INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA PREPARACIÓN JUEGOS NACIONALES 2019

Bogotá D.C., octubre de 2019

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

Director General

Pedro Orlando Molano Pérez

Jefe Oficina de Control Interno

Rosalba Guzmán Guzmán

Funcionarios Oficina de Control Interno

Luz Ángela Fonseca Ruíz

Deyanira Díaz Alvarado

Cristhiam Ardila Suárez

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS	4

2.	MARCO NORMATIVO	5

3.	RESULTADOS	5

4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23

PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de “Evaluación y Seguimiento” debe desarrollar sus actividades de modo objetivo e independiente   y de manera planeada, documentada y organizada en el marco del Sistema de Control Interno.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al “Plan Anual de Auditorías” de la entidad para el año 2019, se realizó el segundo seguimiento a la preparación de los deportistas para los juegos nacionales 2019.

El presente informe contiene los resultados del segundo seguimiento en mención, donde se plantean las conclusiones que puedan contribuir al fortalecimiento de la gestión en la preparación de los deportistas del registro de Bogotá.

# OBJETIVOS

- Verificar el avance de las recomendaciones realizadas por el equipo auditor en el primer seguimiento a Juegos Nacionales 2019.

- Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Ligas Deportivas vigencia 2019.

# MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.

- Ley 80 de 1993, donde se establecen las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

- Ley 181 de 1995, por la se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema Nacional del Deporte.

- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

- Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

- Resolución 406 de 2013 por la cual se actualiza la estructura y se reglamenta el Programa de Rendimiento Deportivo, en los deportes convocados a los Juegos Deportivos Nacionales, Juegos Paranacionales y eventos del Ciclo Olímpico y Paralímpico.

- Manual Unificado de Contratación, Supervisión e Interventoría del IDRD de noviembre de 2018.

- Procedimiento “Apoyo técnico y metodológico al atleta”

- Procedimiento “Apoyo a la preparación y participación de competencias”

# RESULTADOS

Objetivo 1: Verificar el avance de las Recomendaciones realizadas en el primer seguimiento.

Con memorando IDRD 20191500541843 del 20 de agosto de 2019, se informó al Subdirector Técnico de Recreación y Deportes-STRD, sobre el inicio del segundo seguimiento; así mismo, se solicitó remitir los avances sobre las recomendaciones presentadas por la OCI en el informe radicado con el número 430793 del 28 de junio de 2019, para lo cual la STRD mediante memorando IDRD 20195100548863 del 26 de agosto de 2019, emite respuesta.

Mediante memorando 575323 de septiembre 2 de 2019, la Oficina de Control interno, solicitó a la Subdirección de Contratación los expedientes físicos de los contratos 3903/2018 suscrito con SATENA y el 3866/2018 suscrito con Distribuidora Doris, obteniendo respuesta mediante memorando 579233 del 11 de septiembre de 2019.

Así mismo, el equipo auditor realizó entrevistas con los supervisores, con el fin de ampliar la información y contar con las evidencias que den cuenta de la gestión, frente a los dos contratos antes mencionados.

A continuación, se presenta el análisis y seguimiento que el equipo auditor realizó a cada una de las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en el primer informe, así:

Recomendación 1: “Es necesario que desde el programa de rendimiento deportivo y desde la supervisión del contrato interadministrativo 3903 de 2018, ejerzan su labor de control frente a la legalización de facturas por parte del operador con el fin de saldar el pago anticipado del 50% que el Instituto desembolsó al contratista, el 9 de enero de 2019; lo anterior, se refiere a lo pactado en el contrato suscrito donde quedaron establecidas la forma de pago”.

Recomendación 5: “Dentro del análisis del sector se debe tener en cuenta la forma de pago de los contratos con el fin de determinar si es procedente el pago anticipado, el anticipo o no requiere ninguna de las anteriores. Es necesario adjuntar al análisis financiero dentro del proceso contractual”

Con el fin de verificar las acciones que llevó a cabo la STRD, frente a las recomendaciones antes mencionadas, se procedió a revisar la ejecución del contrato interadministrativo suscrito con SATENA.

Análisis Contrato Interadministrativo 3903/2018 SATENA - IDRD

Con base en la información aportada por parte de los supervisores del contrato interadministrativo que permitió soportar el seguimiento al pago anticipado, así como la información allegada por la Subdirección Administrativa y Financiera, respecto a la entrega de la orden de pago para el presente contrato, se estableció que a la fecha de este informe se ha realizado un solo giro correspondiente al 50% del valor total de contrato por valor de $1.750.000.000 por concepto de pago anticipado.

Sin embargo, es de indicar que en la carpeta física no reposan los informes de ejecución del contrato y el último folio (195) corresponde al comprobante de egreso directo No. 102001; ahora bien, los informes del primero y segundo trimestre se encuentran publicados en SECOP II.

Como resultado de la entrevista, los supervisores indicaron que los primeros meses de 2019, Satena enfocó sus actividades en realizar gestión y contactos con sus aliados estratégicos, sin que ello generara desembolso alguno de dinero, únicamente con el Hotel Terra Toscana de Magangué se realizó un desembolso por valor de $14.000.000 el 14 de febrero de 2019, toda vez que así lo exigía el Hotel con el fin de hacer las reservas pertinentes con antelación. Al respecto, los informes de primero y segundo trimestre del contrato incluyen evidencias que respaldan lo afirmado por la supervisión.

De otra parte, se entregó al equipo auditor el informe financiero del pago anticipado de julio a septiembre de 2019, en el que se relacionan los pagos que Satena ha realizado por concepto de alojamiento y reservas aéreas, los cuales se manejan a través de remisiones; ante lo cual, se verificó que los valores totales reportados en el informe coincidan con el valor total de cada una de las remisiones, donde se observó lo siguiente:

- El informe financiero presenta 722 pagos realizados a los siguientes proveedores: Hotel Terra Toscana Magangue, Hotel Holiday Inn Cartagena, Hotel Vaggio Cartagena, Hotel Panorama Sincelejo, AVIANCA y LAN COLOMBIA.

- De acuerdo con el informe financiero y las remisiones se presenta a continuación los pagos realizados por mes:

| Pago Anticipado | 1.750.000.000 |  |
| --- | --- | --- |
| Ejecución |  |  |
| Mes | Valor ($) | % |
| Febrero | 14.000.000 | 0,8% |
| Junio | 614.220.000 | 35,1% |
| Julio | 150.000.000 | 8,6% |
| Agosto | 234.031.312 | 13,4% |
| Septiembre | 429.017.450 | 24,5% |
| Total Ejecutado | 1.441.268.762 | 82,4% |
| Saldo | 308.731.238 | 17,6% |

Se pudo observar que durante el primer semestre solo se utilizó el 35,9% del pago anticipado. El mayor porcentaje de ejecución de pagos se realizó del 13 al 30 de septiembre de 2019, es decir aproximadamente ocho meses después de haber hecho el desembolso a SATENA.

A la fecha, se ha ejecutado el 82.4%, faltando un 17.6% para ejecutar el 100% del pago anticipado. Una vez se finalice la ejecución de este pago, el IDRD debe cancelar el 40%, de acuerdo con la forma de pago del contrato interadministrativo.

  - Se observó que en el informe se relaciona un contrato con Hotel Holiday Inn Cartagena por valor de $1.228.440.000 el cual se pagó de la siguiente manera:  con la remisión 46102 del 26 de junio de 2019 se canceló el valor de $614.220.000 y con la remisión 52408 de 22 de agosto de 2019 se canceló el valor de $214.977.000, por lo tanto, los pagos se hicieron en fechas distintas y no en una sola como se presenta en el informe financiero.

Con base en los informes publicados en SECOP II frente a la gestión realizada por parte de SATENA, se observó:

  - En el informe de supervisión del primer trimestre en el ítem seguimiento presupuestal se indicó que se ejecutó “$14.000.000.000” y en el informe de supervisión del segundo trimestre se registró como valor ejecutado “$628.220.000.000”; cuantías superiores al valor total del contrato.

  - Contrato de suministro se servicios hoteleros, suscrito entre SUNDANSER SAS y el Hotel Holiday INN Cartagena Morros del 29 de abril de 2019, por valor de $1.228.440.000, correspondiente al 70% del valor del pago anticipado, cuyo objeto es la utilización de las áreas sociales del Hotel del 14 de noviembre al 7 de diciembre de 2019 para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019.

Sobre el particular, en el artículo quinto del contrato, se indica: “FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE proveerá los depósitos mencionados a continuación para el pago del grupo en las siguientes fechas”, las cuales fueron modificadas de la siguiente manera:

| Descripción | Contrato inicial |  | 1. Modificación | 2. Modificación | 3. Modificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor del contrato | Fecha del Depósito | 1.228.440.000 | Fecha del Depósito | Fecha del Depósito | Fecha del Depósito | Valor |
| 1er Depósito | 29 de abril de 2019 | 614.220.000 | 6 de mayo de 2019 | 20 de mayo de 2019 | 10 de junio de 2019 | 614.220.000 |
| 2do Depósito | 15 de julio de 2019 | 368.532.000 | Se mantiene | 15 de agosto de 2019 | Se mantiene | 214.977.000 |
| 3er Deposito | 1 de octubre de 2019 | 122.844.000 | Se mantiene | 15 de octubre de 2019 | Se mantiene | 214.977.000 |
| Saldo | Se factura a crédito de 30 días | 122.844.000 | Se mantiene | Se mantiene | Se mantiene | 184.266.000 |

Con base en las modificaciones anteriores, se había pactado el pago por valor de $614.220.000 para el 10 de junio de 2019; sin embargo, la remisión 46102 tiene fecha de 25 de junio de 2019, así mismo, el pago por valor de $214.977.000 que estaba previsto cancelar el 15 de agosto, la remisión tiene fecha del 22 de agosto de 2019.

Por lo anterior se concluye:

- De acuerdo con los soportes, es necesario realizar un análisis técnico sobre la conveniencia de efectuar un pago anticipado del 50%, toda vez que, según la ejecución de este, se observó que el mayor porcentaje de los pagos se realizó en el tercer trimestre.

- Es necesario verificar la consistencia de los informes elaborados y publicados en SECOP, respecto a la ejecución de contratos.

- Los supervisores llevan el control financiero del contrato interadministrativo con respecto al pago anticipado; sin embargo, es necesario contar con todos los soportes de los pagos que generó Satena a sus aliados estratégicos.

- Se ha ejecutado un 82,4% del total del pago anticipado, por lo que se debe agilizar la gestión para ejecutar el 100% y gestionar el 50% restante, con el fin de evitar la configuración de pasivos exigibles.

- Es importante para el IDRD conocer los aliados estratégicos y subcontratistas con los que SATENA ejecuta el objeto contractual, puesto que se requiere garantizar que quienes presten el servicio cumplan con todos los requisitos exigidos por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo-ANATO. Por lo anterior, se debe solicitar a Satena los vínculos comerciales con sus aliados estratégicos y conocer las condiciones de pago y prestación del servicio, como parte del control a la supervisión.

Recomendación 3: El porcentaje de los giros de reservas a corte junio, es de 21.30% equivalente a $ 1.790 millones de pesos, es necesario que se tomen medidas para dar cumplimiento al pago total de sus reservas por valor de $ 6.611 millones de pesos, con el fin de no tener saldos futuros y que estos se conviertan en pasivos exigibles, transgrediendo el principio de anualidad.

El proyecto de inversión Rendimiento Deportivo al 100X100 refleja reservas presupuestales por valor de $ 8.403 millones de pesos, de lo cual se ha girado a 30 de septiembre de 2019, un valor de $ 2.316 millones de pesos equivalente al 27.5 % faltando por girar $ 6.086 millones de pesos.

Ahora bien, el saldo de las reservas presupuestales a corte 30 de septiembre de 2019, corresponde a los contratos que se suscribieron en el mes de diciembre de 2018 con las empresas de Satena, Distribuidora Doris y Facomed como se muestra en el siguiente cuadro:

| CONTRATISTA | RESERVAS PRESUPUESTALES |
| --- | --- |
| DISTRIBUIDORA DORIS S. A | $ 1.806.561.429,00 |
| SATENA S. A | $ 2.277.813.080,00 |
| FACOMED | $ 1.987.395.977,00 |
| TOTAL | $ 6.071.770.486,00 |

Por lo anterior, se observó que no se han tomado medidas para el pago total de las reservas del proyecto de inversión; razón por la cual se reitera la necesidad de ejecutar acciones inmediatas con el fin de no tener saldos futuros y que estos se conviertan en pasivos exigibles, transgrediendo el principio de anualidad.

Recomendación 4: “A la fecha, el contrato 3866 de 2018, suministros de implementación deportiva especializada y uniformes para los deportistas del registro de Bogotá, con Distribuidora Doris S.A.  cuenta aproximadamente con un 15 % de cumplimiento, faltando 40 días para su plazo de vencimiento. Es necesario tomar medidas en los tiempos de entrega debido a que la mayoría de los implementos son importados y pueden afectar la preparación y participación de los deportistas del registro de Bogotá para las Justas Deportivas”.

Contrato 3866/2018 Distribuidora Doris

Con base en la información remitida por el supervisor a través de correo electrónico el 24 de septiembre de 2019, los soportes enviados por la SAF y documentos publicados en SECOP II, se procedió a elaborar el siguiente análisis:

| Valor del Contrato | 2.316.339.810 |  |  |  |  |  |  | Fecha Terminación |  |  | 4-nov-19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comprobante de Egreso | Fecha |  | Factura |  | Fecha2 |  |  | Valor |  |  | iva |  | Total |  |  |  |  |
| 7307 | 17-abr-19 |  | 25082 |  | 21-mar-19 |  |  | 32.846.082 |  |  | 6.240.756 |  | 39.086.838 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25081 |  | 21-mar-19 |  |  | 18.878.784 |  |  | 3.586.969 |  | 22.465.753 |  |  |  |  |
| 7488 | 28-may-19 |  | 25306 |  | 20-may-19 |  |  | 20.653.000 |  |  | 3.924.070 |  | 24.577.070 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25282 |  | 14-may-19 |  |  | 38.455.845 |  |  | 7.306.611 |  | 45.762.456 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25281 |  | 14-may-19 |  |  | 11.882.230 |  |  | 2.257.624 |  | 14.139.854 |  |  |  |  |
| 7596 | 26-jun-19 |  | 25429 |  | 12-jun-19 |  |  | 3.663.402 |  |  | 696.046 |  | 4.359.448 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25430 |  | 12-jun-19 |  |  | 2.957.580 |  |  | 561.940 |  | 3.519.520 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25450 |  | 18-jun-19 |  |  | 20.435.080 |  |  | 3.882.665 |  | 24.317.745 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25452 |  | 18-jun-19 |  |  | 1.685.000 |  |  | 320.150 |  | 2.005.150 |  |  |  |  |
| 7715 | 29-jun-19 |  | 25593 |  | 18-jul-19 |  |  | 40.332.218 |  |  | 7.663.121 |  | 47.995.339 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25568 |  | 16-jul-19 |  |  | 8.513.003 |  |  | 1.617.471 |  | 10.130.474 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25569 |  | 16-jul-19 |  |  | 3.499.566 |  |  | 664.918 |  | 4.164.484 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25579 |  | 17-jul-19 |  |  | 18.987.298 |  |  | 3.607.587 |  | 22.594.885 |  |  |  |  |
| 7869 | 26-sep-19 |  | 25816 |  | 10-sep-19 |  |  | 135.557.255 |  |  | 25.755.878 |  | 161.313.133 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25804 |  | 5-sep-19 |  |  | 21.559.440 |  |  | 4.096.294 |  | 25.655.734 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25834 |  | 12-sep-19 |  |  | 48.479.410 |  |  | 9.211.088 |  | 57.690.498 |  |  |  |  |
| 7873 | 8-oct-19 |  | 25858 |  | 19-sep-19 |  |  | 3.428.565 |  |  | 651.427 |  | 4.079.992 |  |  |  |  |
| Comprobante de Egreso | Fecha |  | Factura |  | Fecha2 |  |  | Valor |  |  | iva |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | 25802 |  | 5-sep-19 |  |  | 44.497.388 |  |  | 8.454.504 |  | 52.951.892 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25803 |  | 5-sep-19 |  |  | 32.842.517 |  |  | 6.240.078 |  | 39.082.595 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25838 |  | 12-sep-19 |  |  | 15.327.722 |  |  | 2.912.267 |  | 18.239.989 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25836 |  | 12-sep-19 |  |  | 25.561.536 |  |  | 4.856.692 |  | 30.418.228 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 550.042.921 |  |  | 104.508.155 |  | 654.551.076 |  |  |  |  |
| Ejecutado |  | 654.551.076 |  |  |  |  | 28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo |  | 1.661.788.734 |  |  |  |  | 72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atendiendo que la cuantía del contrato es de $2.316.339.810, se observó que a 8 de octubre de 2019 se tiene ejecutado $654.551.076 que corresponde al 28%, con una fecha de terminación del 4 de noviembre de 2019.

Respecto al presupuesto oficial del contrato ($2.316.339.810), se señala en el alcance al Estudio del Sector que los valores oficiales de los ítems previstos en la ficha técnica corresponden a $441.679.992; sin embargo, de acuerdo con el documento “Alcance al análisis del sector” publicado en SECOPII, el presupuesto oficial para el proceso obedece a proyecciones adelantadas por el Área Técnica, las cuales no fueron suministradas al equipo auditor.

El Equipo Auditor comparó los implementos relacionados en la oferta económica definitiva con el anexo técnico número 2 – Especificaciones Técnicas, observando:

- En la oferta económica no se detalla el elemento tal y como se describe en las especificaciones técnicas.

- Se encontraron elementos que en la unidad de medida del formato de oferta económica no coincide con el anexo técnico:

| Descripción | Unidad de medida oferta económica | Unidad de medida - Anexo 2 |
| --- | --- | --- |
| GUANTE PARA SOFTBOL CATCHER | PAR | UNIDAD |
| PROTECTOR ANTEBRAZO – DAEDO | UNIDAD | PARES |
| PROTECTOR CANILLA - DAEDO | UNIDAD | PARES |

- Se observó que el nombre de la implementación de algunos elementos en el anexo No. 2 especificaciones técnicas no coinciden con la descripción de la oferta económica, así:

| Oferta económica | Anexo técnico |
| --- | --- |
| BOLSAS BULGARAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 20 Kg | BOLSAS BULGARAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 44 libras |
| BOLSAS BULGARAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 25 Kg | BOLSAS BULGARAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 50 libras |
| BOLSAS BULGARAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 30 Kg | BOLSAS BULGARAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 58 libras |
| BOLSAS BULGARAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 35 Kg | BOLSAS BULGARAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 66 libras |

De otra parte, se verificó los pedidos frente a las facturas remitidas por SAF, encontrándose lo siguiente:

- Elementos facturados que no fueron relacionados ni en la oferta económica ni en el anexo técnico, tales como:

| Descripción | No. Factura |
| --- | --- |
| BOLA 1 ESTRELLA YINHE PARALIMPICO | 25452 |
| MANCUERNAS DE 12,5KG | 25579 |
| BALÓN DESARROLLO GILBERT COLOMBIA - REFERENCIA MORGAN | 25858 |
| TRAJE DE CONTACTO GILBERT RUGBY |  |
| PAR PEDALES LOOK KEO BLADE | 25802 |
| CASCO GIRO MIPS |  |
| CADENILLA SHIMANU 11 VELOCIDADES |  |
| CADENILLA SHIMANU 12 VELOCIDADES |  |
| CICLOSIMULADOR WAHOO KICKR TRAINER |  |
| VENDAS ELÁSTICAS- EVERLAST |  |
| CILINDROS TACKER ESPUMA TUCSON RUGBY | 25838 |
| ESCUDOS CHOQUE EN FORMA PARA GANAR ABAJO TUCSO RUGBY |  |
| ESCUDOS RUCK EN C PARA ENTRENAR EN CHOQUE BAJO TUCSON RUGBY |  |
| CILINDROS PESCA TUCSON RUGBY |  |
| BASCULA INOXIDABLE BS601 ILOS 1F 300KG |  |

- El valor unitario facturado del elemento es mayor que el relacionado en el pedido:

- Elementos facturados que no se encuentran relacionados en el pedido, tales como:

| ITEM según anexo 2 | Descripción | Factura | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Voleibol playa convencional |  |  |  |
| 1 | BALONES DE JUEGO -MOLTEN V5B5000 | 25082 | 9 |
| Fútbol paralímpico |  |  |  |
| 1 | BALONES FÚTBOL PARALÍMPICO - GOLTY EUFORIA 2,0 | 25081 | 18 |
| Fútbol 5 paralímpico |  |  |  |
| 1 | BALONES SONOROS | 25081 | 20 |
| Fútbol 7 Paralímpico |  |  |  |
| 1 | BALONES FÚTBOL PARALÍMPICO | 25081 | 12 |
| Fútbol sala cognitivos y auditivos |  |  |  |
| 1 | BALONES - INVICTUS GOLTY PROFESSIONAL | 25081 | 60 |
| Voleibol sentado |  |  |  |
| 1 | BALONES - MOLTEN 5M5000 | 25081 | 14 |
| Baloncesto auditivos |  |  |  |
| 1 | BALONES MASCULINO | 25430 | 10 |
| 2 | BALONES FEMENINO | 25430 | 10 |
| Judo |  |  |  |
| 1 | GRIP DE FUERZA | 25450 | 5 |
| Implementación deportiva especializada sin marca y común para varias disciplinas deportivas |  |  |  |
| 11 | MANCUERNAS 10 Kg | 25450 | 20 |
| 13 | MANCUERNAS 15 Kg | 25450 | 20 |
| 16 | MANCUERNAS 30Kg | 25450 | 20 |
| Arquería convencional |  |  |  |
| 15 | PACAS A2 - danage domino | 25834 | 10 |

Por lo anterior, se concluye lo siguiente:

- No se cuenta con las proyecciones de área técnica que permitieron establecer el presupuesto por valor de $2.316.339.810, por lo que se desconoce cómo se determinó el presupuesto oficial.

- Se tiene un 28% ejecutado del valor total del contrato, por lo que se debe agilizar la gestión para ejecutar el 100%, con el fin de cumplir con el objeto de suministrar la implementación deportiva especializada de manera oportuna y evitar la configuración de pasivos exigibles, máximo cuando esta implementación también tenía el propósito de ser utilizada en la etapa de preparación de los deportistas.

- En los informes de supervisión se encontraron en el seguimiento presupuestal los valores que no concuerdan con los soportes ni cuantía del contrato.

- Existe diferencias entre el Anexo 2- Especificaciones técnica y el formato de oferta económica pública en el SECOP II.

- Se presentaron diferencias entre los pedidos y los elementos que fueron facturados.

Objetivo 2: Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las Ligas Deportivas 2019.

El IDRD, cuenta con un procedimiento “Apoyo técnico y metodológico al atleta”, que se basa en la necesidad de solicitar el plan de acción a las ligas deportivas y posteriormente aprobarlo y así iniciar la ejecución del plan de entrenamiento; cabe destacar, que para la vigencia 2019, se han ajustado los tiempos de requerimiento y de aprobación de los planes de acción, con lo cual se han podido tener en el primer trimestre del año.

De la totalidad de las Ligas Deportivas que hacen parte del Distrito, se tomó una muestra de siete (7) ligas, cinco de ellas convencionales y dos paralímpicas; en donde se verificó el plan de acción formulado por cada liga y la aprobación por parte de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes reflejado en el siguiente cuadro:

| LIGA DEPORTIVA | MEMORANDO APROBACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN POR PARTE DE LA STRD | FECHA DE MEMORANDO |
| --- | --- | --- |
| ATLETISMO | 024921 | 26 FEBRERO 2019 |
| CICLISMO | 024991 | 26 FEBRERO 2019 |
| VOLEIBOL | 025131 | 26 FEBRERO 2019 |
| SUBACUÁTICAS | 024911 | 26 FEBRERO 2019 |
| TENNIS DE MESA | 025141 | 26 FEBRERO 2019 |
| DISCAPACIDAD FÍSICA | 029991 | 4 MARZO DE 2019 |
| SORDOS | 030031 | 4 MARZO DE 2019 |

Se constató los apoyos otorgados desde el recurso humano (entrenadores), estímulos mensuales y apoyo a competencias deportivas nacionales y/o internacionales ejecutados a través de los contratos interadministrativos con la empresa SATENA.

Respecto al apoyo del recurso humano otorgado por el IDRD a las Ligas Deportivas Distritales, se evidencia la contratación de entrenadores en las diferentes disciplinas deportivas con el objetivo de orientar la preparación, seguimiento, acompañamiento, control y evaluación a los deportistas del registro de Bogotá en el proceso de Rendimiento y Perfeccionamiento Deportivo. Para el caso de los apoyos de estímulos mensuales, transporte y educación la STRD lo realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 406 de 2013.

En relación con los apoyos otorgados a competencias deportivas, se realizó un cuadro comparativo con los apoyos aprobados por la STRD, los apoyos aprobados ejecutados, los que faltan por ejecutar y los que se ejecutaron sin tener una aprobación en el memorando inicial a las ligas deportivas al principio de la vigencia 2019.

Liga Deportiva de Atletismo

| LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADOS POR LA STRD | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS SIN EJECUTAR | LUGARES DE COMPETENCIAS EJECUTADAS NO PLANEADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| EEUU | HOUSTON-USA | DUDINCE-SLOVAKIA | CHIHUAHUA-MEXICO |
| DUITAMA | DUITAMA BOYACA | BOGOTÁ | MEDELLÍN |
| CALIFORNIA EEUU | LOS ANGELES USA | DUDINCE-SLOVAKIA | NEIVA |
| DUDINCE SVK | LANA-ITALIA | ARGENTINA | ESPAÑA |
| BOGOTÁ | BARRANQUILLA | ARGENTINA | ESPAÑA |
| DUDINCE SVK | CALI | PODEBRADY-R. CHECA | APARTADÓ |
| ARGENTINA | CALI | CALIFORNIA-USA | THAIU-CHINA |
| ARGENTINA | DUSSELDORF-ALEMANIA | CALIFORNIA-USA |  |
| PODEBRADY | CARTAGENA | FRANCIA |  |
| CALIFORNIA EEUU | CARTAGENA | SANTA MARTA |  |
| ITALIA |  | CALI |  |
| CALIFORNIA EEUU |  | CALI |  |
| BARRANQUILLA |  | CALI |  |
| CALI |  |  |  |
| FRANCIA |  |  |  |
| SANTA MARTA |  |  |  |
| CALI |  |  |  |
| ALEMANIA |  |  |  |
| CALI |  |  |  |
| CALI |  |  |  |
| CARTAGENA |  |  |  |
| CARTAGENA |  |  |  |
| CALI |  |  |  |
| SANTA MARTA |  |  |  |
| SANTA MARTA |  |  |  |
| ALEMANIA |  |  |  |
| Total: 26 | Total: 10 | Total: 13 | Total: 7 |
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción: 38.4% |  |  |

Análisis: De los apoyos otorgados a competencias deportivas según lo aprobado por la STRD en el memorando No. 024921 del 26 de febrero de 2019, se ha ejecutado a la fecha de este informe un 38.4%. en su plan de acción.

Liga Deportiva de Ciclismo

| LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADOS POR LA STRD | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS SIN EJECUTAR | LUGARES DE COMPETENCIAS EJECUTADAS NO PLANEADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| GUATEMALA | MILANO-ITALIA | VERONA | BOGOTÁ |
| VERONA | VILLAVICENCIO | GUATEMALA | ALICANTE-ESPAÑA |
| VERONA | SAN JOSE-COSTA RICA | COTA | AGUASCALIENTES-GINEBRA |
| COSTA RICA | MEDELLIN | SIN DEFINIR | PAPENDAL |
| CUNDINAMARCA | MEDELLÍN | BRASIL | META-CUND-BOYACA |
| SANTIAGO ARGENTINA | MEDELLÍN | SIN DEFINIR | MONTPELLIER |
| GUATEMALA | PEREIRA | CALI | HEUSDN-ZOLDER-BELGICA |
| HOWTON- USA | GUATEMALA | TRINIDAD Y TOBAGO | AUSTRALIA |
| ITALIA | VERONA-ITALIA | VALLE | ZIPAQUIRA |
| COTA | ANAPOIMA-CUNDINAMARCA | BOYACA | QUEBEC |
| PEREIRA | FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA | FRANKFURT |
| TULUA | CALI | META | USA |
| MANIZALES | TULUA | TOLIMA | GIRARDOT |
| SIN DEFINIR | ALLENTOWN-USA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ |
| BRASIL | BOGOTÁ | ANTIOQUIA |  |
| SIN DEFINIR | BOGOTÁ | POR DEFINIR |  |
| CALI/VALLE | CHARLOTTE-USA |  |  |
| MEDELLÍN | ARGENTINA |  |  |
| MEDELLÍN |  |  |  |
| MEDELLÍN |  |  |  |
| CALI/VALLE |  |  |  |
| ESTADOS UNIDOS |  |  |  |
| TRINIDAD Y TOBAGO |  |  |  |
| META |  |  |  |
| TOLIMA |  |  |  |
| VALLE |  |  |  |
| BOYACA |  |  |  |
| CUNDINAMARCA |  |  |  |
| META |  |  |  |
| TOLIMA |  |  |  |
| CUNDINAMARCA |  |  |  |
| ANAPOIMA |  |  |  |
| BOGOTA |  |  |  |
| BOGOTA |  |  |  |
| ANTIOQUIA |  |  |  |
| BOYACA |  |  |  |
| POR DEFINIR |  |  |  |
| Total: 38 | Total: 18 | Total: 16 | Total: 14 |
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción: 56.7% |  |  |

Análisis: De los apoyos otorgados a competencias deportivas según lo aprobado por la STRD en el memorando No. 024991 del 26 de febrero de 2019, se ha ejecutado hasta el momento un 56.7% en su plan de acción.

Liga Deportiva de Voleibol

| LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADOS POR LA STRD | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS SIN EJECUTAR | LUGARES DE COMPETENCIAS EJECUTADAS NO PLANEADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| BRASIL | COQUIMBO-CHILE | BRASIL | BOGOTÁ |
| CHILE | ARICA-CHILE | MARGARINGA | MESITAS DEL COLEGIO |
| CHILE | MAR DEL PLATA-ARGENTINA | BRASIL | CAMBOYA-TAILANDIA-MALASIA |
| BRASIL | BRASILIA-BRASIL | POR DEFINIR | LIMA-PERU |
| ARGENTINA | ITAPEMA | POR DEFINIR | ESPINAL |
| BRASIL |  |  | ESPINAL |
| MARGARINGA / BRASIL |  |  | MIAMI |
| BRASILIA / BRASIL |  |  | SLOVENIA-BELGICA |
| POR DEFINIR |  |  | EUROPA |
| PENDIENTE POR DEFINIR |  |  | BUCARAMANGA |
|  |  |  | RIONEGRO |
| Total:10 | Total: 5 | Total:5 | Total: 11 |
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción: 50% |  |  |

Análisis: De los apoyos otorgados a competencias deportivas según lo aprobado por la STRD en el memorando No. 025131 del 26 de febrero de 2019, se ha ejecutado hasta el momento un 50% en su plan de acción.

Liga Deportiva de Subacuáticas

| LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADOS POR LA STRD | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS SIN EJECUTAR | LUGARES DE COMPETENCIAS EJECUTADAS NO PLANEADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| CALI | BOGOTÁ | CALI | BARRAQUILLA |
| BARCELONA | BARCELONA-MARSELLA | ITALIA | EGYPTO |
| ITALIA | SAN ANDRES | MIAMI | SANTA MARTA |
| MIAMI |  | POR DEFINIR | NEIVA |
| POR DEFINIR |  | SAN ANDRES |  |
| SAN ANDRES |  | POR DEFINIR |  |
| SAN ANDRES ISLAS |  | POR DEFINIR |  |
| POR DEFINIR |  |  |  |
| BOGOTÁ |  |  |  |
| POR DEFINIR |  |  |  |
| Total:10 | Total:3 | Total:7 | Total: 4 |
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción: 30% |  |  |

Análisis: De los apoyos otorgados a competencias deportivas según lo aprobado por la STRD en el memorando No. 024911 del 26 de febrero de 2019, se ha ejecutado hasta el momento un 30% en su plan de acción.

Liga Deportiva de Tenis de Mesa

| LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADOS POR LA STRD | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS SIN EJECUTAR | LUGARES DE COMPETENCIAS EJECUTADAS NO PLANEADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| TUNJA | MEDELLÍN | TUNJA | BOGOTÁ |
| MEDELLIN | CALI | CHINA | CALI |
| CALI |  |  |  |
| CHINA |  |  |  |
| Total: 4 | Total:2 | Total: 2 | Total: 2 |
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción: 50% |  |  |

Análisis: De los apoyos otorgados a competencias deportivas según lo aprobado por la STRD en el memorando No. 025141 del 26 de febrero de 2019, se ha ejecutado hasta el momento un 50% en su plan de acción.

LIGA DEPORTIVA DE DISCAPACIDAD FÍSICA

| LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADOS POR LA STRD | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS SIN EJECUTAR | LUGARES DE COMPETENCIAS EJECUTADAS NO PLANEADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| SANTAMARTA | CALI | SANTA MARTA | BARRANQUILLA |
| CALI-PALMIRA | BOGOTÁ | SANTA MARTA | BOGOTÁ |
| SANTA MARTA | PEREIRA | CARTAGENA | CUCUTA |
| CARTAGENA | CALI | MEDELLÍN | BOGOTÁ |
| BOGOTÁ | ITALIA-BELGICA | MEDELLÍN | BOGOTÁ |
| PEREIRA | BOGOTA-CUNDINAMARCA | PASTO | EMMEN-HOLANDA |
| MEDELLÍN | CALI | FUSAGASUGA | LA VEGA |
| CALI-ROLDANILLO | MEDELLÍN | SAN ANDRES | CALI |
| ITALIA-BELGICA | INDIANAPOLIS | MONTREAL | ST LOIS |
| BOGOTÁ- CUNDINAMARCA | ATLANTA | BARCELONA | FIRANOPOLIS-BRASIL |
| MEDELLÍN | BATON ROUGE-USA |  |  |
| CALI | MEDELLÍN |  |  |
| PASTO | VILLAVICENCIO |  |  |
| FUSAGASUGA | BARRANQUILLA |  |  |
| SAN AN DRES | CALI |  |  |
| MEDELLÍN |  |  |  |
| MONTREAL |  |  |  |
| INDIANAPOLIS |  |  |  |
| ATLANTA-USA |  |  |  |
| BATON ROUGE-USA |  |  |  |
| BARCELONA |  |  |  |
| MEDELLÍN |  |  |  |
| VILLAVICENCIO- IBAGUÉ |  |  |  |
| BARRANQUILLA |  |  |  |
| CALI |  |  |  |
| Total: 25 | Total: 15 | Total:10 | Total: 10 |
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción: 60% |  |  |

Análisis: De los apoyos otorgados a competencias deportivas según lo aprobado por la STRD en el memorando No. 029991 del 4 de marzo de 2019, se ha ejecutado hasta el momento un 60% en su plan de acción.

LIGA DE SORDOS

| LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADOS POR LA STRD | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS | LUGARES DE COMPETENCIAS APROBADAS SIN EJECUTAR | LUGARES DE COMPETENCIAS EJECUTADAS NO PLANEADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| SANTA MARTA | CALI | SANTA MARTA |  |
| CALI-PALMIRA | VILLAVICENCIO | CALI-PALMIRA |  |
| SANTA MARTA | CÚCUTA | SANTA MARTA |  |
| MEDELLÍN | MEDELLÍN | CARTAGENA |  |
| CARTAGENA |  | CÚCUTA |  |
| CÚCUTA |  | CALI |  |
| CÚCUTA |  | CÚCUTA |  |
| CALI |  | CÚCUTA |  |
| CÚCUTA |  | CALI |  |
| CÚCUTA |  | MEDELLÍN |  |
| MEDELLÍN |  | CÚCUTA |  |
| CALI |  |  |  |
| MEDELLÍN |  |  |  |
| CÚCUTA |  |  |  |
| VILLAVICENCIO-IBAGÚE |  |  |  |
| Total: 15 | Total: 4 | Total: 11 | Total: 0 |
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción: 26% |  |  |

Análisis: De los apoyos otorgados a competencias deportivas según lo aprobado por la STRD en el memorando No. 030031 del 4 de marzo de 2019, se ha ejecutado hasta el momento un 26% de su plan de acción.

De acuerdo al análisis que efectuó la Oficina de Control Interno respecto al cumplimiento de los planes de acción de las ligas deportivas sobre la muestra tomada para el seguimiento, se evidenció un promedio de 47.5% de cumplimiento en la ejecución de los apoyos a competencias en lo aprobado por parte de la STRD a principios de la vigencia.

Por otro lado, se observaron modificaciones en los apoyos a competencias deportivas definidas por la STRD, quien informa que estos cambios obedecen a ajustes en el calendario de las diferentes Federaciones Deportivas y modificaciones a competencias hechas por el metodólogo y la respectiva Liga. Al respecto, esta oficina no encontró evidencia sobre la trazabilidad documental del estudio técnico que respalde la decisión de modificar lo aprobado en los planes de acción; así como tampoco, lineamientos formalizados que definan los criterios, eventos y manera de proceder cuando es necesario modificarlos.

Ahora bien, el área de rendimiento deportivo, implementó una estructura interna donde se definen los criterios para apoyar a las ligas tanto del sector convencional y paralímpico de acuerdo con las medallas obtenidas en cada deporte, en las diferentes competencias nacionales e internacionales. Esta estructura, define la estrategia de los juegos nacionales 2019 por parte del IDRD, donde se clasifican los deportes por grupos y niveles de conformidad con el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas; en este orden de ideas, los recursos para apoyo a competencias se focalizan de acuerdo con la clasificación y a los resultados de cada una de las disciplinas deportivas teniendo como base los niveles de los deportes priorizados, estratégicos y en desarrollo.

Finalmente, es necesario establecer lineamientos para efectuar controles a los apoyos a competencias aprobadas por la STRD, con el propósito de brindar a los deportistas la preparación adecuada a través de las respectivas ligas.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados del seguimiento y evaluación realizada por esta Oficina, se emiten las siguientes recomendaciones:

Frente al Contrato Interadministrativo 3903 de 2018:

- Es necesario realizar un análisis técnico sobre la conveniencia de efectuar un pago anticipado del 50%, toda vez que, según la ejecución de este, se observó que el mayor porcentaje de los pagos se realizó en el tercer trimestre.

- Los informes elaborados y publicados en SECOP, presentan inconsistencias en la ejecución de contratos.

- Los supervisores llevan el control financiero del contrato interadministrativo con respecto al pago anticipado; sin embargo, es necesario contar con todos los soportes de los pagos que generó Satena a sus aliados estratégicos.

- A 30 de septiembre de 2019, se ejecutó un 82,4% del total del pago anticipado, por lo que se debe agilizar la gestión para completar el 100% y gestionar el 50% restante, con el fin de evitar la configuración de pasivos exigibles.

- Es importante para el IDRD conocer los aliados estratégicos y subcontratistas con los que SATENA ejecuta el objeto contractual, puesto que se requiere garantizar que quienes presten el servicio cumplan con todos los requisitos exigidos por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo-ANATO. Por lo anterior, se debe solicitar a Satena los vínculos comerciales con sus aliados estratégicos y conocer las condiciones de pago y prestación del servicio, como parte del control a la supervisión.

Frente al Contrato 3866 de 2018:

- No se cuenta con las proyecciones del área técnica que permitieron establecer el presupuesto por valor de $2.316.339.810, por lo que se desconoce cómo se determinó el presupuesto oficial.

- A 8 de octubre de 2019, se ejecutó un 28% del valor total del contrato, por lo que se debe agilizar la gestión para completar el 100%, con el fin de cumplir con el objeto de suministrar la implementación deportiva especializada de manera oportuna y evitar la configuración de pasivos exigibles, máximo cuando esta implementación también tenía el propósito de ser utilizada en la etapa de preparación de los deportistas.

- En los informes de supervisión se encontraron, en el seguimiento presupuestal, valores que no concuerdan con los soportes ni cuantía del contrato.

- Existen diferencias entre el Anexo 2- Especificaciones técnicas y el formato de oferta económica publicado en el SECOP II.

- Se presentaron diferencias entre los pedidos y los elementos que fueron facturados.

Así mismo, se presentan las siguientes recomendaciones relacionadas con las reservas presupuestales del proyecto de inversión y el cumplimiento de los planes de acción de las ligas deportivas.

- Se observó que no se han tomado medidas para el pago total de las reservas del proyecto de inversión; razón por la cual se reitera la necesidad de ejecutar acciones inmediatas con el fin de no tener saldos futuros y que estos se conviertan en pasivos exigibles, transgrediendo el principio de anualidad.

- Es necesario que, desde la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, adopten, diseñen o implementen lineamientos claros, precisos, controlados y preventivos para apoyar a las ligas deportivas, debido a que en el transcurso del año estos planes se modifican por varios motivos. Adicionalmente, esta oficina no encontró evidencia sobre la trazabilidad documental del estudio técnico que respalde la decisión de modificar lo aprobado en los planes de acción.

Cordialmente,

ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN

Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Luz Ángela Fonseca Ruíz - Profesional Oficina Control Interno

Deyanira Díaz Alvarado - Profesional Oficina Control Interno

Cristhiam Ardila Suárez -  Profesional Oficina Control Interno

Este documento (para efecto de publicación) es una copia del original, el cual reposa en la Oficina de Control Interno y obra con las firmas correspondientes; puede ser solicitado en la Oficina de Control Interno del IDRD.

ORFEO – Rad 20191500695253 del 28/10/2019