INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME FINAL DE AUDITORIA A LA

COBERTURA POBLACIONAL META 2 PROYECTO DE INVERSIÓN 1146

PROCESOS PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES

NOVIEMBRE - 2019

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3

OBJETIVO GENERAL	3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

CRITERIOS DE AUDITORÍA IDENTIFICADOS	4

ALCANCE DE LA AUDITORÍA	5

LIMITACIONES DEL PROCESO AUDITOR	5

RESULTADOS DE AUDITORÍA	5

FORTALEZAS IDENTIFICADAS	26

OPORTUNIDADES DE MEJORA 	27

HALLAZGOS 	28

CONCLUSIONES GENERALES	28

# PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de “Evaluación y Seguimiento” debe desarrollar sus actividades de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, en el marco del Sistema de Control Interno.

Es importante resaltar que este rol debe desarrollarse de manera objetiva e independiente, pues su propósito es realizar la evaluación y emitir un concepto acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por el IDRD; que permita generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de su gestión y desempeño.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2019, la Oficina de Control Interno desarrolló Auditoria a la Cobertura Poblacional Meta 2 Proyecto de Inversión 1146 Procesos Promoción de la Recreación y Gestión de Asuntos Locales, para lo cual se contó con el apoyo de los líderes de los procesos y coordinadores de los programas, evaluados quienes facilitaron el acceso a la información; atendieron oportunamente los requerimientos formulados por el equipo auditor; y suministraron las evidencias suficientes, confiables, relevantes y útiles para respaldar los resultados de la auditoría.

El presente informe contiene los resultados finales de la auditoría realizada al proceso mencionado, incluyendo: 1) Los aspectos satisfactorios en relación con los criterios de auditoría definidos; 2) Las oportunidades identificadas cuya implementación contribuiría a mejorar la gestión y el desempeño del proceso y 3) Aquellas situaciones sobre los cuales es necesario implementar acciones de mejoramiento, por cuanto se alejan del deber ser considerado en los criterios de auditoría.

# OBJETIVO GENERAL

Evaluar a 31 de agosto 2019 la cobertura poblacional de los programas Recreación para la Infancia, Recreación para la Juventud y Recreación para Personas Mayores, teniendo en cuenta su participación en la Meta No. 2 del Plan de Desarrollo "Realizar 25.666 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios".

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Teniendo en cuenta los datos del Informe de "Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016 - 2020" de la Secretaría Distrital de Planeación, evaluar la cobertura poblacional atendida por los programas que componen la Meta No.2 del Plan de Desarrollo Proyecto de Inversión 1146.

2. Evaluar el presupuesto asignado a cada programa y actividad en relación con el número de personas atendidas en las localidades, con el fin de identificar la proporcionalidad de recursos con respecto a la población a atender para los programas que componen la Meta No.2 del Plan de Desarrollo Proyecto de Inversión 1146.

3. Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento (hallazgos ISOLUCIÓN 201810 - 201811 - 201812) con el fin de evaluar su efectividad.

# CRITERIOS DE AUDITORÍA IDENTIFICADOS

De acuerdo con los objetivos de la auditoría, los criterios sujetos a verificación fueron los siguientes:

El Instituto debe desarrollar actividades en función de las características y necesidades de la población capitalina, promoviendo el aprovechamiento del tiempo libre y el mejoramiento en la calidad de vida con el fin de:

- Promover en niños y niñas una diversión sana, optimizando el tiempo libre y contribuyendo en la formación integral y social de la niñez.

- Generar la participación de los jóvenes del Distrito Capital por medio de actividades recreo deportivas, culturales, ecológicas y encuentros locales.

- Ofrecer alternativas recreativas para el estímulo y mantenimiento de los aspectos físico, social, cognitivo y emocional a las personas mayores.

La entidad debe desarrollar acciones en las localidades con el fin de promover la participación ciudadana, brindando acompañamiento a las alcaldías locales en temas misionales y oferta de sus programas.

Fuentes de criterio:

- Caracterización de los procesos:

- Promoción de la Recreación

- Gestión de Asuntos Locales.

- Primer Objetivo de la Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-2019: Aumentar la participación.

- Artículos 22 y 23 del Decreto 482 de 2006 “Por el cual se adopta la Política Pública de Juventud para Bogotá D.C 2006 – 2016”

- Eje 4, numeral 2, Artículo 9, Título II del “Decreto 345 de 2010 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital”

Seguimiento en el aplicativo ISOlución, a la ejecución y cumplimiento de las actividades propuestas por los Procesos de Promoción de la Recreación y Gestión de Asuntos Locales en el Plan de Mejoramiento para los hallazgos:

- 201810

- 201811

- 201812

# ALCANCE DE LA AUDITORÍA

# La Auditoría se realizó a los programas que componen la Meta No.2 del Plan de Desarrollo Proyecto de Inversión 1146, perteneciente a la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, con alcance al periodo desde el 01 de mayo de 2019 a 31 de agosto de 2019, en los siguientes programas:

# - Recreación para la Infancia.

# - Recreación para la Persona Mayor.

# - Recreación para la Juventud.

# Se tendrá en cuenta los datos del Informe de "Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016 - 2020" de la Secretaría Distrital de Planeación y se analizará el presupuesto, No. de actividades realizadas, No. de personas atendidas en cada programa seleccionado y los resultados de la Auditoría Cobertura Poblacional realizada con corte abril 30 de 2019.

# LIMITACIONES DEL PROCESO AUDITOR

En la ejecución de la auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el desarrollo de la misma.

# RESULTADOS DE AUDITORÍA

Para el desarrollo de la auditoría se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Auditoría al Proceso Promoción de la Recreación Cobertura Poblacional Meta 2 Proyecto de Inversión 1146, realizada al periodo 01 de enero de 2019 a 30 de abril de 2019 en los programas de Recreación para la Infancia, Juventud y Persona Mayor.

- Muestra de actividades programadas y visitas correspondientes a los programas seleccionados; en las visitas se verificó el número de participantes según la programación realizada previamente.

- Cruce de la información suministrada por la Oficina asesora de Asuntos Locales con el Sistema de Información Misional - SIM y el informe "Proyecciones de Población por localidades para Bogotá 2016-2020” con el fin de identificar la cobertura poblacional atendida y el presupuesto asignado para cada programa	.

Las Localidades seleccionadas como muestra para el desarrollo de la auditoría fueron:

- Recreación para la Infancia: Barrios Unidos / Puente Aranda / Candelaria

- Recreación para la juventud: Usaquén / Suba / Chapinero

- Recreación para persona mayor: Engativá / Fontibón / Teusaquillo

Teniendo como base el informe "Proyecciones de Población por localidades para Bogotá 2016-2020” y la información registrada en el Sistema de Información Misional – SIM se realizó el comparativo de personas atendidas vs población en cada una de las mismas; así mismo, se realizaron visitas de campo con el fin de verificar que la cantidad de población atendida coincidiera con la reportada.

Teniendo como base las tablas No.42 – 61 año 2019, del Anexo No.01 del informe "Proyecciones de Población por localidades para Bogotá 2016-2020”, se consolidó la información por programa, edades y localidades así:

| Tabla No.1 RELACION DE PROYECCIÓN POBLACIONAL PARA 2019 POR LOCALIDAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Localidad | Proyección Poblacional 2019 |  |  | Total |
|  |  | Infancia 0 - 12 años | Juventud 13 - 28 años | Persona Mayor 50 años + |  |
| 1 | SUBA | 245.543 | 332.695 | 339.841 | 918.079 |
| 2 | ENGATIVA | 149.367 | 210.812 | 247.837 | 608.016 |
| 3 | KENNEDY | 246.275 | 321.330 | 189.882 | 757.487 |
| 4 | BOSA | 175.328 | 213.099 | 153.878 | 542.305 |
| 5 | USAQUEN | 71.460 | 106.339 | 147.366 | 325.165 |
| 6 | CIUDAD BOLIVAR | 185.140 | 213.475 | 143.994 | 542.609 |
| 7 | FONTIBON | 76.681 | 106.419 | 110.972 | 294.072 |
| 8 | SAN CRISTOBAL | 83.998 | 102.822 | 90.008 | 276.828 |
| 9 | RAFAEL URIBE | 69.365 | 88.020 | 85.276 | 242.661 |
| 10 | PUENTE ARANDA | 33.414 | 49.656 | 67.548 | 150.618 |
| 11 | USME | 84.588 | 97.076 | 65.742 | 247.406 |
| 12 | TEUSAQUILLO | 15.204 | 27.392 | 49.788 | 92.384 |
| 13 | TUNJUELITO | 35.131 | 46.024 | 48.021 | 129.176 |
| 14 | CHAPINERO | 13.768 | 25.602 | 42.794 | 82.164 |
| 15 | ANTONIO NARIÑO | 19.817 | 25.512 | 32.255 | 77.584 |
| 16 | MARTIRES | 14.754 | 21.055 | 28.359 | 64.168 |
| 17 | SANTA FE | 17.328 | 22.711 | 25.364 | 65.403 |
| 18 | BARRIOS UNIDOS | 36.210 | 56.533 | 17.025 | 109.768 |
| 19 | CANDELARIA | 2.976 | 4.945 | 6.977 | 14.898 |
| 20 | SUMAPAZ | 1.829 | 2.006 | 1.892 | 5.727 |
|  | Total | 1.578.176 | 2.073.523 | 1.894.819 | 5.546.518 |

Fuente: "Proyecciones de Población por localidades para Bogotá 2016-2020” - Secretaría Distrital de Planeación Bogotá

Así mismo, se analiza la información suministrada por la Oficina de Asuntos Locales, donde se relaciona el recurso humano destinado para la atención de la siguiente manera:

Tabla No.2 RELACION DE RECURSO HUMANO ASIGNADO POR LOCALIDAD

| No. | Localidad | # Gestores Recreo deportivos Territoriales | # Recreadores | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BARRIOS UNIDOS | 1 | 4 | 5 |
| 2 | CIUDAD BOLIVAR | 3 | 11 | 14 |
| 3 | KENNEDY | 3 | 12 | 15 |
| 4 | SUBA | 3 | 12 | 15 |
| 5 | ENGATIVA | 3 | 11 | 14 |
| 6 | USME | 2 | 8 | 10 |
| 7 | BOSA | 2 | 10 | 12 |
| 8 | SAN CRISTOBAL | 2 | 8 | 10 |
| 9 | USAQUEN | 2 | 9 | 11 |
| 10 | RAFAEL URIBE | 2 | 8 | 10 |
| 11 | FONTIBON | 1 | 6 | 7 |
| 12 | TUNJUELITO | 1 | 6 | 7 |
| 13 | CHAPINERO | 1 | 5 | 6 |
| 14 | PUENTE ARANDA | 1 | 5 | 6 |
| 15 | TEUSAQUILLO | 1 | 3 | 4 |
| 16 | CANDELARIA | 1 | 4 | 5 |
| 17 | ANTONIO NARIÑO | 1 | 4 | 5 |
| 18 | MARTIRES | 1 | 5 | 6 |
| 19 | SANTA FE | 1 | 5 | 6 |
| 20 | SUMAPAZ | 2 | 1 | 3 |
|  | TOTALES | 34 | 137 | 171 |

Fuente: Oficina de Asuntos Locales – Oficina de Control Interno

Recreación para la Infancia:

La población objetivo para este programa se define en:

Primera infancia: Niños y niñas de 0 a 5 años de edad

Infancia: Niños y niñas de 6 a 12 años de edad

Este programa desarrolla actividades lúdico recreativas dirigidas a primera infancia e infancia con el fin de contribuir en la formación integral de la niñez bogotana; así mismo, estas actividades se desarrollan en los diferentes escenarios del Sistema Distrital de Parques, en Fundaciones, Jardines Infantiles y demás espacios que cumplan con los requisitos mínimos para ejecutarlas.

El acceso de la comunidad a estas actividades se basa en la convocatoria realizada por el equipo de Gestores Recreo Deportivos Territoriales y los Profesionales Responsables de la Oficina de Asuntos Locales, quienes son los encargados de realizar las mesas de trabajo e invitar a las entidades educativas, sociales, comunitarias, públicas y privadas para ofrecer el portafolio de servicios establecido mediante la estrategia “Lúdica y Docente” para realizar la inscripción en los horarios que la comunidad considere pertinente asistir.

Recreación para la Juventud:

La población objetivo para este programa se encuentra entre los 13 y 28 años de edad.

Este programa está enfocado en la atención recreativa de la población joven de la ciudad para el mejoramiento de la calidad de vida, en temas como el mantenimiento y fortalecimiento de hábitos de vida saludable, la autonomía, participación socio familiar y el  liderazgo; la población que atiende este programa está relacionada con estudiantes universitarios, jóvenes internos en programas de contravención y protección del ICBF, Fundaciones, ONG´s, Juntas de Acción Comunal y en general todos aquellos jóvenes que deseen participar de la oferta presentada por el IDRD.

La convocatoria para la asistencia a las actividades del programa se realiza por medio de las instituciones de cada localidad, donde se realizan mesas de trabajo con los representantes de las organizaciones educativas y sociales, por medio del trabajo de los Centros Recreo Deportivos Locales; donde se presenta la programación de las actividades que comprende la oferta recreativa dirigida a los jóvenes, llegando a acuerdos para la programación de las actividades con cada una de ellas, de igual forma para las inscripciones de la actividad campamentos juveniles, la comunidad debe establecer contacto con los campistas en los parques previamente seleccionados por el solicitante.

Recreación Persona Mayor:

El contacto para este programa se realiza a través de la “Escuela de Líderes”, donde asisten de 90 a 95 líderes de cada una de las localidades aproximadamente, la primera semana de cada mes para realizar la programación del mismo. Esta reunión aparte de la programación, tiene como finalidad capacitar y motivar a los líderes de personas mayores de cada localidad a participar activamente en sus grupos, a trabajar en equipo y a concientizarlos de la importancia de realizar actividad física diariamente.

Los Gestores Territoriales Integrales realizan la convocatoria de las personas mayores en las localidades con el apoyo de entidades distritales o privadas que trabajan con la población, para participar en las actividades de la fase local y en la fase Distrital; posteriormente se diligencia en la plataforma del Sistema Información Misional - SIM la programación de las actividades, se debe verificar la disponibilidad de escenarios o espacios en donde se realizarán; posteriormente se programa el personal de apoyo para la ejecución de las actividades.

A continuación, se presentan los resultados de la auditoría practicada de acuerdo con los objetivos específicos establecidos en el Plan de Auditoría:

- Resultados en relación con el Objetivo Específico 1:  Teniendo en cuenta los datos del Informe de "Proyecciones de población por localidades para Bogotá 2016 - 2020" de la Secretaría Distrital de Planeación, evaluar la cobertura poblacional atendida por los programas que componen la Meta No.2 del Plan de Desarrollo Proyecto de Inversión 1146.

En el desarrollo de la auditoría se realizaron las siguientes visitas de verificación:

Tabla No.3 VISITAS REALIZADAS

| ID | Hora inicio: | Hora fin: | Localidad: | Dirección: | Barrio: | Programa | Actividad | # Asistentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209516 | 08:00 | 16:00 | Puente Aranda | entre diagonal 9c y diagonal 9e transversal 45b y | La Francia | recreación para la infancia | vacaciones recreativas | 39 |
| 210161 | 07:50 | 16:20 | La Candelaria | carrera 2 este con calle 7 costado nororiental | Egipto | recreación para la infancia | vacaciones recreativas | 36 |
| 209623 | 08:00 | 16:00 | Barrios Unidos | carrera 20 c bis # 76 - 51 parque juan xxiii | Juan xxiii | recreación para la infancia | vacaciones recreativas | 36 |
| 208983 | 09:00 | 10:00 | Barrios Unidos | calle cl 64 a # 57 - 23 parque central salitre etapa | Popular modelo | recreación para personas mayores | viviendo a través del juego | 30 |
| 204342 | 13:00 | 16:00 | Fontibón | calle cl 25f # 73b -49 corporación Saraí internado de ICBF, jóvenes de 13 a 18 años de edad | Modelia | recreación para la juventud | recreo encuentros juveniles | 50 |
| 205790 | 07:30 | 09:30 | Puente Aranda | COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE C | La Asunción | RECREACIÓN PARA LA INFANCIA | MOTRIAVENTURAS INFANTILES | 50 |
| 205877 | 08:30 | 09:30 | Fontibón | SALON COMUNAL EL CUCO Carrera KR 98F # 16F - 25 | San Pedro De Los Robles | RECREACIÓN PARA PERSONAS MAYORES | VIVIENDO A TRAVÉS DEL JUEGO | 30 |
| 205889 | 10:00 | 11:00 | Fontibón | Calle CL 17F # 128 – 45 SALON COMUNAL LA ESTACION HB | San Pablo Jericó | RECREACIÓN PARA PERSONAS MAYORES | VIVIENDO A TRAVÉS DEL JUEGO | 17 |
| 205522 | 10:30 | 12:30 | Distrital Juventud - Suba | Calle CL 163 # 92 – 96 colegio salitre suba | Suba | RECREACIÓN PARA LA JUVENTUD | CAMPAMENTOS RECREATIVOS | 30 |
| 205266 | 14:00 | 16:00 | Distrital Juventud | SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DE LOS NOVIOS) | El Rosario | RECREACIÓN PARA LA JUVENTUD | CAMPAMENTOS RECREATIVOS | 120 |
| 199887 | 14:00 | 15:00 | Teusaquillo | Parque Simón Bolívar | Cora bastos | recreación para personas mayores | centro día recreativo | 12 |
| 210492 | 08:20 | 09:50 | Engativá | carrera 90 # 84a - 23 salón comunal Quirigua bde | Quirigua i | recreación para personas mayores | viviendo a través del juego | 25 |
| 210635 | 14:00 | 15:00 | Teusaquillo | Parque Simón Bolívar | Cora bastos | recreación para personas mayores | centro día recreativo | 12 |
| 204070 | 08:30 | 09:30 | Teusaquillo | avenida carrera 36 # 23 - 76 edificio b4 | Centro Nariño | recreación para personas mayores | viviendo a través del juego | 29 |
| 209911 | 10:30 | 12:00 | barrios unidos | centro abrazar - barrios unidos calle 73 no. 51 - 27 | Doce de Octubre | recreación para la infancia | motriaventuras infantiles | 50 |
| 210569 | 14:00 | 16:30 | la candelaria | carrera 8 # 8 - 95 batallón guardia presidencial | Santa Bárbara | recreación para la juventud | recreo encuentros juveniles | 120 |
| 210498 | 14:30 | 16:00 | Engativá | carrera 74a # 68a - 15 salón comunal Boyacá | Boyacá | recreación para personas mayores | viviendo a través del juego | 25 |
| 209912 | 15:00 | 16:40 | barrios unidos | calle cl 78 # 62 - 12 corporación amor por Colombia – Barrios Unidos cal | simón bolívar | recreación para la infancia | motriaventuras infantiles | 50 |

Fuente: Oficina de Control Interno

Para el desarrollo de las actividades recreativas se requiere de personal en la promoción, programación y ejecución de las actividades, para ello el IDRD asigna el personal requerido, según la necesidad. Se realizó la relación establecida entre cantidad de personas por cada una de las localidades y el recurso humano designado.

Tabla No.4 RELACIÓN DE CANTIDAD DE PERSONAS Y RECURSO HUMANO ASIGNADO

| Localidad | Proyección Poblacional 2019 |  |  | Total | Recurso humano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Infancia 0 - 12 años | Juventud 13 - 28 años | Persona Mayor 50 años + |  |  |
| SUBA | 245.543 | 332.695 | 339.841 | 918.079 | 15 |
| ENGATIVA | 149.367 | 210.812 | 247.837 | 608.016 | 14 |
| USAQUEN | 71.460 | 106.339 | 147.366 | 325.165 | 11 |
| FONTIBON | 76.681 | 106.419 | 110.972 | 294.072 | 7 |
| PUENTE ARANDA | 33.414 | 49.656 | 67.548 | 150.618 | 6 |
| TEUSAQUILLO | 15.204 | 27.392 | 49.788 | 92.384 | 4 |
| CHAPINERO | 13.768 | 25.602 | 42.794 | 82.164 | 6 |
| BARRIOS UNIDOS | 36.210 | 56.533 | 17.025 | 109.768 | 5 |
| CANDELARIA | 2.976 | 4.945 | 6.977 | 14.898 | 5 |
| KENNEDY | 246.275 | 321.330 | 189.882 | 757.487 | 15 |
| BOSA | 175.328 | 213.099 | 153.878 | 542.305 | 12 |
| CIUDAD BOLIVAR | 185.140 | 213.475 | 143.994 | 542.609 | 14 |
| SAN CRISTOBAL | 83.998 | 102.822 | 90.008 | 276.828 | 10 |
| RAFAEL URIBE | 69.365 | 88.020 | 85.276 | 242.661 | 10 |
| USME | 84.588 | 97.076 | 65.742 | 247.406 | 10 |
| TUNJUELITO | 35.131 | 46.024 | 48.021 | 129.176 | 7 |
| ANTONIO NARIÑO | 19.817 | 25.512 | 32.255 | 77.584 | 5 |
| MARTIRES | 14.754 | 21.055 | 28.359 | 64.168 | 6 |
| SANTA FE | 17.328 | 22.711 | 25.364 | 65.403 | 6 |
| SUMAPAZ | 1.829 | 2.006 | 1.892 | 5.727 | 3 |

Fuente: Oficina de Control Interno

Según la tabla No. 4, se observa que hace falta establecer un criterio para la definición de la cantidad de personas asignadas en cada una de las localidades, consultando la cantidad de personas a atender. Para ilustrar este tema se presenta el siguiente ejemplo:

En la localidad de Teusaquillo que cuenta con 92.384 habitantes, se programan un Gestor territorial y 3 recreadores para el desarrollo de las actividades; mientras que, en la localidad de Candelaria, el IDRD ha asignado un gestor territorial y 4 recreadores para atender 14.898 personas.

De otra parte, según la Ficha EBI del proyecto, para el 2019 se deben realizar 6.207.415 asistencias en los programas de primera infancia e infancia – adolescencia y juventud – persona mayor de 60 años, para lo cual se discriminaron las asistencias en cada uno de los programas de la siguiente forma:

Recreación para la Infancia:

Actividades: Ludotecas / Motriaventuras infantiles / Mundo mágico / Celebración del día de los niños / Vacaciones recreativas.

- Barrios Unidos: Cuenta con 36.210 personas; para esta localidad se realizaron las siguientes actividades:

Ludotecas: 149, atendiendo 11.107 personas, es decir el 30.6% de la población total; sin embargo, es necesario aclarar que en esta localidad estaba ubicado el Parque de los Niños, en el que convergían usuarios de todas las localidades. Cada una de las actividades costó de enero – abril $202.998 y de mayo – agosto $254.627.

Motriaventuras infantiles: 92, atendiendo 8.172 personas, es decir el 22.5% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos infantiles). Cada una de las actividades costó de enero – abril $296.563 y de mayo – agosto $163.531.

Mundo mágico: 94, atendiendo 48.520 personas, es decir el 134% de la población total; sin embargo, es necesario aclarar que en esta localidad está ubicado el Parque Salitre Mágico, por lo que convergen usuarios de todas las localidades. Cada una de las actividades costó de enero – abril $1.913.485 y de mayo – agosto $1.861.614.

Celebración del día de los niños: 1, atendiendo 261 personas, es decir el 0.7% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $ 6.742.186.

Vacaciones recreativas: 8, atendiendo 292 personas, es decir el 0.3% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos infantiles). Dicha actividad tuvo un costo de $335.909.

Para esta localidad en total se atendieron 68.060 personas, es decir el 188% de la población total, sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos de niños y niñas; estas actividades se desarrollaron con 4 recreadores y 1 gestor territorial. Sin embargo, este dato no refleja la realidad, debido a que en esta localidad se desarrollaron actividades para la comunidad Distrital que no deberían tenerse en cuenta en las estadísticas, por lo que no se pudo establecer con exactitud las personas que se atendieron solamente de dicha localidad.

- Puente Aranda: Cuenta con 33.414 personas; para esta localidad se realizaron las siguientes actividades:

Ludotecas: 185, atendiendo 14.002 personas, es decir el 42% de la población total; sin embargo, aquí convergen usuarios de todas las localidades. Cada una de las actividades costó de enero – abril $202.998 y de mayo – agosto $254.627.

Motriaventuras infantiles: 156, atendiendo 15.511 personas, es decir el 46.4% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos infantiles). Cada una de las actividades costó de enero – abril $296.563 y de mayo – agosto $163.531.

Celebración del día de los niños: 1, atendiendo 432 personas, es decir el 1.2% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $ 6.742.186

Vacaciones recreativas: 6, atendiendo 398 personas, es decir el 1.2% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos infantiles). Dicha actividad tuvo un costo de $335.909

Para esta localidad en total se atendieron 30.343 personas es decir el 90.8% de la población total; estas actividades se desarrollaron con 1 gestor territorial y 5 recreadores.

- Candelaria: Cuenta con 2.976 personas; para esta localidad se realizaron las siguientes actividades:

Motriaventuras infantiles: 46, atendiendo 3.346 personas, es decir el 112.4% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos infantiles). Cada una de las actividades costó de enero – abril $296.563 y de mayo – agosto $163.531.

Celebración del día de los niños: 1 atendiendo 167 personas, es decir el 5.6% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $ 6.742.186

Vacaciones recreativas: 6, atendiendo 211 personas, es decir el 7% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos infantiles). Dicha actividad tuvo un costo de $335.909

Para esta localidad en total se atendieron 3.724 personas es decir el 125% de la población total; estas actividades se desarrollaron con 4 recreadores y 1 gestor territorial.

Ahora bien, se observó que la población aproximada ubicada en las localidades evaluadas en este programa es de 72.600 (niños entre los 0 y 12 años de edad) y analizada la información suministrada por el proceso de Promoción de la Recreación, dentro del período evaluado (enero – agosto de 2019) como se observa en la tabla No. 9, se atendieron aproximadamente 102.127 beneficiados, lo que corresponde al 141% de la proyección poblacional para el 2019.

Tabla No.5 PROYECCIÓN POBLACIONAL PARA 2019 POR LOCALIDAD –

CANTIDAD DE ASISTENCIAS EN INFANCIA

| Localidad | Proyección Poblacional 2019 Infancia (0 - 12 años) | Cantidad de asistencias | Porcentaje de asistencias |
| --- | --- | --- | --- |
| PUENTE ARANDA | 33.414 | 30.343 | 90.8 |
| BARRIOS UNIDOS | 36.210 | 68.060 | 188 |
| CANDELARIA | 2.976 | 3.724 | 125 |
| TOTALES | 72.600 | 102.127 |  |

Fuente: "Proyecciones de Población por localidades para Bogotá 2016-2020” - Secretaría Distrital de Planeación Bogotá

Finalmente se presentaron algunas observaciones relacionadas en la tabla No. 6 y en los anexos del informe.

Tabla No.6 OBSERVACIONES DE VISITAS REALIZADAS AL PROGRAMA

RECREACIÓN PARA LA INFANCIA

| ID | Localidad | Dirección | Actividad | Ejecución evidenciada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209516 | Puente Aranda | Entre diagonal 9c y diagonal 9e transversal 45b | Vacaciones Recreativas | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios. |
| 210161 | La Candelaria | Carrera 2 este con calle 7 costado nororiental | Vacaciones Recreativas | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios. |
| 209623 | Barrios Unidos | Carrera 20 c bis # 76 - 51 Parque Juan XXIII | Vacaciones Recreativas | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios. |
| 205790 | Puente Aranda | Colegio Marco Antonio Carreño Silva Sede C | Motriaventuras Infantiles | NO | Esta actividad se encontraba programada de 7:30am a 9:30am; el 19/09/19; se realizó visita a las 9:00am y los maestros se encuentran en paro, el colegio no tuvo clase; sin embargo, la actividad se reporta en el SIM como ejecutada con la comunidad asistente al parque de ciudad montes (ver Anexo 1 soporte 5) |
| 209911 | Barrios Unidos | Centro Abrazar - calle 73 no. 51 - 27 | Motriaventuras Infantiles | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios. |
| 209912 | Barrios Unidos | Calle 78 # 62 - 12 Corporación Amor por Colombia | Motriaventuras Infantiles | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios. |

Fuente: Oficina de Control Interno

Recreación para la Juventud:

Actividades: Recreo encuentros juveniles / Campista por un día / Caminatas recreativas

- Usaquén: Cuenta con 106.339 personas; para esta localidad se realizaron las siguientes actividades:

Campista por un día: 32, atendiendo 2037 personas, es decir el 2% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos de jóvenes). Cada una de las actividades costó de enero – abril $265.115 y de mayo – agosto $314.032.

Caminatas recreativas: 33, atendiendo 917 personas, es decir el 0.86% de la población total. Cada una de las actividades costó de enero – abril $277.740 y de mayo – agosto $310.771.

Recreo encuentros juveniles: 8, atendiendo 342 personas, es decir el 0.3% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $42.797

Para esta localidad en total se atendieron 3.296 personas es decir el 3% de la población; estas actividades se desarrollaron con 2 gestores y 9 recreadores.

- Suba: Cuenta con 332.695 personas; para esta localidad se realizaron las siguientes actividades:

Campista por un día: 34, atendiendo 1666 personas, es decir el 0.5% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos de jóvenes). Cada una de las actividades costó de enero – abril $265.115 y de mayo – agosto $314.032.

Caminatas recreativas: 60, atendiendo 1761 personas, es decir el 0.5% de la población total. Cada una de las actividades costó de enero – abril $277.740 y de mayo – agosto $310.771.

Recreo encuentros juveniles: 18, atendiendo 1041 personas, es decir el 0.3% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $42.797

Para esta localidad en total se atendieron 4.468 personas es decir el 1.3% de la población; estas actividades se desarrollaron con 3 gestores territoriales y 12 recreadores (una de las localidades que cuenta con más recurso humano).

- Chapinero: Cuenta con 25.602 personas; para esta localidad se realizó la siguiente actividad:

Recreo encuentros juveniles: 12, atendiendo 686 personas, es decir el 2.6% de la población total. Cada una de las actividades costó de enero – abril $19.097 y de mayo – agosto $42.797.

En esta localidad se atendió el 2.6% de la población total; esta actividad se desarrolló con un gestor territorial y 5 recreadores.

Ahora bien, se observó que la población aproximada ubicada en las localidades evaluadas en este programa es de 464.636 (personas entre los 13 y 28 años de edad) y analizada la información suministrada por el proceso de Promoción de la Recreación, dentro del período evaluado (enero – agosto de 2019) como se observa en la tabla No. 7, se atendieron aproximadamente 8.450 beneficiados, lo que corresponde al 1.8% de la proyección poblacional para el 2019.

Tabla No.7 PROYECCIÓN POBLACIONAL PARA 2019 POR LOCALIDAD –

CANTIDAD DE ASISTENCIAS EN JÓVENES

| Localidad | Juventud 13 - 28 años | Cantidad de asistencias | Porcentaje de asistencias |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBA | 332.695 | 3.296 | 1.3 |
| USAQUEN | 106.339 | 4.468 | 3 |
| CHAPINERO | 25.602 | 686 | 2.6 |
| TOTALES | 464.636 | 8.450 |  |

Fuente: "Proyecciones de Población por localidades para Bogotá 2016-2020”

Secretaría Distrital de Planeación Bogotá

Finalmente se presentaron algunas observaciones relacionadas en la tabla No. 8 y en los anexos del informe.

Tabla No.8 OBSERVACIONES DE VISITAS REALIZADAS AL PROGRAMA

RECREACIÓN PARA LA JUVENTUD

| ID | Localidad | Dirección | Actividad | Ejecución evidenciada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204342 | Fontibón | Calle 25f # 73b -49 Corporación Saraí internado de ICBF | Recreo encuentros juveniles | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios |
| 205522 | Distrital Juventud | Calle 163 # 92 – 96 Colegio Salitre Suba | Campamentos Recreativos | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios. |
| 205266 | Distrital Juventud | Simón Bolívar (Sector Parque de los Novios) | Campamentos Recreativos | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios |
| 210569 | La Candelaria | Carrera 8 # 8 - 95 Batallón Guardia Presidencial | Recreo encuentros juveniles | NO | Al realizar la visita nos informan que la actividad no fue realizada debido a que el grupo beneficiado se encontraba en acuartelamiento de primer grado por las manifestaciones que se realizaron el 10/10/19 sin embargo, se relaciona la actividad como ejecutada y cargada en el SIM (ver Anexo 1 soporte 4) |

Fuente: Oficina de Control Interno

Recreación para la Persona Mayor:

Actividades: Celebración del mes de la persona mayor / Centro día / Nuevo comienzo / Viviendo a través del juego

- Engativá: Cuenta con 247.873 personas a atender; para esta localidad se realizaron las siguientes actividades:

Viviendo a través del juego: 470, atendiendo 14.189 personas, es decir el 5.7% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos de adulto mayor). Cada una de las actividades costó de enero – abril $44.307 y de mayo – agosto $53.218.

Nuevo comienzo: 1, atendiendo 100 personas, es decir el 0.04% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $28.226.371

Centro día: 16 actividades atendiendo 249 personas, es decir el 0.1% de la población total. Cada una de estas actividades tuvo un costo de $2.803.942

Celebración del mes de la persona mayor: 1, atendiendo 800 personas, es decir el 0.32% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $7.981.679

Para esta localidad en total se atendieron 15.338 personas es decir el 6.1% de la población; estas actividades se desarrollaron con 3 gestores territoriales y 11 recreadores (una de las localidades que cuenta con más recurso humano).

- Fontibón: Cuenta con 110.972 personas; para esta localidad se realizaron las siguientes actividades:

Viviendo a través del juego: 350, atendiendo 10.010 personas, es decir el 9% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos de adulto mayor). Cada una de las actividades costó de enero – abril $44.307 y de mayo – agosto $53.218.

Nuevo comienzo: 1, atendiendo 285 personas, es decir el 0.2% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $28.226.371

Centro día: 7, atendiendo 121 personas, es decir el 0.1% de la población total. Cada una de estas actividades tuvo un costo de $2.803.942

Para esta localidad en total se atendieron 10.507 personas es decir el 9.4% de la población; estas actividades se desarrollaron con un gestor territorial y 6 recreadores.

- Teusaquillo: Cuenta con 49.788 personas; para esta localidad se realizaron las siguientes actividades:

Viviendo a través del juego: 171, atendiendo 2.684 personas, es decir el 5.4% de la población total (este dato sin tener en cuenta que las actividades se repiten a los mismos grupos de adulto mayor). Cada una de las actividades costó de enero – abril $44.307 y de mayo – agosto $53.218.

Nuevo comienzo: 3, atendiendo 155 personas, es decir el 0.3% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $28.226.371

Centro día: 32, actividades atendiendo 389 personas, es decir el 0.1% de la población total. Cada una de estas actividades tuvo un costo de $2.803.942

Celebración del mes de la persona mayor: 1, atendiendo 80 personas, es decir el 0.16% de la población total. Dicha actividad tuvo un costo de $7.981.679

Para esta localidad en total se atendieron 3308 personas es decir el 6.6% de la población; estas actividades se desarrollaron con un gestor territorial y 3 recreadores.

Ahora bien, se observó que la población aproximada ubicada en las localidades evaluadas en este programa es de 408.597 (personas mayores de 50 años de edad) y analizada la información suministrada por el proceso de Promoción de la Recreación, dentro del período evaluado (enero – agosto de 2019) como se observa en la tabla No. 5, se atendieron aproximadamente 29.153 beneficiados, lo que corresponde al 7,13% de la proyección poblacional para el 2019.

Tabla No.9 PROYECCIÓN POBLACIONAL PARA 2019 POR LOCALIDAD –

CANTIDAD DE ASISTENCIAS EN PERSONA MAYOR

| Localidad | Proyección Poblacional 2019 para Persona Mayor 50 años + | Cantidad de asistencias | Porcentaje de asistencias |
| --- | --- | --- | --- |
| ENGATIVA | 247.837 | 15.338 | 6.1 |
| FONTIBON | 110.972 | 10.507 | 9.4 |
| TEUSAQUILLO | 49.788 | 3.308 | 6.6 |
| TOTALES | 408.597 | 29.153 |  |

Fuente: "Proyecciones de Población por localidades para Bogotá 2016-2020”

Secretaría Distrital de Planeación Bogotá

Finalmente se presentaron algunas observaciones relacionadas en la tabla No. 10 y en los anexos del informe.

Tabla No.10 OBSERVACIONES DE VISITAS REALIZADAS AL PROGRAMA

RECREACIÓN PARA LA PERSONA MAYOR

| ID | Localidad | Dirección | Actividad | Ejecución evidenciada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208983 | Barrios Unidos | calle 64 a # 57 - 23 Parque Central Salitre Etapa IV | viviendo a través del juego | NO | En la visita realizada no se observó la participación del IDRD debido a que la actividad que se estaba realizando en ese momento era ejecutada por un particular contratado por la comunidad, quienes manifestaron que contaban con el acompañamiento del programa una vez a la semana. No se relacionan asistentes ni observaciones en el SIM |
| 205877 | Fontibón | Salón Comunal El Cuco Carrera 98F # 16F - 25 | viviendo a través del juego | NO | Esta actividad se encontraba programada de 8:30am a 9:30am; el 19/09/19; se realizó visita a las 9:00am; se encontró el salón comunal cerrado y sin participantes; sin embargo, la actividad se encuentra cargada y ejecutada sin novedad alguna en el aplicativo SIM (ver Anexo 1 soporte 1) |
| 205889 | Fontibón | Calle CL 17F # 128 – 45 Salón Comunal La Estación HB | viviendo a través del juego | NO | Al realizar la visita a las 9:50am según la programación (10:00 - 11:00am 19/09/2019), no se observó presencia alguna de personal del IDRD ni tampoco de los integrantes del grupo de persona mayor, aun así, se encuentra relacionada la actividad como ejecutada en el aplicativo SIM (ver Anexo 1 soporte 2) |
| 199887 | Teusaquillo | Parque Simón Bolívar | centro día recreativo | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios |
| 210492 | Engativá | Carrera 90 # 84a - 23 salón comunal Quirigua BDE | viviendo a través del juego | NO | Esta actividad se encontraba programada de 8:20am a 9:50am; el 10/10/19; se realizó visita a las 9:30am, se encontró el salón comunal cerrado y sin participantes; sin embargo, la actividad se encuentra cargada y ejecutada sin novedad alguna en el aplicativo SIM (ver Anexo 1 soporte 3) |
| 204070 | Teusaquillo | Av. carrera 36 # 23 - 76 edificio B4 | viviendo a través del juego | NO | En la visita realizada no se observó la participación del IDRD debido a que la actividad que se estaba realizando en ese momento era ejecutaba por un particular contratado por la comunidad; así mismo no se relacionan asistentes ni observaciones en el SIM |
| 210498 | Engativá | Carrera 74a # 68a - 15 salón comunal Boyacá | viviendo a través del juego | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios |
| 210635 | Teusaquillo | Parque Simón Bolívar | centro día recreativo | SI | Se ejecutó sin novedad a satisfacción de los usuarios |

Fuente: Oficina de Control Interno

- Resultados en relación con el Objetivo Específico 2:  Evaluar el presupuesto asignado a cada programa y actividad en relación con el número de personas atendidas en las localidades, con el fin de identificar la proporcionalidad de recursos con respecto a la población a atender para los programas que componen la Meta No.2 del Plan de Desarrollo Proyecto de Inversión 1146.

Los recursos asignados a todo el proyecto, diseñado para 5 años, fueron $131,708 millones, de los cuales se destinaron $36,488 millones para ser ejecutados durante 2019.

De acuerdo con la ficha EBI del proyecto, se debían prestar a la Población objeto para 2019, 6,2 millones de asistencias a infancia, juventud y persona mayor de 60 años, en todo el Distrito.

La información suministrada por la STRD fue consolidada por el equipo auditor, según la cual, la asistencia a los grupos etarios en todas las localidades del Distrito presenta la siguiente situación, con corte al 31 de agosto de 2019, respecto a la meta propuesta en la ficha EBI del Proyecto de Inversión:

Tabla No.11 ASISTENCIA A GRUPOS ETÁREOS RESPECTO A LA META PROPUESTA EN FICHA EBI

| POBLACION OBJETO S/N FICHA EBI (millones) | No. DE ASISTENCIAS | % DE CUBRIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | 720.357 | 12% |
| PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADO PARA 2019 S/N FICHA EBI (millones $) | RECURSOS UTILIZADO ENE-AGO (millones $) | % RECURSOS UTILIZADOS |
| 36.488 | 31.692 | 86.86% |

A continuación, presentamos la consolidación de la información recibida de la STRD, la cual fue analizada por el equipo auditor para obtener los siguientes resultados:

Tabla No.12 ASISTENCIAS POR LOCALIDAD ENERO – AGOSTO DE 2019

| ASISTENCIAS POR LOCALIDAD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL, ENERO - AGOSTO |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIDAD | INFANCIA |  | JUVENTUD |  | PERSONA MAYOR |  |
|  | No. ASISTENCIAS PRESTADAS | VALOR ACTIVIDAD | No. ASISTENCIAS PRESTADAS | VALOR ACTIVIDAD | No. ASISTENCIAS PRESTADAS | VALOR ACTIVIDAD |
| ANTONIO NARINO | 10.943 | 29.060.144 | 1.790 | 1.655.012 | 8.969 | 47.222.009 |
| B. UNIDOS | 68.352 | 239.361.791 | 48.718 | 2.831.337.186 | 4.927 | 93.753.180 |
| BOSA | 21.786 | 78.916.543 | 1.801 | 5.558.556 | 17.059 | 83.530.641 |
| CANDELARIA | 3.724 | 16.812.182 | 4.358 | 37.164.109 | 6.362 | 55.266.737 |
| CHAPINERO | 3.374 | 17.022.649 | 686 | 466.162 | 3.178 | 17.204.285 |
| C.BOLÍVAR | 22.637 | 61.514.025 | 2.083 | 6.713.724 | 13.047 | 91.678.545 |
| DISTRITO INFANCIA | 6.918 | 76.539.400 | - | - | - | - |
| DISTRITO JUVENTUD | - | - | 3.186 | 1.249.712.871 | - | - |
| ENGATIVA | 26.944 | 73.797.330 | 6.875 | 27.834.247 | 15.338 | 105.130.259 |
| FONTIBÓN | 11.791 | 30.713.146 | 1.324 | 3.351.345 | 10.416 | 65.473.421 |
| KENNEDY | 49.219 | 153.312.184 | 14.562 | 23.363.911 | 14.501 | 101.607.933 |
| MARTIRES | 8.681 | 37.954.356 | 44 | 567.551 | 8.160 | 73.412.712 |
| PUENTE ARANDA | 33.343 | 80.281.963 | 1.969 | 8.450.426 | 8.711 | 75.807.561 |
| RAFAEL URIBE | 10.070 | 31.537.302 | 2.926 | 14.193.272 | 7.973 | 46.491.278 |
| SAN CRISTOBAL | 26.971 | 84.346.959 | 13.467 | 53.717.192 | 8.526 | 68.349.134 |
| SANTA FE | 5.856 | 23.742.405 | 7.807 | 64.539.351 | 6.733 | 86.704.948 |
| SUBA | 16.750 | 31.654.560 | 4.468 | 28.264.594 | 14.949 | 49.348.150 |
| SUMAPAZ | 3.527 | 21.451.201 | 746 | 1.140.147 | 692 | 1.312.387 |
| TEUSAQUILLO | 19.606 | 52.835.882 | 8.430 | 343.576.141 | 3.308 | 191.059.553 |
| TUNJUELITO | 13.442 | 27.823.934 | 10.195 | 10.229.826 | 7.999 | 72.056.039 |
| USAQUEN | 14.367 | 29.625.471 | 3.296 | 19.548.469 | 6.817 | 69.075.368 |
| USME | 22.501 | 71.796.596 | 3.432 | 23.349.079 | 9.727 | 77.450.860 |
| TOTALES | 400.802 | 1.270.100.023 | 142.163 | 4.754.733.171 | 177.392 | 1.471.935.000 |
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | 720.357 | 7.496.768.194 |

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, consolidado por OCI.

Análisis de Resultados Generales

De acuerdo con la ficha EBI del proyecto de inversión 1146 Recreación Activa 365, para la vigencia 2019 se le asignaron $36.488 millones, de los cuales se han ejecutado $31.691 millones entre enero y agosto de 2019, correspondiente al 86.86% de ejecución y se han realizado pagos por $ 8.392 millones, equivalentes al 23%. Las reservas se encuentran ejecutadas en un 86.4%, quedando un saldo de reserva por ejecutar de $1.4 millones al 31 de agosto de 2019.

Análisis de Resultados para la muestra

La muestra seleccionada corresponde a la siguiente proporción:

Tabla No.13 MUESTRA POBLACIONAL - PRESUPUESTO

La muestra poblacional tomada para las 9 localidades analizadas es de 2.6 millones de personas, que representan el 47% del total proyectado para el Distrito en el período 2016-2020, a los cuales se les destinaron $4.586 millones, respecto del presupuesto ejecutado de enero a agosto de $ 7.500 millones, equivalentes al 61%.

Recreación para la Infancia:

Los resultados de la muestra de recreación para la infancia, en las tres localidades seleccionadas: Barrios Unidos, Puente Aranda y Candelaria, muestra lo siguiente:

Tabla No.14 ASIGNACIÓN RECURSOS Y ASISTENCIAS – RECREACIÓN PARA LA INFANCIA

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, consolidado por OCI.

Se observa que la categoría de poblacional predominante corresponde a Persona Mayor en Candelaria y Puente Aranda; y Juventud, en Barrios Unidos; en tal sentido, los recursos presupuestales fueron orientados a la población mayoritaria; no obstante, en la localidad de Barrios Unidos, el número de asistencias prestadas fue superior para el grupo de infancia, sin embargo, le fueron asignados menores recursos.

En la localidad de Puente Aranda se observó que para la población de infancia se asignaron mayores recursos y se realizaron más asistencias, aunque la población es el 50% aproximadamente de las personas mayores.

Recreación para la Juventud:

Los resultados de la muestra de recreación para la Juventud, en las tres localidades seleccionadas: Usaquén, Chapinero y Suba, muestra lo siguiente:

Tabla No.15 ASIGNACIÓN RECURSOS Y ASISTENCIAS – RECREACIÓN PARA LA JUVENTUD

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, consolidado por OCI.

En las tres localidades seleccionadas, la población principal también corresponde a Persona Mayor, en este caso se observó que las asignaciones de los recursos monetarios fueron proporcionales a la categoría etaria predominante; sin embargo, el número de asistencias prestadas a Infancia, superó a las otras categorías etarias, con el uso de menos recursos.

Recreación Persona Mayor:

Los resultados de la muestra de recreación para Persona Mayor, en las tres localidades seleccionadas: Engativá, Fontibón y Teusaquillo, muestra lo siguiente:

Tabla No.16 ASIGNACIÓN RECURSOS Y ASISTENCIAS – RECREACIÓN PARA LA PERSONA MAYOR

Fuente: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, consolidado por OCI.

En las tres localidades seleccionadas, la población principal también corresponde a Persona Mayor; en este caso se observó, que las asignaciones de los recursos monetarios fueron proporcionales a la categoría etaria predominante; sin embargo, el número de asistencias prestadas a Infancia, superó a las otras categorías etarias, con el uso de menos recursos.

- Resultados en relación con el Objetivo Específico 3:  Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el plan de mejoramiento (hallazgos ISOLUCIÓN 201810 - 201811 - 201812) con el fin de evaluar su efectividad.

Realizado el seguimiento a los hallazgos formulados de la auditoría efectuada en el periodo comprendido entre el 01/01/2019 a 30/04/2019 a los programas de Recreación para la Infancia, Juventud y Persona Mayor; complementado éste con el periodo desde el 01/05/2019 a 31/08/2019 en las mismas condiciones se observa:

Hallazgo 201810:

“En la evaluación realizada a la cobertura poblacional atendida por los programas que componen la Meta No.2 del Plan de Desarrollo Proyecto de Inversión 1146, se evidenció que en el portal web del instituto https://www.idrd.gov.co no se encuentra el vínculo y/o link “Programación de Actividades” de manera práctica para el usuario y/o comunidad; lo que resulta en el presunto incumplimiento del principio establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 - Principio de la divulgación proactiva de la información”.

El Proceso Promoción de la Recreación, realiza plan de mejoramiento y se da cumplimiento a las actividades programadas para activar el link de “Actividades Locales” en la ruta https://www.idrd.gov.co/SIM/recreacion-v3/#/landing de la página web del IDRD.

Figura No.1 Link Actividades Locales – Página web del IDRD

Figura No.2 Información encontrada en el Link Actividades Locales – Página web del IDRD

(Lunes21/10/2019) Actividades Recreación Persona Mayor – Localidad Engativá

Para el hallazgo: Desarticulación entre los involucrados para la realización de las actividades:

“Se observó en el desarrollo de la Auditoría que se presenta desarticulación en las funciones del Área de Recreación y la Oficina de Asuntos Locales en razón a que los Coordinadores de los programas de Recreación no tiene como función promover acciones y actividades de participación ciudadana a nivel local que permitan mejorar la oferta de servicios de la entidad. Esta desarticulación es ocasionada porque no está centralizada en una sola Área la ejecución de las actividades y la promoción de las mismas”.

Intervienen los procesos evaluados para optimizar su ejecución y cada uno realiza el seguimiento en los numerales:

- 201811 – Promoción de la Recreación

- 201812 – Gestión de Asuntos Locales

Hallazgo 201811

El Proceso Promoción de la Recreación, mantiene la ejecución de este hallazgo, con fecha de compromiso 30/11/2019; los coordinadores de los programas de los procesos de recreación y los gestores territoriales integrales de la oficina de asunto locales realizan mesas de trabajo donde se armoniza la pedagogía, fichas técnicas y demás temas que se generan al ejecutar las actividades, el objetivo que se tuvo al formular el hallazgo en la auditoría anterior no se obtiene puesto que la supervisión de los recreadores pasa del Proceso de Recreación al Proceso de Gestión de Asuntos Locales.

Hallazgo 201812

El Proceso Gestión de Asuntos Locales, mantiene la ejecución de este hallazgo, con fecha de compromiso 31/12/2019 y viene realizando reuniones con la participación de los coordinadores de los programas del Proceso de Promoción de la Recreación, allí participan y socializan con los Gestores Territoriales Integrales los temas a trabajar en el desarrollo de las actividades.

# FORTALEZAS IDENTIFICADAS:

- F1:  En las visitas realizadas por parte de la Oficina de Control Interno y en las entrevistas a la comunidad se observó la acogida de los programas por parte de los usuarios quienes manifiestan en su mayoría que requieren más intervenciones por parte del IDRD.

- F2:  Se observó que los recreadores son receptivos a cambios para mejorar la atención a los usuarios; la distribución por localidades facilita su desplazamiento, permitiendo un mayor conocimiento de la zona y atender mayor parte de la población, a pesar que la demanda supera el recurso humano destinado para ejecutar las actividades.

- F3:  Buscando aumentar la cobertura poblacional, el IDRD trabaja conjunto con la Secretaria Distrital de Integración Social con el fin de bridar un espacio recreativo a la persona mayor vulnerable que se ubica de manera transitoria en los centros de noche y día ubicados en las diferentes localidades.

- F4:  Se observó el uso que se le está dando al Sistema Distrital de Parques, al realizar las actividades en éstos escenarios y que los usuarios los disfrutan contribuyendo a la sostenibilidad social.

# OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA CUALIFICAR LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES:

OM1.  Se recomienda establecer la cantidad de personas a atender por recreador, de acuerdo al potencial de utilización de los servicios en las localidades de la ciudad ya que, en las entrevistas realizadas con la comunidad, se evidenció que el recurso humano no alcanza a dar la atención completa a las necesidades de la comunidad y la demanda supera la oferta.

OM2.  Se observó en las visitas realizadas que pese al desarrollo de la plataforma SIM 2, hace falta fortalecerla, debido a que, aunque se programe y/o confirme la actividad esta no se está ejecutando y de ello no está quedando registro en la plataforma.

OM4.  Se sugiere, la creación de nuevas actividades en cada uno de los programas de tal forma que se incluyan nuevas tendencias y adelantos tecnológicos para ser más llamativos a los diferentes grupos poblacionales, mejorar y actualizar el material de los CRL´s y que, en lo posible, pueda ser más práctico para la logística por parte de los recreadores.

OM5.  Se deben poner en práctica estrategias para mejorar los pagos y concluir la ejecución de las reservas.

OM6.  De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, se han ejecutado a septiembre 30/19 855.223 asistencias, de un total programado de 1.056.164, lo que equivale al 80.97%.  El análisis realizado por la OCI se basó en la información inicialmente reportada, según la cual, en la Ficha EBI se habían programado 6.2 millones de asistencias; sin discriminar la cantidad que le corresponde ejecutar a la Subdirección de dicho total.

OM7.  Mejorar en la planeación de la asignación de recursos y actividades recreativas, consultando las necesidades de la población, el número de asistentes a los programas y las prioridades, en cuanto a clasificación etaria de cada localidad.

OM8.  Se recomienda realizar supervisiones periódicas al link de “Actividades Locales” en la página web del IDRD, de tal forma que las que se encuentran programadas coincidan con las establecidas en el Sistema de Información Misional - SIM.

OM9. Se recomienda optimizar las mesas de trabajo que se realicen entre los coordinadores de los programas del Proceso Promoción de la Recreación y los Gestores Territoriales Integrales del Proceso Gestión de Asuntos Locales, con el fin de programar y ejecutar actividades innovadoras que atiendan las necesidades de la comunidad y contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.

# HALLAZGOS QUE DEBEN ATENDERSE PARA SUPERAR DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS:

Hallazgo No. 1: Relación de actividades no ejecutadas en el SIM

En las visitas realizadas, no se observó la ejecución de algunas actividades, sin embargo, en la plataforma SIM 2 se reportaron como ejecutadas sin novedades.

La situación identificada obedece a debilidades de control por parte del supervisor en el cumplimiento de las actividades programadas.

La no ejecución de las actividades y su registro en el aplicativo SIM, conlleva al supervisor a certificar el recibo a satisfacción de aspectos que no se cumplieron de acuerdo con lo pactado; así como al reporte de datos inconsistentes en la ejecución de las metas.

De no tomarse las medidas necesarias para subsanar el hecho identificado, el IDRD y los supervisores están expuestos a investigaciones y sanciones por parte de los entes de control, por autorizar pagos sin contar con la evidencia de haberse prestado el servicio.

# CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA

- Para el programa “Recreación para la infancia” en las localidades tomadas como muestra se observó que se está cumpliendo con el “Primer Objetivo de la Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-2019: Aumentar la participación”; sin embargo, es de anotar que en estas localidades los datos aumentan notablemente con la participación de actividades Mundo Mágico y Ludotecas, en donde convergen niños de todas las localidades.

- Para el programa “Recreación para la juventud” en las localidades tomadas como muestra se observó que la cantidad de población atendida no fue la suficiente para dar cumplimiento al criterio establecido en el Artículo 1.4.3. “Aumentar la participación. Mejorar los resultados de participación, satisfacción e impacto en los programas recreativos y de actividad física que se realizan anualmente en la ciudad. Ello implica, entre otras acciones: a. Incrementar los programas exitosos de recreación y actividad física, mediante la realización de alianzas con el sector privado y otros sectores de la ciudad. 76 BOGOTÁ más ACTIVA…”, Primer Objetivo de la Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-2019

- Para el programa “Recreación para Persona Mayor” en las localidades tomadas como muestra se observó que como ocurre en el programa de Juventud, se debe reforzar el tema de “Mejorar los resultados de participación”. Es importante señalar que las actividades Campista por un día y Caminatas recreativas (actividades con mucha acogida por parte de los usuarios y que incrementan considerablemente la cantidad de asistencias) razón por la cual es importante que se analice la gestión de este programa para replicar aquellas buenas prácticas en los demás

- Por otro lado, se puede observar que la participación de estas localidades en dichos programas es de 139.730 asistencias para lo corrido del año y que, aunque se entiende que es una muestra representativa de auditoría, solo representa el 2.2% de las 6.207.415 asistencias que se debían realizar para 2019; lo que significa que es muy poca la cantidad de asistencias que se ejecutaron, frente a las proyectadas.

- Es importante señalar que algunas actividades programadas no se ejecutaron, tal como se pudo constatar en las visitas realizadas por la OCI; razón por la cual se concluye que las asistencias son menores a las reportadas.

- La ejecución presupuestal general del Proyecto 1146 a 31 de agosto se encuentra en el 86.86% y las reservas presentan un saldo de $1.4 millones, con una ejecución del 86.4%, mostrando un avance significativo respecto del último seguimiento, a excepción de los pagos que se encuentran en el 23%.

Sin embargo, se observa una baja ejecución de la meta propuesta en la ficha EBI para el año 2019, pues sólo se ha cumplido en un 12%, al prestarse 720 mil asistencias de un total de 6.2 millones según la citada meta.

- Debe mejorarse la planeación de asignación de recursos, en el sentido de privilegiar los grupos etarios que sean más representativos en las asistencias prestadas por el Instituto, a fin de optimizar su uso, ya que a nivel Distrital la población mayoritaria es Juventud con 2.073.523 jóvenes, a los cuales se les prestaron 142.163 asistencias con un costo total de $4.754.733.171, con costo unitario de $33.446. La segunda población es Persona mayor con 1.894.819 personas y 177.392 asistencias prestadas por valor de $1.471.935.000; costo unitario $ 8.298. Por último, la infancia con 1.578.176 niños a los cuales se prestaron 400.802 asistencias por valor de $1.270.100.023 con costo unitario: $ 3.169.

- Como se observa, el costo unitario por servicio varía considerablemente para cada grupo etario, siendo el más costoso el de juventud, sin embargo, a este grupo se prestó el menor número de asistencias, en tanto que para el grupo etario de infancia el costo unitario es menor y fue el que mayores asistencias recibió.

- Para el hallazgo No.201810 del Proceso Promoción de la Recreación gestiona activación del link “Actividades Locales” en la página web del IDRD; no obstante, la información que allí se publica no es completa o no está actualizada, por lo que no se considera efectiva la acción ejecutada.

Cordialmente,

ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN

Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Carolina Restrepo G. – Contratista -  Oficina de Control Interno

Kelly Johanna Serrano R. – Contratista -  Oficina de Control Interno

Álvaro José Arrieta C. – Contratista -  Oficina de Control Interno

Este documento (para efecto de publicación) es una copia del original, el cual reposa en la Oficina de Control Interno y obra con las firmas correspondientes; puede ser solicitado en la Oficina de Control Interno del IDRD.

ORFEO – Rad 2019500721083 del 6/11/2019

Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, artículo 17.

Se entiende por asistencias al total de personas atendidas, bien sea una o varias veces.