## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Dimensión MIPG |  |  | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Transparencia y Acceso a la Información Pública |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2022 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2022
Normatividad |  |  | Ley 1712 de 2014 |  |  |  |  | DESCRIPCION CUALITATIVA DEL ESTADO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS RESPONSABLE DE IMPLEMENTARLAS | DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE AVANCE | % DE AVANCE ESTIMADO
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada (de culminación )
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico: Redes sociales | Publicación en redes sociales | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2022 30 de octubre de 2022 | SG: Actividad pendiente por realizar | SG: N/A | 0% | Concepto: Actividad sin avance durante el período de seguimiento. En el seguimiento realizado y al encontrarse la página web en adecuación a la nueva plataforma, la cual no ha sido informada en las redes sociales, ni contiene la información completa y el cómo poder remitirse a la versión anterior, para ubicar la información requerida mientras termina la migración de la misma. Es importante realizar las publicaciones en las redes sociales e informar a la comunidad de estos cambios con el fin de no incurrir en posteriores incumplimientos que conlleven a distorsionar los objetivos y misionalidad institucional.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Actualizar la información publicada en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico: Página web | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada | No. de solicitudes de servicio cerradas / No de solicitudes recibidas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de diciembre de 2022 | SG: Se han realizado solicitudes de servicio para la publicación y actualización de la información en la sección de Transparencia y Atención al Ciudadano | SG: Solicitudes de servicio | 33.33% | Concepto: Actividad realizada durante el período de seguimiento. En el seguimiento realizado se evidenciaron las solicitudes realizadas por el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos a la Oficina Asesora de Comunicaciones para ser publicadas en la página web del Instituto, en el link de transparencia y acceso a la información Pública, según lo establecido en la Ley 1712 de 2014 (https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica)
| 2.2 | Actualizar el acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información teniendo en cuenta diferentes tipos de formatos y dentro de los parámetros del mercado. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de marzo de 2022 | SAF: Se cuenta con un memorando que evidencia el cumplimiento del articulo 33 de la Resolución 133/2010 expedida por la Dirección General del IDRD, Art 29 de la Ley 1437 de 2011 y el estudio realizado por el área de Costos y Estudios Económicos, comunicados a través de memorando N.º (20203000307063) de 25 de septiembre de 2020, vigente, que fijan las tarifas de expedición fotocopias de documentos oficiales que reposan en los archivos de la entidad, y que no tengan carácter de información reservada. Este proceso sigue vigente dado que esta anclado a un proceso de contratación los valores que están en el memorando de 2020 son los mismos que con el contrato que tuvimos vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, para el efecto remitimos el estudio de mercado realizado por nuestras colaboradoras del área de Costos y en el mes de abril se adelanta un análisis análisis de precios Proceso modalidad de outsourcing en la prestación del servicio integral de fotocopiado. | SAF: Evidencia de memorando, con nombre pestaña transparencia- VALOR REAJUSTE FOTOCOPIAS REPRODUCCION DOCUMENTOS. | 100% | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento Para la fecha del seguimiento, se evidenció que se realizó el 25 de abril/2022 un cuadro comparativo donde se incluyeron las cotizaciones de fotocopias realizadas; sin embargo, la actividad planteada de "actualizar el acto administrativo..." no se realizó debido a que según lo informado, siguen vigentes las cantidades y valores informados en el memorando 307063 del 25 de septiembre de 2020. Se reitera la importancia de actualizar cada vigencia los compromisos de cada proceso con el fin de no incurrir en posteriores incumplimientos que conlleven a distorsionar los objetivos y misionalidad institucional.
| 2.3 | Actualizar el directorio de parques y escenarios administrados por el IDRD publicado en la sección de mecanismos de contacto del link de transparencia | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección de Parques, financiado por el proyecto de inversión de la Subdirección Recurso logístico: Página web | Directorio Actualizado | No. de solicitudes de servicio radicadas / No. de solicitudes de servicio cerradas | Subdirección de Parques | 30 de abril de 2022 30 de agosto de 2022 30 de noviembre de 2022 | STP: Se realizó la actualización del directorio | STP: Se relaciona el link de acceso al directorio actualizado. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fidrd.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumentos%2FTransparencia%2Fdirectorio-parques-y-escenarios-2022-administradores-grandes-escenarios-profesionales-y-tecnicos-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK | 33.33% | Concepto: Actividad realizada durante el período de seguimiento. En el seguimiento realizado se evidenció que en el link https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fidrd.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumentos%2FTransparencia%2Fdirectorio-parques-y-escenarios-2022-administradores-grandes-escenarios-profesionales-y-tecnicos-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK se encuentra actualizado el directorio para la vigencia 2022, se recomienda complementar la información faltante, como números de teléfono y correos, para facilitar el acceso a los parques por parte de los usuarios. Así mismo, en la página del IDRD, en el enlace https://www.idrd.gov.co/parques se encuentra la relación de los 128 parques que son administrados por la STP y se complementa con la información del buscador de parques https://sim1.idrd.gov.co/SIM/Parques/buscadorParques.php
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adoptar el registro de activos de la información por medio de acto administrativo | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de septiembre de 2022 | SAF: Se realizan mesas de trabajo con la oficina asesora de planeación para ajustar la matriz de riesgos, orientándola a la protección y cuidado de los principales activos de información, se realiza seguimiento de los controles para relacionarlos con los procedimientos del proceso de gestión de TI | SAF: pantallazo de programación de reunión Evidencia Matriz componentes PAAC del proceso Gestión Tecnologías de la Información y grabación de la reunión en siguiente link https://drive.google.com/file/d/1PqQWz0UCG77HEGVKq0vhC5UrFB6LBqEZ/view | 0% | Concepto: Actividad con avance durante el periodo de seguimiento En el seguimiento realizado se evidenciaron las programaciones y ejecuciones de las mesas de trabajo que se han realizado, así como la solicitud de publicaciones en la página web sobre los diferentes temas relacionados con el proceso Gestión de Tecnologías de la Información; no obstante se recuerda que para dar cumplimiento a la actividad, se requiere del acto administrativo
| 3.2 | Adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada por medio de acto administrativo | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora Jurídica, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficina Asesora Jurídica | 30 de agosto de 2022 | OAJ: El mismo se encuentra en términos. La base de datos que contiene el índice de información clasificada y reservada fue enviada ajustada de acuerdo a las sugerencias realizadas por el líder del proceso durante la vigencia del 2021 el día 01 de febrero del 2022, información que fue revisada por el mismo y como sugerencia se solicito realizar nuevamente la solicitud de actualización por parte de las áreas con acompañamiento por parte del área de correspondencia y archivo, con el fin de realizar la versión final y enviar a secretaria general para revisión y respectivo trámite de firmas. | OAJ: Se adjunta correo electrónico de envió por parte del profesional a cargo del proyecto de resolución. | 0% | Concepto: Actividad con avance durante el periodo de seguimiento En el seguimiento realizado se evidenció la base de datos que se encuentra en revisión para versión final; no obstante se recuerda que para dar cumplimiento a la actividad, se requiere del acto administrativo
| 3.3 | Adoptar el Esquema de Publicación de la Información por medio de acto administrativo | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de agosto de 2022 | OAC: En proceso sin evidencias hasta el momento | OAC: N/A | 80% | Concepto: Actividad sin avance durante el período de seguimiento. En el seguimiento realizado no se evidenciaron soportes de avance y se informa por parte del área encargada que se encuentra en proceso; no obstante, se recuerda que para dar cumplimiento a la actividad, se requiere del acto administrativo
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables con el fin de dar cumplimiento la NTC 6047 sobre accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración publica. Requisitos | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Ajustes razonables | No. De ajustes razonables realizados / no. De ajustes razonables definido | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de noviembre de 2022 | SAF: Se encuentra contemplado dentro del plan de adquisiciones del 2022, línea número 4364 "Adquisición de equipó auditivo en cumplimiento de la norma de accesibilidad" dado que la entidad se encuentra en un proceso de búsqueda de sede y contingencia frente a la misma; se cuenta con los últimos ajustes realizados en A) Recomendaciones señalización visual y táctil, B) Recomendaciones baño accesible, C) Recomendación sala de reunión RECREACIÓN, del reporte anterior del PAAC con corte a 31 de diciembre | SAF: Ver línea 4364 plan de adquisiciones Carpeta Evidencia Matriz componentes PAAC del proceso Gestión de Recursos Físicos. https://drive.google.com/drive/shared-with-me | 0% | Concepto: Actividad con avance durante el periodo de seguimiento En el seguimiento realizado se evidenció que los ajustes razonables con el fin de dar cumplimiento la NTC 6047 sobre accesibilidad al medio físico, se encuentran contemplados en el PAA de la vigencia 2022 y tiene fecha estimada para iniciar el proceso en junio de 2022 donde se estima la adquisición de equipo auditivo en cumplimiento de la norma de accesibilidad; así mismo, no se evidenciaron soportes de los últimos ajustes realizados.
| 4.2 | Realizar ajustes razonables con el fin de dar cumplimento la NTC 5854 que establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Ajustes razonables | No. De ajustes razonables realizados / no. De ajustes razonables definidos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de noviembre de 2022 | OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones se encuentra implementando la página web en una plataforma. A la fecha ya se encuentra en funcionamiento al lado derecho de la página - El contraste - Reducir letra - Aumentar letra - Centro de relevo Adicionalmente se encuentra publicado videos subtitulados | OAC: https://www.idrd.gov.co/ https://www.idrd.gov.co/recreacion/actividad-fisica-y-deporte | 0% | Concepto: Actividad con avance durante el periodo de seguimiento. Realizado el seguimiento se evidencia que dentro de la actualización de la página web del IDRD, en el costado derecho ya se encuentra en funcionamiento entre otras la opción de "Centro de relevo" dirigido a personas en condición de discapacidad; así mismo, en la página web se viene trabajando en la publicación de videos subtitulados como por ejemplo https://www.idrd.gov.co/deportes/centros-de-psicomotricidad sin embargo, es importante continuar con la adecuación e incluir en todas las secciones videos con lenguaje de señas también para así facilitar el acceso a la información de la ciudadanía.
| 4.3 | Actualizar la información sobre el IDRD y los servicios que presta a población vulnerable y en situación de discapacidad, que se encuentran publicados el la sección de Ley 1712 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales financiados por el proyecto de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | 30 de noviembre de 2022 | STRD: Sin avance para este periodo, se debe programar reunión con para el desarrollo de esa actividad STP: Actividad dentro de los términos STC: Se encuentra dentro de los términos para ejecutar la actividad | STC: N/A | 0% | Concepto: Actividad sin avance durante el período de seguimiento. En el seguimiento realizado no se evidenció la entrega de soportes que muestren avance por parte de las áreas encargadas, quienes manifestaron que se encuentran dentro de los tiempos establecidos para el desarrollo de la actividad; no obstante se recuerda que para dar cumplimiento a la actividad, se requiere de la Información actualizada en la página web.
| 4.4 | Actualizar la información publicada en la sección para niños y niñas de tal manera que se presente de manera didáctica | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | 30 de noviembre de 2022 | STRD: Sin avance para este periodo, se debe programar reunión con para el desarrollo de esa actividad STP: Actividad dentro de los términos STC: Se encuentra dentro de los términos para ejecutar la actividad | STC: N/A | 0% | Concepto: Actividad sin avance durante el período de seguimiento. En el seguimiento realizado no se evidenciaron soportes de avance y se informa por parte del área encargada que encuentra en proceso; no obstante se recuerda que para dar cumplimiento a la actividad, se requiere de la Información actualizada en la página web.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe mensual de solicitudes de acceso a la información que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Informes publicados en la página web | Informe mensual | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de marzo de 2022 15 de abril de 2022 15 de mayo de 2022 15 de junio de 2022 15 de julio de 2022 15 de agosto de 2022 15 de septiembre de 2022 15 de octubre de 2022 15 de noviembre de 2022 15 de diciembre de 2022 | SG: Se publican en el link https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos | SG: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos | 0% | Concepto: Actividad sin avance durante el periodo de seguimiento En el seguimiento realizado se verificó la página web del Instituto en el enlace https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos y no se evidenció el cargue de los informes mensuales para la vigencia 2022; si bien la página del instituto se encuentra en actualización, es importante que estos reportes sean publicados para no incurrir en posteriores incumplimientos que conlleven a distorsionar los objetivos y misionalidad institucional.