## gestion riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgos de corrupción
Dimensión MIPG |  |  | Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública
Normatividad |  |  | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de agosto de 2022 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de agosto de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción. | % avance
1. Política de administración de riesgo de corrupción | 1.1 | Socializar la politica de gestión del riesgo | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de junio de 2022 | A corte 30 de abril de 2022: La oficina asesora de planeación ha realizado la socialización de la politica de riesgos versión 4 a los siguientes 10 procesos : diseño y construcción de parques y escenarios, gestión de comunicaciones, fomento de la actividad fisica, el deporte y la recreación , gestión de asuntos locales , gestión jurídica, control disciplinario interno, gestión del talento humano, gestión financiera, gestión de recursos fisicos, Gestión de tecnologias de la información A corte 30 de agosto de 2022: se culmino con la socialización de la política de riesgos version 4 a los procesos restantes: planeacion, parques, contratacion, documental , pqrs | A corte 30 de abril de 2022: en el reporte con corte a abril 2022 se adjuntaron las listas de asistencia de los procesos mencionados A corte 30 de agosto de 2022: se adjuntan las listas de asistencia de los procesos mencionados faltantes: | 100% | Mediante verificación de la lista de asistencia se evidenció la socialización de la política de gestión del riesgo, dando cumplimiento con la actividad. No obstante, considerando que la Política de Administración de riesgos del IDRD versión 4 el 29 de julio de 2021, requirió actualización a la versión 5, la cual fue validada el 30 de agosto de 2022 en sesión extraordinaria virtual asincrónica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se recomienda continuar con la socialización de la misma.
2. Construcción mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Mapas de riesgos de corrupción actualizados | Responsables de proceso | 15 de mayo de 2022 | OAP:Actividad culminada y reportada a Control Interno en el seguimiento con corte a abril 2022 SG: No se identificaron riesgos de corrupción para el proceso de Servicio a la Ciudadanía SAF: En el periodo solicitado de Mayo a Agosto, no se presentarón ajustes a la Matriz de los Riesgos de Corrupción en ninguno de los procesos pertenecientes a la SAF (Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos - Almacén, Gestión de Tecnologias de la Información) . Se reporto el seguimiento en los indicadores asociados en el sistema ISOLUCION. De acuerdo con el memorando con N° 284733 bajo el informe de monitoreo de riesgos remitido en el mes de mayo mediante comunicación No. 20221200195263, en el cual la OAP realizó recomendaciones a ser aplicadas por los responsables de proceso (primera línea de defensa) frente a la administración de los riesgos, y la tarea de Iniciar la actualización de los procedimientos incluyendo en el flujo de actividades los controles descritos en los riesgos de gestión del proceso. Se trabajo en este ejercicio dentro de los meses de Julio y agosto, realizamos un cruce por cada uno de los controles en la matriz de riesgos vs los procedimientos del proceso, se redactaron y/o ajustarón dichos controles y se dio respuesta con memorandos N° 20223000355413 y N° xxxxxxx STC: No aporta respuesta STP: De acuerdo a la actividad es preciso mencionar que en el primer cuatrimestre se dio cumplimiento a la actualización del mapa de riesgo de corrupción del proceso STRD: Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción para 2022 del proceso de FOMENTO A LA ACTIVIDAD FISICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN y se remitió a la OAP mediante correo electrónico del 26 de agosto del 2022. SC: El 22 de febrero de 2022, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación, la matiz de riesgos de corrupción del proceso de adquisición de bienes y servicios, actualizada para la vigencia 2022. OAL: La Oficina de Asuntos Locales, a la fecha no ha identificado riesgos de corrupción así como tampoco los tiene establecidos en el "Mapa de Riesgos del Proceso". OAJ: La última actualización se realizo en el mes de Febrero del 2022 y a la fecha no se ha visto la necesidad de realizar modificaciones al mapa de riesgos de corrupción OCDI : La Oficina de Control Disciplinario Interno ha establecido controles para el cumplimiento de los términos y el agotamiento de las etapas procesales establecidas en la Ley 734 de 2002, la Ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021, de manera que los términos y etapas de los procesos asignados a los abogados de planta y contratistas, son monitoreados de manera permanente a través de las bases de datos implementadas por la jefatura; el Sistema de Información Disciplinaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. SID3 Y SID4; la planilla de control de asignación de autos dispuesto por esta jefatura y el control de los expedientes que realizan los contratistas de apoyo a la gestión adscritos a esta oficina. | OAP:Actividad culminada y reportada a Control Interno en el seguimiento con corte a abril 2022. SG: N/A SAF Las Evidencias del seguimineto a los Riesgos de corrupcion asociados a los procesos de la SAF, se Encuentran en las Carpetas Evidencias Riesgos de corrupcion (Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos - Almacén, Gestión de Tecnologias de la Información) Ver Carpeta Evidencia 2.1 y 4.1 Componentes PAAC- SAF Gestión del Riesgo, que contiene evidencias de reuniones, acta mesa de trabajo del tema con la OAP y Memorandos respuesta del ejercicio mencionado. STC: No aporta respuesta STP: No aporta evidencia STRD: Se adjunta correo electrónico con la aprobación del mapa de Riesgos de corrupcion actualizado por parte de la STRD a la OAP. SC: Correo electronico del 22 de ferbero de 2022, en el cual se envia la matriz de riesgos de corrupción. OAJ: Matriz de riesgos de corrupción actualizada el 08 de febrero, la misma se encuentra publicada en la página web del IDRD. Esto fue reportado en el seguimiento con corte a abril OCDI | OAP:100% | Se evidenció cumplimiento de la actividad en el I cuatrimestre, por cuanto se efectuó actualización de los mapas de riesgos de corrupción el 28 de febrero. En el II cuatrimestre se observó publicado en portal Web del Instituto la actualización de los riesgos de corrupción de los siguientes procesos: Adquisición de bienes y servicios (7 Junio 2022) y Control, Evaluación y Mejora (16 Agosto 2022).
| 2.2 | Publicar en página web los mapas de riesgos de corrupción | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico : Página web | Mapas de riesgos de corrupción publicados en página web | Oficina Asesora de Planeación | 30 de mayo de 2022 | Actividad culminada y reportada a Control Interno en el seguimiento con corte a abril 2022 | Actividad culminada y reportada a Control Interno en el seguimiento con corte a abril 2022 | 100% | Los mapas de riesgos de corrupción se encuentran publicados en la pagina web y se evidencia la trazabilidad de las actualizaciones de cada uno de ellos: web:https://www.idrd.gov.co/transparencia y acceso a la información/4.Planeación, presupuesto e informes/4.3 Plan de acción/Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/PAAC 2022. Por lo anterior, se da cumplimiento con la actividad
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en página web banner que invite a visitantes a la pagina a consultar el documento preliminar del PAAC , con el fin de conocer las opiniones y sugerencias. Asi mismo difundir por redes sociales | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico : Página web , Redes sociales | Banner de invitación a participacion en la construcción del PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 18 de enero de 2022 | Actividad culminada y reportada a Control Interno en el seguimiento con corte a abril 2022 | Actividad culminada y reportada a Control Interno en el seguimiento con corte a abril 2022 | 100% | Cumplimiento de la actividad en el seguimiento del PAAC del primer cuatrimestre de 2022. Se evidenció pantallazos del banner en la página Web y en publicación de Tweet indicando que el IDRD esta construyendo el PAAC vigencia 2022 y que pueden realizar aportes sobre el particular.
4. Monitoreo, revisión implementación de acciones e indicadores | 4.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - primera linea de defensa | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Monitoreo riesgos corrupción | Responsables de proceso | Primer seguimiento: Con corte al 31 de mayo . Fecha de entrega a planeación :15 de junio de 2022. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de octubre Fecha de entrega a planeación : 15 de noviembre de 2022 | OAP:A corte 30 de abril de 2022: La oficina asesora de planeación solicitó a los procesos en donde se identificaron riesgos de corrupción el realizar el primer monitoreo, para lo cual durante el mes abril dispuso de un formulario en el que los procesos reportaron el cumplimiento de controles, materialización de riesgos y necesidades de actualización de riesgos y controles. Este monitoreo se realizará mensualmente. Del total de procesos con riesgos de corrupción identificados el 100% cumplió con el reporte. A corte 30 de agosto de 2022: La oficina asesora de planeación solicitó a los procesos en donde se identificaron riesgos de corrupción el realizar el monitoreo, para lo cual durante los meses de mayo, junio, julio dispuso de un formulario en el que los procesos reportaron el cumplimiento de controles, materialización de riesgos y necesidades de actualización de riesgos y controles. Del total de procesos con riesgos de corrupción identificados el 100% cumplió con el reporte. SG: No se identificaron riesgos de corrupción para el proceso de Servicio a la Ciudadanía SAF: En el periodo solicitado de Mayo a Agosto, no se presentarón ajustes a la Matriz de los Riesgos de Corrupción en ninguno de los procesos pertenecientes a la SAF (Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos - Almacén, Gestión de Tecnologias de la Información) Se reporto el seguimiento en los indicadores asociados en el sistema ISOLUCION De acuerdo con el memorando con N° 284733 bajo el informe de monitoreo de riesgos remitido en el mes de mayo mediante comunicación No. 20221200195263, en el cual la OAP realizó recomendaciones a ser aplicadas por los responsables de proceso (primera línea de defensa) frente a la administración de los riesgos, y la tarea de Iniciar la actualización de los procedimientos incluyendo en el flujo de actividades los controles descritos en los riesgos de gestión del proceso. Se trabajo en este ejercicio dentro de los meses de Julio y agosto, realizamos un cruce por cada uno de los controles en la matriz de riesgos vs los procedimientos del proceso, se redactaron y/o ajustarón dichos controles y se dio respuesta con memorandos N° 20223000355413 y N° xxxxxxx STC: No aporta respuesta STP: Se realiza monitoreo al riesgos de corrupción y riesgos de gestión identificado en el proceso Administración y mantenimiento de parques y escenarios STRD: Se realiza seguimiento a los Riesgos de corrupcion del proceso de acuerdo con la periodicidad estabelcida en los controles y pñanes de accion de cada uno. Se ha realizado el seguimiento al control y plan de acción relacionado con el Riesgo de Corrupción del PI 7850 y se ha enviado las evidencias al profesional de la STRD para el seguimiento correspondiente en el aplicativo ISOLUCION. OAJ: Se realizó el seguimiento a los controles y plan de acción del mapa de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2022, el cual se remitió a la Oficina de Control Interno con radicado 20228000189843 OAL: La Oficina de Asuntos Locales, a la fecha no ha identificado riesgos de corrupción así como tampoco los tiene establecidos en el "Mapa de Riesgos del Proceso". OAJ: Se realiza el monitoreo mensual a oa Oficina Asesora de Planeación en el instrumento adopatado para tal fin, el reporte se realiza los cinco primeros días hábiles de cada mes OCDI: El equipo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario Interno se reunió entre las 08:30 y las 09:30 del lunes 14 de febrero de 2022 con la contratista JANETH ONTIBÓN MORENO y el contratista CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR de la Oficina Asesora de Planeación, se actualizó el Mapa de Riesgo de Corrupción de la ODCI insertando la normatividad que entró a regir a partir del 29 de marzo de 2022 esto es, Ley 1952 de 2019 reformada por la Ley 2094 de 2021. Se calificó el impacto del riesgo de corrupción, aplicando los criterios establecidos por la cartilla del DAFP obteniendo como resultado el nivel inherente MODERADO. Adicionalmente los primeros días hábiles de cada mes, el contratista CARLOS ALBERTO QUITIÁN, realiza monitoreo de riesgos del proceso de la OCDI, para identificar si se materializaron o no los riesgos de corrupción y Gestión, a través del diligenciamiento del enlace: https://forms.gle/Rt4ThNcwmLRiq88u8. | OAP:htts://drive.google.com/drive/folders/10tS3NlHaOsDNp3Uj6wm18bn-AwfApFP4?usp=sharing SG: N/A SAF: Las Evidencias del seguimineto a los Riesgos de corrupcion asociados a los procesos de la SAF, se Encuentran en las Carpetas Evidencias Riesgos de corrupcion (Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos - Almacén, Gestión de Tecnologias de la Información) Ver Carpeta Evidencia 2.1 y 4.1 Componentes PAAC- SAF Gestión del Riesgo, que contiene evidencias de reuniones, acta mesa de trabajo del tema con la OAP y Memorandos respuesta del ejercicio mencionado. STC: No aporta respuesta STP:Evidencias_Riesgos_Corrupción y Evidencias _ Riesgos _ Gestión STRD: Se adjunta Matriz de riesgo de corrupción con seguimiento, en donde se evidencia la aplicación de los controles. Evidencias de ejecución de acciones: SC: Radicaddo 20228000189843 OAJ: Se adjunta reporte monitoreo en formato PDF, el monitore tambien se encuentra registrado en el sigueinte link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rOJkSGx17Pd8bD7zh6VN9awlicOkocODryknf15Jk3M/edit?usp=sharing OCDI: | OAP:66,6% | Se evidenció respuesta de formulario en el que los procesos reportaron a la OAP el cumplimiento de controles, materialización de riesgos y necesidades de actualización de riesgos y controles. A su vez, el reporte del seguimiento de los riesgos de corrupción a la OCI en evaluación al PAAC. Por lo anterior, se observa avance en el cumplimiento de la actividad.
| 4.2 | Elaborar informe de resultados del seguimiento al mapa de corrupción y publicar en página web | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico : Página web | Informe de resultados publicado | Oficina Asesora de Planeación | PRIMER INFORME :15 de julio de 2022 SEGUNDO INFORME: 15 de dciembre de 2022 | A corte 30 de abril de 2022: La oficina asesora de planeación elaboró informe de monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a febrero de 2022 , lo remitió al equipo directivo por el orfeo. Se publicó en pagina web el dia 18 de marzo de 2022 A corte 30 de agosto de 2022: La oficina asesora de planeación elaboró informe de monitoreo a los riesgos de corrupción con corte a julio de 2022 , el cual fue remitido al equipo directivo por orfeo. Se publicó en pagina web el dia 02 de septiembre de 2022 | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | 66.6% | Revisada el portal Web del Instituto se evidenció publicación de dos informes de monitoreo de segunda línea de defensa para los riesgos de corrupción, presentando avance la actividad, el primero correspondiente al periodo enero – marzo de 2022 y el segundo de mayo – julio de 2022.
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - tercera linea de defensa y publicar en la página web | Recurso humano: Funcionarios de la Oficina de Control Interno / Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico : Página web | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirsedentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, publicando su resultado en el portal Web del IDRD, dentro del seguimiento al PAAC, informe No. 30 con corte a 30 de abril de 2022 y en el informe No. 31 con corte a 31 de agosto de 2022. | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | 67% | Se evidencia avance en el cumplimiento de la actividad conforme las fechas programadas.

## Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Dimensión MIPG |  |  | Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad |  |  | Definición (Ley 1757 de 2015): "…un proceso… mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otra entidades públicas y a los organismos de control". |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de agosto de 2022 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de agosto de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción. | % avance
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar trimestralmente el informe de gestión de la vigencia 2022 de acuerdo con información reportada por las Áreas y Dependencias y solicitar su publicación en la página web del IDRD . | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico : Página web | Informes de gestión publicados | Oficina Asesora de Planeación | El informe de gestión de la vigencia 2022 se publicará en el mes siguiente a la finalización de cada trimestre | El informe de gestión del primer trimestre de la vigencia 2022 fue remitido para publicación en página web- ley de transparencia al encargado de coordinar dicha publicación. Se publicó en la página web el día 29 de abril de 2022 El informe de gestión del segundo trimestre de la vigencia 2022 fue remitido para publicación en página web- ley de transparencia. Se publicó en la página web el dia 29 de julio de 2022 | El informe de gestión publicados en la pagina web del IDRD:https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-gestion-evaluacion-auditoria?field_fecha_de_emision_value=1&term_node_tid_depth=158 | 50% | La Oficina de Control Interno verificó en la página web del IDRD y evidenció la publicación del Informe de Gestión del IDRD en el link de transparencia. https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/t_4_planeacion/2022-04/Informe-de-Gestion-def-a-marzo-31-de-2022.pdf https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/t_4_planeacion/2022-07/informe-de-gestion-def-a-junio-30-de-2022.pdf Actividad con avance y en términos.
| 1.2 | Solicitar la socialización del informe de gestión publicado en la página web por redes sociales, correo institucional. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales, correo institucional. | Socialización del informe de gestión por redes sociales, correo institucional. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 10 de febrero de 2022 10 de mayo de 2022 10 de agosto de 2022 10 de noviembre de 2022 | OAP: 10 de febrero de 2022: El informe de gestión del último trimestre de la vigencia 2021 se socializó el dia 9 de febrero por redes y correo 29 de abril de 2022: El dia 29 de abril fue solicitado a comunicaciones la socialización del informe de gestión I trimestre - 2022 31 de agosto de 2022: El dia 16 de agosto fue solicitado a comunicaciones la socialización del informe de gestión II trimestre - 2022 | Se adjunta correo enviado a comunicaciones en el cual va anexo la solicitud del servicio | 80% | En el correo institucional a través de COMUNIDAD IDRD se observó la divulgación del Informe de Gestión. Se verificó en Facebook la publicación del 17 de agosto de 2022 (07:18Hrs) en el que se menciona la publicación del Informe de Gestión en la página web del IDRD;"Te invitamos a conocer el informe de gestión del #IDRD en el segundo trimestre de 2022. 👩‍🦰👨 👉Ingresa a este enlace: https://bit.ly/3QoPT5T 👉 Y descárgalo" El enlace abre correctamente. Actividad con avance y en términos
Socialización correo con la comunidad
Socialización por redes
| 1.3 | Elaborar , publicar y socializar el informe de Rendición de Cuentas requerido por la SCRD | Recurso humano:Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Informe de rendición de cuentas publicado . | Oficina Asesora de Planeación | 30 de noviembre de 2022 | En términos | En términos | N/A | La actividad se encuentra programada para el último cuatrimestre de la vigencia.
| 1.4 | Elaborar, publicar y socializar los informes que contienen los temas a tratar en los espacios de rendición de cuentas (Presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impacto de la gestión, acciones de mejoramiento) | Recurso humano:Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web, redes sociales | Informe con los temas a tratar en el espacio de rendición de cuentas publicado Socialización del informe por redes sociales | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2022 | STC: Se diseñaron y elaboraron infografías con los temas tratados para el tercer dialogo con la ciudadanía a cargo de la STC, ese se llevó a cabo el día 30 de agosto de 2022. Esta información se encuentra publicada en la página web de IDRD en la sección de ley de transparencia en el ítem 6. participa /6.3 conoce , propone y prioriza "Convocatoria tercer diálogo ciudadano" |  | 90% | Se verificó la información en la Página Web y se encuentran publicadas las infografías por proyectos de las Subdirecciones técnicas de parques, de construcciones y de recreación y deporte con los datos correspondientes a las metas, presupuesto e impacto Actividad con avance y en términos
STP: La Subdirección realizó infografias dando a conocer la gestión realizada de acuerdo a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión, las cuales fueron publicadas en la pagina web y por redes sociales del instituto. Esta información se encuentra publicada en la página web de IDRD en la sección de ley de transparencia en el ítem 6. participa /6.3 conoce , propone y prioriza
STRD: Se diseñaron y elaboraron infografías con los temas tratados para el primer dialogo a cargo de la STRD, ese se llevó a cabo el día 29 de abril del 2022. Se realizó la encuesta del primer diálogo ciudadano
| 1.5 | Realizar procesos de pedagogia con el grupo de valor para el acceso a los informes que contienen los temas a tratar en los dialogos ciudadanos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Segun aplique para casos virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o para presenciales : espacio fisico, papeleria | Registros magnéticos o fisicos de los procesos de pedagogia realizados | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2022 | STC : "Se creó la Infografía de “INFORME PARA EL TERCER DIALOGO CON LA CIUDADANÍA – Subdirección Técnica de Construcciones y se publicó en la página web de la entidad en el botón de transparencia y en redes sociales. Se realizó socialización del tercer dialogo ciudadano a través de la página web de la entidad, se creó pieza comunicativa y se dio a conocer a la comunidad. " | "Infografia publicada en la pagina web de la entidad - https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/Transparencia/Participa/Gestion-Primer-Semestre-2022-Subdireccion-Tecnica-de-Construcciones_1.pdf Pieza comunicativa publicada en la pagina web de la entidad - https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/Transparencia/Participa/convocatoria-tercer-dialogo-ciudadano.png Información se puede ver adicional en la carpeta 1.4 - Rendición de cuentas." | 90% | Se verificó la información y el proceso de socialización en la página web y redes sociales, así como del reporte y memorias digitales de las actividades realizadas. Actividad con avance en términos
[6 empty] | Abril a octubre de 2022 | STP: Despues de realizar la publicación de la gestión de la Subdirección Técnica de Parques, se realizaron divulgaciones para dar a conocer ante los grupos de valor y en general de toda la ciudadania. Aprovechando las ventajas y el alcance de los medios virtuales, el proceso pedagogico se realizó por medio de la pagina web y por las redes sociales oficiales de la entidad, lo anterior buscando llegar a más ciudadanos. | Se guarda memoria del minuto a minuto del diálogo ciudadano y las encuestas realizadas para comunicar a la ciudadanía https://drive.google.com/drive/folders/1WBNxn4nqE8gnszDvZ9YbPIL8MknGgzLB
[6 empty] | Abril a octubre de 2022 | STRD : Una vez se realicen los procesos de pedagogía se procederá a presentar las evidencias
| 1.6 | Aplicación de encuestas que permitan identificar la información que es relevante para los grupos de valor previos a los dialogos ciudadanos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Segun aplique para casos virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o para presenciales : espacio fisico, papeleria | Encuestas | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte |  | STC: Se divulgo pieza comunicativa en la cual se indicaba a los grupos de valor que nos interesaba conocer los temas que querían que hicieran parte del tercer dialogo con la ciudadanía sobre la gestión de la Subdirección Técnica de Construcciones del IDRD, se invitaba a diligenciar el formulario antes del 03 de agosto de 2022. | "Se adjuntan como evidencias formulario con los temas a tratar en el dialogo y pieza comunicativa se puede visualizar en la siguiente carpeta: 1.6 - Rendición de cuentas. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd53Ynx72MKCpiMSN_wv31sAS87FlMMdu8mcVVNruvOut7tbw/viewform " | 80% | Se verificó la información y se identificó la publicación de las respectivas encuestas. Actividad con avance conforme a términos
STP: En el marco del dialogo ciudadano, la Subdirección realizó la publicación de un formulario por medio de la pagina web, herramienta por medio de la cual se logró identificar los temas de interes por parte de los grupos de valor y de la ciudadania en genral para la realización del dialogo.
[7 empty] | STRD: Se realizó de forma virtual una encuesta de resultados relacioanda con la socialización del primer diálogo ciudadano | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd53Ynx72MKCpiMSN_wv31sAS87FlMMdu8mcVVNruvOut7tbw/viewform
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar cuatro diálogos ciudadanos (semipresenciales) con los grupos de valor | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Segun aplique para casos virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o para presenciales : espacio fisico, papeleria | Cuatro dialogos ciudadanos realizados | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2022 | STP: Se realizó el dialogo ciudadano el día 29 de junio, sobre las 10 am, el cual fue dirigido por el Subdirector Técnico de Parques por medio de la herramienta Meet. Los temas tratados fueron Administración y operación en parques y parques seguros, Permiso de uso y aprovechamiento económico en parques y escenarios y Fortalecimiento de la economía del deporte. La actividad fue de gran importancia para ciudadania, contó con alrrededor de 200 participantes conectados durante su realización |  | 80% | Se verificó la información publicada en la página web relacionada con la realización de los diálogos reportados por las áreas primer, segundo o tercer, conforme a la temporalidad prevista. Actividad con avance conforme a términos
STRD: El 30 de agosto de 2022, se llevó a cabo el tercer dialogo con la ciudadanía sobre la gestión de la Subdirección Técnica de Construcciones del IDRD en las instalaciones del IDRD, se transmitió a la vez por youtube live.
[7 empty] | STC : "Se creó la Infografía de “INFORME PARA EL TERCER DIALOGO CON LA CIUDADANÍA – Subdirección Técnica de Construcciones y se publicó en la página web de la entidad en el botón de transparencia y en redes sociales. Se realizó socialización del tercer dialogo ciudadano a través de la página web de la entidad, se creó pieza comunicativa y se dio a conocer a la comunidad. " | "Infografia publicada en la pagina web de la entidad - https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/Transparencia/Participa/Gestion-Primer-Semestre-2022-Subdireccion-Tecnica-de-Construcciones_1.pdf Pieza comunicativa publicada en la pagina web de la entidad - https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/Transparencia/Participa/convocatoria-tercer-dialogo-ciudadano.png Información se puede ver adicional en la carpeta 1.4 - Rendición de cuentas."
| 2.2 | Realizar en conjunto con la SCRD la audiencia de rendición de cuentas | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico : Segun aplique para casos virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o para presenciales : espacio fisico, papeleria | Audiencia de rendición de cuentas del sector realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones | 10 de diciembre de 2022 | En términos | En términos | N/A | La actividad se encuentra programada para el último cuatrimestre de la vigencia.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicación de encuestas de evaluación a los dialogos ciudadanos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Segun aplique para casos virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o para presenciales : espacio fisico, papeleria | Evaluaciones del grupo de valor | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2022 | STP: Se realizó la aplicación de la evaluación sobre el dialogo ciudadano realizado con la finalidad de conocer la opinión de todos lo que hicieron participe del evento. |  | 50% | En las evidencias remitidas por las áreas se observó la aplicación de las encuestas de forma virtual, los resultados que arrojó y su constancia de diligenciamiento. Actividad con avance y en términos
[7 empty] | STRD: Se realizó de forma virtual una encuesta de resultados relacioanada con la socialización del primer diálogo ciudadano | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd53Ynx72MKCpiMSN_wv31sAS87FlMMdu8mcVVNruvOut7tbw/viewform
[7 empty] | STC: El 30 de agosto de 2022, se aplicó la encuesta de evaluación las cuales fueron realizadas por los ciudadanos que asistieron al evento; así mismo, se remitió el link por YouTube live para que fuese diligenciada por las personas que se conectaron al evento. | En estos momentos se encuentran en tabulación se presentarán en el próximo reporte.
| 3.2 | Evaluar los dialogos ciudadanos (lecciones aprendidas, buenas practicas, oportunidades de mejora) | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Segun aplique para casos virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o para presenciales : espacio fisico, papeleria | Evaluaciones del grupo de trabajo conformado por cada subdirección misional sobre el dialogo de rendicion de cuentas | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2022 | STP: Teniendo como insumo la evaluación del dialogo se realizó mesa de trabajo con el equipo de la Subdirección y la Oficina Asesora de Planeación donde se identificaron las oportunidades de mejora, las lecciones aprendidas, de igual forma las buenas prácticas obtenidas de la actividad. |  | 50% | En las evidencias remitidas por las áreas se observó la aplicación de las encuestas de forma virtual, algunas de ellas (STP) ya realizaron la tabulación y socialización de resultados y algunas están en trámite. Se observa cumplimiento en la actividad y avance en términos
[7 empty] | STC: Esta actividad se llevó a cabo el 02 de septiembre de 2022, se presentará en el avance en la próxima medición. | No aplica
STRD: No registra
| 3.3 | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento e informar los avances en el cumplimiento de los mismos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: plataformas dispuestas para registrar los planes de mejora | Planes de mejoramiento | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2022 | STP: Se dio cumplimiento a la formulación del plan de mejoramiento donde se identificaron actividades a tener en cuenta, previas a los próximos dialogos a realizar dando claridad la responsabilidad del proceso y de diferentes areas que intervienen. |  | 25% | Se verificó el soporte remitido por las áreas. Se observa la realización de planes de mejora de cara a los diálogos con la ciudadanía que se han realizado a lo largo de los trimestres. La STC y la STRD no reportan avance para esta acción. En términos
STC: No registra
STRD: No registra
Note on C9: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Racionalizacion tramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites - SUIT
Dimensión MIPG |  |  |  |  | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad |  |  |  |  | Decreto Antitrámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de tramites y opas, titulo II publicar la estrategia de racionalización. Decreto Ley 2106 de 2019
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de agosto de 2022 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de agosto de 2022
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción. | % Avance
Plantilla Único - Hijo | 14327 |  | Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva | Inscrito | Actualmente los usuarios del trámite realizan en forma presencial la radicación de la solicitud en la ventanilla de correspondencia ubicada en la sede principal de la entidad. Una vez es recibida en la entidad esta es cargada en el sistema de Gestión Documental Orfeo y reasignada al área de deportes para que se realice la revisión de la documentación por parte del técnico deportivo, luego de realizar la revisión y visita a la escuela de formación deportiva, desde el área de deportes es enviada la documentación a la Oficina Asesora Jurídica para realizar el estudio técnico y la proyección del memorando o acto administrativo con destino a la Escuela que realizó la solicitud de aval. Mediante correo electrónico se notifica al usuario de la decisión tomada por el Instituto en cuanto a la expedición del aval o de las subsanaciones que deba realizar a los documentos aportados para seguir con el trámite. Actualmente se están brindando asesorías virtuales por medio de Google meet con los usuarios que realicen la solicitud por medio de correo electrónico. | Teniendo en cuenta la situación actual debido a la emergencia sanitaria y a la normativa vigente el IDRD tiene como objetivo implementar el trámite de aval a Escuelas de Formación Deportiva de manera virtual, el cual se podrá realizar mediante una plataforma en donde el usuario pueda realizar desde la radicación de la solicitud del trámite, el seguimiento y recepción de la respuesta por este medio, mediante la creación de usuarios donde se pueda llevar la trazabilidad de las solicitudes por parte del usuario como de los funcionarios y/o contratistas del Instituto, de esta manera se plantea la virtualización total del trámite propendiendo por una disminución en tiempos, costos y simplificación de las actividades que actualmente se llevan a cabo dentro del procedimiento interno establecido para ello. Teniendo en cuenta las experiencias respecto a a las asesorías virtuales estas también serán implementadas por medio de la plataforma mediante agendamientos, en los cuales se solicitaran los turnos correspondientes y realizar la conectividad correspondiente a las mismas. | Los beneficios para los usuarios de este trámite serán: Mejorar y ampliar los canales de atención; Disminución de tiempos entre la solicitud y la recepción de respuesta de la misma y proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de su solicitud. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 15/02/2021 | 31/10/2022 | Oficina Asesora Jurídica | Por modificaciones a la normatividad del trámite, se debió ajustar los procedimientos internos en la ejecución del trámite, los cuales no permitieron su normal desarrollo en la vigencia 2021, requiriendo su desarrollo e implementación en el 2022 | Para el periodo reportado se realizaron 5 reuniones con la oficina asesora de planeación y el área de sistemas en donde se han abordado temas como monitoreo al plan de trabajo, inquietudes frente a la virtualización, sugerencias por las partes. | Se anexa carpetas con la información cargada y compartida en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1dNN-HeoMv1YzKSPBRZv1D3MVU25iTPZQ?usp=sharing en la cual tienen acceso la oficina asesora de planeación y el área de sistemas. En la misma se encuentran actas de reunión, flujogramas, normativa, procedimientos, y formularios. Las actas de reunión del periodo reportado correspondes a las actas 5 a la 9 | 20% | Revisadas las evidencias aportadas se observó la realización de mesas de trabajo para revisión de un trámite similar, seguimiento del avance de la visualización del tramite a los usuarios, entre otros aspectos. No se aporta ninguna evidencia de avance de las siguientes actividades incluidas en el Plan de trabajo que debieron finalizarse para el II cuatrimestre: •Revisión primer Mocap del trámite en línea -Fecha Culminación (FC): 10/06/2022 •Segunda revisión de Mocap e incorporar ajustes - FC: 24/06/2022 •Levantamiento de requerimiento Software - FC: 7/08/2022 •Solicitud requerimiento al área de Sistemas para el aplicativo - FC: 22/07/2022 •Inicio de creación aplicativo - FC: 5/08/2022 •Avances iniciales - FC: 17/08/2022 •Presentación avances de la solución tecnológica - FC: 25/08/2022 Adicionalmente, no se evidenció la actualización del procedimiento "Otorgar, Supervisar, Suspender y Cancelar el Aval Deportivo”v5 aprobado el 15/nov/2017, en el que se contempla dentro de su normativa la Resolución IDRD No. 299 del 2009, la cual fue derogada por la Resolución IDRD No. 639 del 20 de agosto 2021 “Por la cual se establecen los requisitos, procedimientos y reglamentos para otorgar, renovar, supervisar, suspender y cancelar el Aval Deportivo a las Escuelas de Formación Deportivas en Bogotá D.C. Por lo anterior, se observa incumplimento y riesgo de no terminar la actividad propuesta, teniendo en cuenta que se encuentra programada su finalización para el 31-octubre-2022.
Modelo Único – Hijo | 16205 |  | Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas | Inscrito | Actualmente los usuarios del trámite realizan en forma presencial la radicación de las solicitudes en la ventanilla de correspondencia ubicada en la sede principal de la entidad. Una vez es recibida en la entidad esta es cargada en el sistema de Gestión Documental Orfeo y reasignada a la Oficina Asesora Jurídica a uno de los administradores deportivos para proceder a realizar el estudio técnico, una vez el administrador deportivo a proyectado el concepto sobre los documentos aportados por el usuario es remitido a uno de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica para proyectar y realizar el oficio de respuesta si hubiesen lugar a subsanaciones o proyectar el acto administrativo mediante el cual se le otorga el reconocimiento deportivo al club. Mediante correo electrónico se notifica al usuario de la decisión tomada por el Instituto en cuanto a la expedición del reconocimiento deportivo o de las subsanaciones que deba realizar a los documentos aportados para seguir con el trámite. Actualmente se están brindando asesorías virtuales por medio de Google meet con los usuarios que realicen la solicitud por medio de correo electrónico. | Teniendo en cuenta la situación actual debido a la emergencia sanitaria y a la normativa vigente el Instituto tiene como objetivo implementar el trámite de reconocimiento deportivo a Clubes Deportivos de manera virtual, el cual se podrá realizar mediante una plataforma en donde el usuario pueda realizar desde la radicación, el seguimiento y recepción de la respuesta por este medio, mediante la creación de usuarios donde se pueda llevar la trazabilidad de las solicitudes por parte del usuario como de los funcionarios y/o contratistas del Instituto, de esta manera se implementara la virtualización total del trámite propendiendo por una disminución en tiempos, costos y simplificación de las actividades que actualmente se llevan a cabo dentro del procedimiento interno establecido para ello. Teniendo en cuenta que ya se están brindando asesorías virtuales estas también serán implementadas por medio de la plataforma mediante la cual se solicitaran los turnos para conectarse a las mismas. | Los beneficios para los usuarios de este trámite serán: Mejorar los canales de atención, Disminución de tiempos entre la solicitud y la recepción de respuesta de la misma y Proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de su solicitud. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 15/02/2021 | 31/10/2022 | Oficina Asesora Jurídica | Por modificaciones a la normatividad del trámite, se debió ajustar los procedimientos internos en la ejecución del trámite, los cuales no permitieron su normal desarrollo en la vigencia 2021, requiriendo su desarrollo e implementación en el 2022 | Se han realizado 4 reuniones con la oficina asesora de planeación y el área de sistemas en donde se han abordado temas como monitoreo al plan de trabajo, inquietudes frente a la virtualización, sugerencias por las partes. Adcionalmente se cuenta con la necesidad del requerimiento mediante flujogramas cargados en la carpeta mencionada. Se realizó revisión a un trámite similar con el objetivo de revisar que pasos son similares con el fin de partir de dicho desarrollo. | Se anexa carpetas con la información cargada y compartida en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1dNN-HeoMv1YzKSPBRZv1D3MVU25iTPZQ?usp=sharing en la cual tienen acceso la oficina asesora de planeación y el área de sistemas. En la misma se encuentran actas de reunión, flujogramas, normativa, procedimientos, y formularios. Las actas de reunión del periodo reportado correspondes a las actas 5 a la 9 | 20% | Revisadas las evidencias aportadas se observó la realización de mesas de trabajo para revisión de un trámite similar, seguimiento del avance de la visualización del tramite a los usuarios, entre otros aspectos; las cuales corresponden a las mismas actas aportadas para la actividad de la racionalización del Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva (Acta No. 5-9). No se aporta ninguna evidencia de avance de las siguientes actividades incluidas en el Plan de trabajo que debieron finalizarse para el II cuatrimestre: •Revisión primer Mocap del trámite en línea - Fecha Culminación (FC): 10/06/2022 •Segunda revisión de Mocap e incorporar ajustes - FC: 24/06/2022 •Levantamiento de requerimiento Software - FC: 08/07/2022 •Inicio de creación aplicativo - FC: 05/08/2022 •Avances iniciales - FC: 17/08/2022 •Presentación avances de la solución tecnológica - FC: 25/08/2022 Por lo anterior, se observa incumplimento y riesgo de no terminar la actividad propuesta, teniendo en cuenta que se encuentra programada su finalización para el 31-octubre-2022

## Atn ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4 : Servicio al Ciudadano
Dimensión MIPG |  |  | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de agosto de 2022 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de agosto de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción. | % avance
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Presentar trimestralmente a la Secretaría General las estadísticas de los tiempos de respuesta a PQRDS | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Informe estadistico | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de abril de 2022 15 de julio de 2022 15 de octubre de 2022 | Se presentó a Secretaría General informe de las PQRS del primer y segundo trimestre del 2022 | Presentaciones | 75% | Mediante la verificación de la presentación del informe de Peticiones, quejas y reclamos del primer y segundo trimestre de 2022, discriminado por meses y por dependencias que atendieron, se evidenció avance en el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar talleres que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en los SuperCADE. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2022 30 de junio de 2022 30 de agosto de 2022 30 de octubre de 2022 | Durante la vigencia 2022 se han realizado 5 talleres con el fin de fortalecer las competencias del personal dispuesto en los SuperCADE. | Listados de asistencia, presentaciones y grabaciones. | 100% | Mediante verificación de listas de asistencia y presentaciones, se evidenció cumplimiento de la actividad por cuanto en los meses de febrero, marzo, mayo y junio de 2022 se llevaron a cabo talleres de atención al ciudadano con participación de los colaboradores del área de atención al cliente.
| 2.2 |  | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2022 30 de octubre de 2022 | Durante la vigencia 2022 se han realizado 18 talleres a los responsable de cada área y dependencia encargados de gestionar la elaboración, suscripción, radicación y registro de la respuesta a las PQRDS | Listado de talleres realizados y listados de asistencia | 100% | Mediante verificación de listas de asistencia, se evidenció cumplimiento de la actividad en razón a que en los meses de marzo, abril, mayo, junio y agosto de 2022, las dependencias/áreas: Administración de escenarios, Archivo y correspondencia, Control interno disciplinario, Interventoría, Promoción de servicios, Atención al ciudadano, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Asuntos Locales, Oficina de Control Interno, SAF, SC, STC, STP y STRD, participaron en talleres de atención a derechos de petición, seguimiento de gestión de PQRDS (Deportes y Recreación) y seguimiento Usuarios Bogotá Te escucha.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Divulgar los canales de atención que el IDRD tiene para la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Area de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2022 30 de octubre de 2022 | Se realizó la primera difusión por medio de redes sociales. | Se adjuntan ordenes de servicio y piezas de comunicación aprobadas | 50% | En cumplimiento de la actividad, se evidenció la presentación de solicitudes de: "incluir en las piezas los puntos de atención en SuperCADE de Manitas y Américas para posteriormente difundir a través de redes sociales" (Jun2022) "...actualizar la información en la siguiente ruta de la página web: Ruta: www.idrd.gov.co / Atención y servicios a la ciudadanía / Canales de atención Cambiar el correo electrónico atncliente@idrd.gov.co por IDRDcorrespondencia@idrd.gov.co en la sección de medios digitales Y adicionar los números de teléfono de atención para los siguientes SuperCADE: Américas (601) 4528424 CAD (601) 3684264 Suba (601) 6805632 Bosa (601) 7750553" Mediante ingreso a la página principal del Instituto, se consultó Facebook y Twitter encontrando que: Facebook indica dirección IP, dirección instalaciones, teléfono conmutador y correo electrónico de contacto. La página principal del IDRD indica dirección instalaciones, teléfono conmutador y correo electrónico de contacto, radicación virtual y coreo de notificaciones judiciales. Twitter: no se evidenció información alguna relacionada con canales de atención. Da cumplimiento a la actividad con corte a 30 de septiembre de 2022
| 3.2 | Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones la inclusión de los canales de atención para los ciudadanos dentro del documento para el manejo de las carteleras en parques y escenarios | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Documento para el manejo de las carteleras en parques y escenarios actualizado | Area de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de marzo de 2022 | Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la inclusión de los canales de atención para los ciudadanos dentro del documento para el manejo de las carteleras en parques y escenarios | Se adjunta orden de servicio y producto final | 100% | Se evidenció afiche diseñado e impreso que contiene correo electrónico, Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, el teléfono y las direcciones de atención presencial. Fue aportada evidencia fotográfica de la publicación en cartelera de dos parques. Da cumplimiento a la actividad
| 3.3 | Publicar en las carteleras de los parques y escenarios la información según los lineamientos del documento para el manejo de las carteleras en parques y escenarios actualizado | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: carteleras | Publicación en carteleras de parques y escenarios | Subdirección Tecnica de Parques | 30 marzo de 2022 30 de junio de 2022 30 de septiembre de 2022 | En el marco del lineamiento existente sobre la información que se debe publicar en cartelera, se realizó la actualización del diseño de un afiche, donde se dan a conocer los canales de atención que ofrece el Instituo, dicho afiche es para que sea publicado en la carteleras de los parques y/o escenarios. | Relaciono la evidencia del afiche realizado. Adicional a ello una muestra de cartelera, donde se evidencia que la información publicada corresponde a lo descrito en el lineamiento. Evidencia_Actividad_3.3 | 100% | Se evidenció afiches diseñados e impresos que contienen correo electrónico, Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, el teléfono y las direcciones de atención presencial. Fue aportada evidencia fotográfica de la publicación en cartelera de dos parques. Da cumplimiento a la actividad
| 3.4 | Divulgar los tramites y servicios que el IDRD ofrece a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadan, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2022 30 de octubre de 2022 | Se realizó la primera difusión por medio de redes sociales. | Se adjuntan ordenes de servicio y piezas de comunicación aprobadas | 50% | Como evidencia del cumplimiento de la actividad, fueron aportadas las solicitudes de "...actualizar el link de las piezas por https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/tramites-y-servicios?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=398 para posteriormente difundir a través de redes sociales" (Jun2022) "...diseñar y socializar por medio de redes sociales, una pieza de comunicación que invite a los ciudadanos interesados a conocer información sobre la entidad en cumplimiento a la Ley 1712" (ago2022) Da cumplimiento a la actividad con corte a 30 de septiembre de 2022
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Revisar lo publicado en la página web con el fin de solicitar la actualización y depuración de la infomación. En caso de ser necesario | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Solicitudes de servicio | Áreas y dependencias del IDRD | 30 de abril de 2022 31 de agosto de 2022 15 de diciembre de 2022 | QR: Durante la vigencia 2022 se han realizado 215 solicitudes de servicio con el fin de actualizar y depurar la información en la página web. | Solicitudes de servicio | 100% | AT.Ciud y PQR:allega relación con 218 solicitudes de actualización de información STRD allega relación con 302 solicitudes de actualización de información OAJ allega 5 solicitudes de servicio actualización de información, por los meses de may, jun y ago 2022 Da cumplimiento a la actividad
| 4.2 | Implementar interface para que a las PQRDS se les asigne su radicado Bogotá te escucha y ORFEO de manera simultánea. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano y del Área de Sistemas, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Interfase | Interfase | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos Área de Sistemas | 30 de abril de 2022 | AT CLIENTE y PQR: Se implementó botón que permite la interacción de la plataforma BTE y el sistema de gestión documental ORFEO. SISTEMAS: S/I | Orfeo | 100% | Se evidenció que el acceso a Orfeo en el área de Atención al ciudadano cuenta con un botón para dar simultaneidad en la radicación de Orfeo y de Bogotá te escucha. Da cumplimiento a la actividad
| 4.3 | Realizar registro de los ciudadanos que se acercan a la sede principal solicitando información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Registro | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2022 | El registro se realiza por medio del sistema de información misional SIM | Base de Datos | 100% | Se evidenció un registro con 211 atenciones presenciales registradas desde el 24 de enero al 22 de agosto, que contiene documento, sede, nombre, localidad, estrato, género, email, teléfono, motivo de la consulta, calificación e la atención, fecha, hora, funcionario (que atendió). Da cumplimiento a la actividad
| 4.4 | Realizar registro de los ciudadanos que usan el canal telefonico del IDRD, especificamente los que se comunican con el Área de Atención al Ciudadano. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Registro | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2022 | El registro se realiza por medio del documento en drive | Base de Datos | 100% | Se evidenció un registro con 7.220 llamadas registradas desde el 15 de marzo al 8 de sep. de 2022, que contiene contratista que atiende, fecha, sede, nombre, localidad, información que solicita, y área competente (de atención). Da cumplimiento a la actividad
| 4.5 | Definir temas y cronograma para realizar en la página web de la entidad salas de discusión o foros donde los ciudadanos puedan participar sobre temas inherentes a la misionalidad del IDRD ( Atender foro) | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Sección implementada en la página web | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de junio de 2022 | STC: Se divulgo pieza comunicativa en la cual se indicaba a los grupos de valor que nos interesaba conocer los temas que querían que hicieran parte del tercer dialogo con la ciudadanía sobre la gestión de la Subdirección Técnica de Construcciones del IDRD, se invitaba a diligenciar el formulario antes del 03 de agosto de 2022 y se definió el tercer dialogo ciudadano y se brindó interacción presencial y virtual a través del YouTube live STP: Desde la Subdirección se invitó a la comunidad a participar en la construcción del nuevo protocolo de aprovechamiento económico para lo cual se dispuso el canal y la herramienta donde la ciudadania podían realizar su participación en el marco del PAE. STRD:S/I | STC: Se adjuntan como evidencias formulario con los temas a tratar en el dialogo y pieza comunicativa se puede visualizar en la siguiente carpeta: 1.6 - Rendición de cuentas. Tercer dialogo ciudadano llevado a cabo el 30 de agosto de 2022 - https://www.youtube.com/watch?v=rLT0NhS4qA0 STP: El día 6 mayo se realizó publicación de un banner, esto con el fin de recepcionar retroalimentación por parte de la ciudadania, bajo el N° de GLPI #0098764. El día 5 julio se realizó la solicitud de realizar actualización en la pagina web en el marco del Protocolo de Aprovechamiento Economico PAE, bajo la incidencia N° 0101142. | 100% | Se evidenció diseño de banner de "Tercer diálogo con la ciudadanía" (03-ago-2022) Da cumplimiento a la actividad
| 4.6 | Publicar y difundir por redes sociales, app y página web los temas que harán parte de los foros que se realizarán a traves de la página web de cara a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web, redes sociales , app | Difusión de la infromación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de marzo de 2022 30 de junio de 2022 30 de septiembre de 2022 | La Oficina Asesora de Comunicaicones ha recibido a la fecha: - Caso identificado con el ID 98581 "FORO DIALOGO CIUDADANO " de la Subdirección técnica de recreación y deporte - Caso identificado con el ID 100371 "FORO DIAGLOGO CIUDADANO" de la Subdirección técnica de parques - Caso identificado con el ID 103111 "FORO DIAGLOGO CIUDADANO" de la Subdirección técnica de Construcciones - Caso identificado con el ID 100810 "FORO DE GOBERNANZA" | GLPI - Casos Nos. 98581 - 100371 - 103111 - 100810 | 100% | Se evidenció la solicitud de servicio y el diseño de una pieza que indica "Te invitamos a conocer la oferta de trámites y servicios que el IDRD tiene para ti, ingresa al siguiente link:…" para publicar en redes sociales. Da cumplimiento a la actividad
| 4.7 | Difundir en redes sociales y página web la aplicación movil como un canal de información que ofrece el IDRD a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web, redes sociales | Difusión en redes y página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de marzo de 2022 30 de junio de 2022 30 de septiembre de 2022 | La Oficina Asesora de Comunicaicones divulga por redes sociales la APP AGENDA para que la ciudadanía se programe descargando la AppAgendaIDRD y conozca las múltiples actividades recreodeportivas para todas las edades y gustos y tenga la información de primera mano. Ver link de facebook Adicional se tiene creado un drive con los copys diarios de la programación de la agenda para su divulgación en redes. Ver archivo copies permanentes | https://www.facebook.com/IDRDBogota/photos/a.115593801856557/3872404876175412/ https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/923296838344917 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/725285132031413 https://www.facebook.com/IDRDBogota/videos/1109146826327812 https://www.facebook.com/IDRDBogota/photos/a.115593801856557/4192611790821384 Copies permanentes - APP Agenda | 100% | Se evidenció las publicaciones de: En la nueva APP encontrarás la agenda de las actividades Video: APP Agenda IDRD Desprogramado? Con nuestra APP Agenda IDRD encuentra toda nuestra oferta de actividades… Entre otras. Da cumplimiento a la actividad
| 4.8 | Actualizar la información que se publica en la app movil del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas misionales financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico:App movil | App movil actualizada | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de junio de 2022 30 de noviembre de 2022 | STC: Se encuentra dentro de los terminos para ejecutar la actividad STP: Desde la Subdirección en este periodo no se han elevado solicitudes para realizar actualizaciones en la App. Cabe mencionar que en el marco del festival de verano se apoyo a la STRD a la realización de diferentes eventos, para lo cual dicho proceso se encargo de la parte logistica, lo que implica la publicacion de información por medio de la App STRD: S/I | STC: N/A STP: S/I | 0% | No fueron aportadas evidencias relacionadas con el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Socializar el Manual y Procedimiento de Atención al Ciudadano a todas la áreas y dependencias del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Comunicación interna | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2022 | En los talleres que se realizan desde el Área de Atención al Ciudadano se habla sobre Manual y Procedimiento de Atención al Ciudadano a todas la áreas y dependencias del IDRD, adicionalmente, el 31 de agosto se realizó un taller a todas las áreas y dependencias del IDRD, sobre dicho tema. | Presentaciones y listado de asistencia 31 de agosto | 100% | Revisadas las presentaciones de los talleres realizados con las dependencias, se observa que la temática incluye la presentación del 'Manual de servicio a la ciudadanía'. Con base en lo expuesto, se da cumplimiento a la actividad. Adicionalmente, verificada la lista de asistencia y presentación del 31 de agosto 2022, se evidenció capacitaciones con participación de las siguientes dependencias: SAF, STRD, STP, STC, Subdirección de Contratación, Oficina de Control Interno Disciplinario y Oficina de Asuntos Locales; incluyendo en los temas: protocolos de servicio presencial, canal telefónico y virtual, tipología de derechos de petición, criterios de coherencia, claridad, calidez, solución de fondo, y oportunidad, entre otros aspectos.
| 5.2 | Presentar mensualmente a las diferentes áreas y dependencias un informe de evaluación de calidad (oportunidad, manejo de sistema, claridad, solución de fondo, coherencia y calidez) de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos tebiendo en cuenta los lineamiento del procediniento de gestión a las PQRDS | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Comunicación interna | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de marzo de 2022 15 de abril de 2022 15 de mayo de 2022 15 de junio de 2022 15 de julio de 2022 15 de agosto de 2022 15 de septiembre de 2022 15 de octubre de 2022 15 de noviembre de 2022 15 de diciembre de 2022 | Se presentaron los informes mensuales a las diferentes áreas y dependencias sobre evaluación de calidad de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos teniendo en cuenta los lineamiento del procediniento de gestión a las PQRDS | Memorandos: 20222400157963, 20222400199073, 20222400288973, 20222400342353, 20222400342373 | 50% | Se evidenció remisión de informes de evaluación de calidad de las respuestas a PQRDS cerradas de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo a las Subdirecciones y oficinas del Instituto, en las siguientes fechas: 20-abril-2022, 12-mayo-2022, 14-julio-2022, 18-agosto-2022 y 18-agosto-2022, respectivamente. Por lo anterior, a pesar de que se esta presentando los informes a las dependencias, éstos no se están remitiendo con la periodicidad descrita en la actividad.

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Dimensión MIPG |  |  | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Transparencia y Acceso a la Información Pública
Normatividad |  |  | Ley 1712 de 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de agosto de 2022 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de agosto de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción. | % avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicación en redes sociales | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2022 30 de octubre de 2022 | Se realizó la primera difusión por medio de redes sociales. | Se adjuntan ordenes de servicio y piezas de comunicación aprobadas | 50% | Verificada las redes sociales Facebook, Twitter se observó la publicación "Difusión Link 1712" de fecha 30 de agosto de 2022
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva – relacionado con la obligación de responder las solicitudes | 2.1 | Actualizar la información publicada en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada | No. de solicitudes de servicio cerradas / No de solicitudes recibidas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de diciembre de 2022 | Durante la vigencia 2022 se han realizado 215 solicitudes de servicio con el fin de actualizar y depurar la información en la página web. | Solicitudes de servicio | 100% | Verificadas las ordenes de servicios se constató que durante el periodo de enero a agosto se realizaron 215 solicitudes de actualización de información en la página web del IDRD / Link de transparencia. Ahora bien, teniendo en cuenta que la fecha programada para culminar la actividad está para el 15 de diciembre de 2022 el porcentaje de avance corresponde al 70%
| 2.2 | Actualizar el acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información teniendo en cuenta diferentes tipos de formatos y dentro de los parámetros del mercado. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de marzo de 2022 | Se firmo la adquisición de contrato, contrato bajo la modalidad de Outsourcing para la prestación del servicio integral de fotocopiado blanco y negro, en color, Velobin, foto planos y demás que se requieran por parte del IDRD., con fecha de 24 de agosto de 2022. Se elaboro memorando de cumplimiento del articulo 33 de la Resolución 133/2010 expedida por la Dirección General del IDRD, Art 29 de la Ley 1437 de 2011, no ha sido a la fecha de 31 de agosto recibido estudio de costos realizado por el área de Costos y Estudios Económicos, se solicito dichos costos al área con memorando radicado N° 20223000351323. | Se anexa Acta de inicio de contrato mencionado y pantallazo de reqisitos de la oferta economica dada en secop para este contrato, en temas de valores establecidos, finalmente se adjunta memorando solicitando estudio de costos de la SAF a dicha Área. Ver CArpeta de Recursos Físicos/ Servicios Generales/ COMPONENTE PAAC/evidencias. |  | Se verifica la información remitida por la Subdirección respecto a la adjudicación del contrato Outsourcing y la solicitud al área de Costos y Estudios Económicos en la que solicita el estudio de costos referente a copias a blanco y Nero, color en tamaño oficio y carta, fotoplanos, grabaciones en CD y DVD, scanner carta y oficios. No obstante, la fecha de culminación programada corresponde al 30 de marzo de 2022, lo que representa un incumplimiento de la Actividad.
| 2.3 | Actualizar el directorio de parques y escenarios administrados por el IDRD publicado en la sección de mecanismos de contacto del link de transparencia | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección de Parques, financiado por el proyecto de inversión de la Subdirección Recurso logistico: Página web | Directorio Actualizado | No. de solicitudes de servicio radicadas / No. de solicitudes de servicio cerradas | Subdirección de Parques | 30 de abril de 2022 30 de agosto de 2022 30 de noviembre de 2022 | En el periodo a reportar no se tuvo la necesidad de realizar actualización del directorio de parques y escenarios, esto dado que en el primer cuatrimestre se realizaron los cambios pertinentes. | Se relaciona el soporte con el cual se solicito la actualización realizada, Incidencia ID "0097105 y el link de acceso al directorio https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fidrd.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumentos%2FTransparencia%2Fdirectorio-parques-y-escenarios-2022-administradores-grandes-escenarios-profesionales-y-tecnicos-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK | 67% | Verificado el directorio de parques y Escenarios publicado en la página web del IDRD se observó: Esta registrado como número de teléfono del Administrador parque Metropolitano Timiza el registro 222222222 Hay cuatro (4) con Profesional o Técnico asignado sin registro en la columna celular. Los parques Metropolitanos, El Porvenir Gibraltar y Planta de Tratamiento el Salitre sin correo institucional; igual situación se presenta en los parques Zonales CAFAM II Gavilanes - Ciudadela CAFAM II Predio Los Gavilanes y Canal Córdoba. Se recomienda actualizar la información publicada en página web. Continúan en ejecución
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adoptar el registro de activos de la información por medio de acto administrativo | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Sudirección Administrativa y Financiera | 30 de septiembre de 2022 | se envió memorando No. 20223500353043 a todas las areas del IDRD con el fin de designar responsable para el inicio del proceso de actualizacion de activos de informacion | Consultar memorando en orfeo con el numero de radicado |  | Se verifica el memorando mencionado por la Subdirección y el histórico en ORFEO respecto a la Actualización de los Activos de Información; ahora bien, la actividad señala "Adoptar el registro de activos de la información por medio de acto administrativo" y el memorando hace referencia a la "designación de un funcionario quien será el referente para dicha actualización por cada una de las áreas en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte." Para la OCI esta actividad no presenta avance toda vez que la evidencia remitida no es concordante con la actividad programada. Se recomienda tener en cuenta que el plazo programado culmina el próximo 30 de septiembre.
| 3.2 | Adoptar el Indice de Información Clasificada y Reservada por medio de acto administrativo | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora Juridica, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficina Asesora Juridica | 30 de agosto de 2022 | Se proyecto acto administrativo “Por medio del cual se actualiza y se adopta el Índice de información Clasificada y Reservada del Instituto Distrital de Recreación y Deporte” el cual fue enviado para firma de la Directora, el anexo de dicha resolución fue actualizado por cada una de las áreas competentes. | Resolución 1079 y anexo, los cuales se adjuntan en la carpeta de evidencias, los mismos se encuentran publicados en la página web del IDRD. | 100% | Verificada las evidencias remitidas por la Dependencia se observó la adopción del Índice de Información clasificada y reservada mediante acto administrativo. Actividad cumplida y finalizada.
| 3.3 | Adoptar el Esquema de Publicación de la Información por medio de acto administrativo | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficiina Asesora de Comunicaciones | 30 de agosto de 2022 | Se tiene borrador del acto administrativo en V2, en los proximos días se enviara a la Oficina Juridica para revisión y ajustes | Plantilla resolución - Esquema de publicaciòn - V2 | 50% | Verificada las evidencias remitidas por la Dependencia se observó el proyecto de Acto Administrativo al que hace referencia la actividad; sin embargo, la fecha programada para la culminación corresponde al 30 de agosto de 2022, lo que representa un incumplimiento; por otra parte, en el seguimiento reportado se manifiesta que; en los próximos días se enviará para revisión y ajustes, lo que implica que es incierta la fecha de adopción de este acto administrativo. (Subrayado por la OCI)
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables con el fin de dar cumplimiento la NTC 6047 sobre accesibilidad al medio fisico. Espacios de de servicio al ciudadano en la administración publica. Requisitos | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Ajustes razonables | No. De ajustes razonables realizados / no. De ajustes razonables definido | Suddirección Administrativa y Financiera | 30 de noviembre de 2022 | Se encuentra contemplado dentro del plan de adquisiciones del 2022, linea número 4364 "Adquisicion de equipó auditivo en cumplimiento de la norma de accesibilidad" Pero dado que la entidad se encuentra en un proceso de busqueda de sede y contingencia frente a la misma; se cuenta con los últimos ajustes realizados en A) Recomendaciones señalización visual y táctil, B) Recomendaciones baño accesible, C) Recomendación sala de reuniónRECREACIÓN, del reporte anterior del PAAC con corte a 31 de diciembre. | Ver linea 4364 plan de adquisiciones Carpeta Evidencia Matriz componentes PAAC del proceso Gestión de Recursos Físicos. https://drive.google.com/drive/shared-with-me | 50% | En la documentación allegada no se evidenica avance adicional a la actividad.
| 4.2 | Realizar ajustes razonables con el fin de dar cumpliento la NTC 5854 que establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Ajustes razonables | No. De ajustes razonables realizados / no. De ajustes razonables definidos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de noviembre de 2022 | De la mano de la gestión de los procesos de la Entidad, a finales de julio se recibió la evaluación de la Agencia Nacional Digital en cuánto implementación de resolucion 1519 de 2020 que evalúa en su componente de accesibilidad nivel A y AA contemplado en la NYC5854 en el cual La entidad está dando cumplimiento de un 70%. Para el mes de septiembre se tiene contemplado solicitar una nueva evaluación para la cual esperamos subir el Porcentaje. | 42.1 DCAS 2022_SE_046 QA 28062022 - NTC5854 | 70% | Verificada las evidencias remitidas por la Dependencia se observó que se están realizando lo ajustes para el cumplimento de la NTC 5854, la cual establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web. Actividad en términos y en ejecución.
| 4.3 | Actualizar la información sobre el IDRD y los servicios que presta a población vulnerable y en situación de discapacidad, que se encuentran publicados el la sección de Ley 1712 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales financiados por el proeycto de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de noviembre de 2022 | STC: Se encuentra dentro de los terminos para ejecutar la actividad | No aplica |  | No fue aportada información allegada con esta actividad.
STP: Actividad dentro de los términos. A la fecha no se ha generado actualización de la información correspondiente de esta sección"
STRD: Sin información
| 4.4 | Actualizar la información publicada en la sección para niños y niñas de tal manera que se presente de manera didactica | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de noviembre de 2022 | STC: Se encuentra dentro de los terminos para ejecutar la actividad | No aplica |  | No fue aportada información allegada con esta actividad.
STP: Actividad dentro de los términos. A la fecha no se ha generado actualización de la información correspondiente de esta sección"
STRD: Sin información
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe mensual de solicitudes de acceso a la información que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Informes publicados en la página web | Informe mensual | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de marzo de 2022 15 de abril de 2022 15 de mayo de 2022 15 de junio de 2022 15 de julio de 2022 15 de agosto de 2022 15 de septiembre de 2022 15 de octubre de 2022 15 de noviembre de 2022 15 de diciembre de 2022 | Se publican en la página web de la entidad | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos | 50% | Verificada la información publicada en la página web, se identificó que sólo están publicados los informes hasta el mes de mayo de 2022, lo que corresponde a un avance del 30%, teniendo en cuenta que la medición según el plan inicia desde el mes de marzo; es decir, 3 publicación de 10 programadas para la vigencia.

## Inic Adicional
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Iniciativa adicional: Política de Gestión de Integridad
Dimensión MIPG |  | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  | Política de Gestión de Integridad
Normatividad |  | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de agosto de 2022 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de agosto de 2022
Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción. | % avance
1.1 | Socialización del Código de Integridad y los valores del Servidor Público, a todos los colaboradores de la Entidad | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Divulgación y Socialización del Código de integridad | Área de Talento Humano Equipo de Gestores Éticos del IDRD | 30 de septiembre de 2022 | "1. Avanzando con la estrategia de socialización del Código de Integridad el dia 11 de mayo, se envió através del correo de comunidad la información mas relevante del Codigo de Integridad de la Entidad. 2. Adicionalmente el día 29 de julio de 2022 se publicó por el correo de comunidad el informe con la gestión de Integridad realizada por la entidad durante la vigencia inmediatamente anterior. 3. Con memorando No. 268703 del 1 de julio de 2022, se solicita a los Gerentes Publicos de la Entidad, realizar el curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción ofertado por el DAFP. | Correos electrónicos enviados Memorando enviado a los Gerentes Públicos. | 100% | Verificada las evidencias remitidas por la Dependencia, se observó la adopción de la Socialización del Código de Integridad y los valores del Servidor Público, a todos los colaboradores de la Entidad. Actividad cumplida y finalizada.