## construcciones
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: enero 2024
MONITOREO CONTROLES
PROCESO | INTERNO | EXTERNO | TIPO | ORIGEN | DEBIDO A (Causa(s)) | PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) | QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s)) | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO Ver pestaña "Criterios de impacto" 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado | Observación de criterio | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | RESPONSABLE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Desarrollo e implementación de procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora) | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL D (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL E (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES F (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | NOMBRE DEL SOPORTE REVISADO | RESULTADO DE LA REVISIÓN | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE Asignado: 15 No asignado: 0 | SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE: Adecuado: 15 Inadecuado: 0 | PERIODICIDAD Oportuna: 15 Inoportuna: 0 | PROPÓSITO Prevenir: 15 Detectar: 10 No es un control: 0 | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL Confiable: 15 No confiable: 0 | QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES Se investigan y resuelven oportunamente: 15 No se investigan o resuelven oportunamente: 0 | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Completa: 10 Incompleta: 5 No existe: 0 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL Fuerte: 96 y 100 Moderado: 86 y 95 Débil: 0 y 85 (D) | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Fuerte: Se ejecuta de manera consistente Moderado: Se ejecuta algunas veces Débil: No se ejecuta (E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte: 100 Moderado: 50 Débil: 0 (D + E) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte: Promedio 100 Moderado: Promedio entre 50 y 99 Débil: Promedio menor a 50 Si hay más de un control, se debe actualizar la fórmula del promedio y combinar las celdas | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD Directamente o Indirectamente | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO Directamente o Indirectamente | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | RESPUESTAS AL RIESGO | Acciones asociadas al control | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | INDICADOR | RECURSOS Económico, Humano y/o Logístico | PLAN DE CONTINGENCIA | CONCLUSIONES DE EFICACIA | ¿Se materializó el riesgo? Respuesta SI o NO
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Aspecto Humano: Competencia del personal. | N/A | Corrupción | Análisis de contexto de índole táctico | No revisión por parte del supervisor de las actividades no previstas presentadas y aprobadas por parte de la interventoría y el contratista | Aprobación de actividades no previstas o mayores cantidades por uso del poder sin el cumplimiento de los requisitos internos para favorecer un tercero lo cual desvía la gestión de lo público | 1. Procesos penales 2. Procesos fiscales 3. Procesos disciplinarios 4. Procesos de incumplimiento, aplicación de multas 5. Detrimento Patrimonial 6. Mayor gestión administrativa 7. Posibles retrasos en la ejecución contractual | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Moderado (6) | Preventivo | Subdirector(a) Técnico(a) de Construcciones | Supervisor y personal de apoyo a la supervisión | Cuando los proyectos de obra presenten solicitudes de aprobación de actividades No Previstas | Verificar que las actividades no previstas cuenten con la justificación y los soportes necesarios para su aprobación | A través de reuniones de supervisores y apoyos a la supervisión, se verifica que la solicitud de aprobación de las actividades no previstas tengan concordancia con la información contenida en los pliegos de condiciones, con la documentación que soporta el avance de las obras y demás soportes que las justifiquen | Se le informa por medio de comunicación oficial al interventor y contratista que las actividades no previstas no cumplen con los requisitos establecidos en la documentación técnica de la obra | Actas de reuniones de seguimiento y verificación de actividades no previstas Comunicaciones oficiales | Actas de reunión supervisión de no previstos. | Para el trimestre enero- marzo de 2024 se cuenta con 4 solicitudes de actividades no previstas del contrato de obra 3144 cuyo objeto contractual es CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE PAISAJE 3”. A la fecha de este monitoreo está pendiente su revisión y aprobación. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | Fuerte | Directamente | No Disminuye | 2 | 0 | Raro (1) | Moderado (3) | Moderado (3) | Reducir | Comunicación Oficial a la interventoría de la obra sobre los criterios de aprobación de Actividades No Previstas | Subdirector(a) Técnico(a) de Construcciones Supervisor | 15 de diciembre de 2024 | Aprobación de actividades no previstas o mayores cantidades sin el cumplimiento de los requisitos internos Meta: 0 Frecuencia: mensual | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Técnica de Construcciones financiados por el proyecto de inversión de la STC | El ordenador del gasto inicia las acciones legales necesarias internas y externas que correspondan | Dado que no se han revisado por parte del proceso las solicitudes de aprobación de las actividades no previstas se requiere que desde la primera línea de defensa se revise el control en los próximos meses. El proceso tomó acciones recomendadas por la segunda línea de defensa en el monitoreo del cuarto trimestre de 2023. | N.A.
| Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Aspecto Humano: Competencia del personal. | N/A | Corrupción | Análisis de contexto de índole táctico | No aplicación de los requisitos técnicos, juridicos, financieros y contables de la liquidación de los contratos de obra | Liquidación de los contratos sin el cumplimiento u omisión de los requisitos técnicos jurídicos y financieros por uso del poder para favorecer a un tercero lo cual desvía la gestión de lo público | 1. Procesos penales 2. Procesos fiscales 3. Procesos disciplinarios 4. Procesos de incumplimiento, aplicación de multas 5. Mayores costos del contrato 6. Caducidad del contrato | Improbable (2) | Moderado (3) | 3 | Moderado (6) | Preventivo | Subdirector(a) Técnico(a) de Construcciones | Supervisor y Personal de Apoyo a la Supervisión Interventor | Por cada contrato terminado. | Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, juridicos, financieros y contables definidos en los contratos terminados a cargo de la Subdirección. | Revisar que la documentación entregada por el interventor cumpla con los lineamientos normativos vigentes para liquidar el contrato. | Se devuelve documentación con las observaciones al responsable ( interventor y/o Contratista) para que se subsane la inconsistencia. | Correos del supervisor a la interventoría con el resultado de las listas de chequeo Comunicaciones oficiales. | Lista de verificación | Oficio de solicitud de la liquidación del 29 de diciembre de 2023 (Radicado 20234000630193) del convenio interadministrativo No. 3192 de 2019 Objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN, PEMP, DEL PARQUÉ NACIONAL' OLAYA HERRERA, BIEN DE INTERÉS CULTURAL, BIC, DEL ÁMBITO NACIONAL, LOCALIZADO EN BOGOTÁ D.C.” donde se allegan los siguientes documentos: 1. Proyecto Acta de liquidación Bilateral 2. Minuta del convenio 3. Acta de inicio 4. Modificación al contrato. 5. Acta de Terminación y anexos 6. Acta de Recibo final 7. Informe final En correo de la STConstrucción a la STContratación se informa el cargue de la documentación técnica y legal para la liquidación de los contratos para la posterior revisión de la Subdirección de Contratación quienes dan el Vo Bo. mediante correo electrónico el viernes 12 enero de 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | Fuerte | Directamente | No Disminuye | 2 | 0 | Raro (1) | Moderado (3) | Moderado (3) | Reducir | Comunicación oficial informando a los supervisores y apoyos a la supervisión los componentes a tener en cuenta para la liquidación de los contratos. | profesional ( abogado) Supervisor | 15 de diciembre de 2024 | Número de contratos liquidados sin el lleno de requisitos Meta: 0 Frecuencia: Cuatrimestral |  | El ordenador del gasto realiza las acciones legales y administrativas a que haya lugar | 1. El indicador arrojó mediciones de cero lo cual indica que se liquidan contratos con el cumplimiento de requisitos. . 2. Es necesario diligenciar en su totalidad la lista de chequeo que hacen parte de las evidencias del control. 3. El proceso tomó acciones recomendadas por la segunda línea de defensa en el monitoreo del cuarto trimestre de 2023. | No
| Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Aspecto Humano: Competencia del personal. | N/A | Corrupción | Análisis de contexto de índole táctico | Omisión de los requisitos establecidos al momento de realizar la liquidación de los fondos compensatorios de cesiones públicas para parques y equipamentos | Inadecuada liquidación de los fondos compensatorios sin el cumplimiento u omisión de los requisitos técnicos y normativos por uso del poder para favorecer a los urbanizadores lo cual desvía la gestión de lo público | 1. Procesos penales 2. Procesos fiscales 3. Procesos disciplinarios 4. Procesos de incumplimiento, aplicación de multas | Raro (1) | Catastrófico (5) |  | Alto (5) | Preventivo | Subdirector(a) Técnico(a) de Construcciones | Profesional Universitario / Profesional especializado | Por cada solicitud de liquidación del pago de fondo compensatorio de cesiones públicas | Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos al momento de realizar la liquidación de los fondos compensatorios de cesiones públicas para parques y equipamentos | Revisar que la documentación entregada por el urbanizador cumpla con los lineamientos normativos vigentes para liquidar los fondos compensatorios | En caso de faltar algún documento o encontrar inconsistencias se devuelve la solicitud mediante comunicación oficial para su ajuste | Correos del profesional universitario / profesional especializado a los urbanizadores Comunicaciones oficiales. | Correos del profesional universitario / profesional especializado a los urbanizadores Comunicaciones oficiales. | Se realizaron dos liquidaciones en el trimestre: 1) Urbanización Polo Occidental, primer sector 2) Conjunto cerrado Ronda de Verano en Bosa, Con la información que allegan El Conjunto cerrado, el proceso realiza el control de legalidad junto con la Oficina Asesora Jurídica, esta última aporta evidencia a través de memorando de 2024-01-24 mediante radicado 20241100034553 en el cual aprueba la liquidación para el pago del fondo compensatorio. Ya se cuenta con proyecto de proyecto de resolución el cual está pendiente de formalización. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | Fuerte | Directamente | No Disminuye | 2 | 0 | Raro (1) | Catastrófico (5) | Alto (5) | Reducir | Sensibilizar a los responsables de la liquidación de los fondos compensatorios, frente a los requisitos establecidos por la normatividad vigente en el momento de realizar el proceso. | Profesional Universitario / Profesional Especializado | 15 de diciembre de 2024 | Número de liquidaciones realizadas de fondos compensatorios sin el lleno de requisitos Meta: 0 Frecuencia: Trimestral |  | El ordenador del gasto realiza las acciones legales y administrativas a que haya lugar frente al urbanizador y se realiza la liquidación cumpliendo con los requisitos normativos | 1. El indicador "Número de liquidaciones realizadas de fondos compensatorios sin el lleno de requisitos" arrojó mediciones de cero lo cual indica el cumplimiento de los controles. 2. El proceso tomó acciones recomendadas por la segunda línea de defensa en el monitoreo del cuarto trimestre de 2023. | No
| Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Aspecto Humano: Competencia del personal. | N/A | Corrupción | Análisis de contexto de índole táctico | Omisión de los requisitos establecidos al momento de otorgar la vocación de parques y aprobación del proyecto especifico | Otorgar vocación de parques y aprobación de proyecto específico por uso del poder sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y ambientalespara favorecer a los urbanizadores lo cual desvía la gestión de lo público | 1. Procesos penales 2. Procesos fiscales 3. Procesos disciplinarios 4. Procesos de incumplimiento, aplicación de multas | Improbable (2) | Catastrófico (5) |  | Extremo (10) | Preventivo | Subdirector(a) Técnico(a) de Construcciones | Profesional Universitario / Profesional especializado | Cada vez que se reciba una solicitud de vocación y lineamientos de diseño | Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos al momento de asignar vocación de parques y aprobación del proyecto especifico | Revisar que la documentación entregada por el urbanizador cumpla con los lineamientos normativos vigentes para asignar vocación de parques y aprobación del proyecto especifico | En caso de faltar algún documento o encontrar inconsistencias se devuelve la solicitud mediante comunicación oficial para su ajuste | Correos del profesional universitario / profesional especializado a los urbanizadores Comunicaciones oficiales. | Correos del profesional universitario / profesional especializado a los urbanizadores Comunicaciones oficiales. | Se revisa cuadro con la información que incluye 10 proyectos (Algunos de ellos son: Parque Estación de la Localidad Rafael Uribe Uribe, Lombardía 3, sector 1, Localidad de Suba y Urbanización Britalia, Localidad de Suba) para lo cual el IDRD tramita la solicitud de documentación para tramitar la aprobación de los mismos. Con base en la solicitud, los urbanizadores adelantan los diseños para su posterior aprobación. Está pendiente, de acuerdo con los trámites y cronogramas la expedición de la vocación, una vez los urbanizadoras realícenlos ajustes requeridos por el IDRD. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | Fuerte | Directamente | No Disminuye | 2 | 0 | Raro (1) | Catastrófico (5) | Alto (5) | Reducir | Sensibilizar a los responsables de la asignación de la vocación de parques y aprobación de proyectos específicos, frente a los requisitos establecidos por la normatividad vigente en el momento de realizar el proceso. | Profesional Universitario / Profesional Especializado | 15 de diciembre de 2024 | Número de vocaciones de parques y aprobación de proyectos específicos sin el lleno de requisitos Meta: 0 Frecuencia: Trimestral |  | El ordenador del gasto realiza las acciones legales y administrativas a que haya lugar frente al urbanizador y se realiza la vocación cumpliendo con los requisitos normativos | 1. Se encontró diligenciado el cuadro de control de los proyectos que requieren vocación en todas sus celdas lo cual ayuda a realizar el seguimiento de la primera y segunda línea de defensa. 2. El proceso tomó acciones recomendadas por la segunda línea de defensa en el monitoreo del cuarto trimestre de 2023. | No

## Criterios impacto 2 (hidden)
Criterios para calificar el impacto en riesgos de corrupción
1. ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? | NO
2. ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | NO
3. ¿ Afecta el cumplimiento de la misión de la Entidad? | NO
4. ¿ Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | NO
5. ¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | NO
6. ¿Genera pérdida de recursos económicos? | NO
7. ¿ Afecta la generación de los productos o la prestación de los servicios? | NO
8. ¿ Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | NO
9. ¿ Genera pérdida de información de la Entidad? | NO
10. ¿ Genera intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente? | SI
11. ¿ Da lugar a procesos sancionatorios? | SI
12. ¿Da lugar a procesos disciplinarios? | SI | SI
13. ¿ Da lugar a procesos fiscales? | NO | NO
14. ¿Da lugar a procesos penales? | NO
15. ¿ Genera pérdida de credibilidad del sector? | NO
16. ¿ Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | NO
17. ¿ Afecta la imagen regional? | NO
18. ¿ Afecta la imagen institucional? | NO
19. ¿Genera daño ambiental? | NO

## Criterios impacto 1 (hidden)
Criterios para calificar el impacto en riesgos de corrupción
1. ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? | NO
2. ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | NO
3. ¿ Afecta el cumplimiento de la misión de la Entidad? | NO
4. ¿ Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | NO
5. ¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | NO
6. ¿Genera pérdida de recursos económicos? | SI
7. ¿ Afecta la generación de los productos o la prestación de los servicios? | NO
8. ¿ Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | NO
9. ¿ Genera pérdida de información de la Entidad? | NO
10. ¿ Genera intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente? | SI
11. ¿ Da lugar a procesos sancionatorios? | SI
12. ¿Da lugar a procesos disciplinarios? | SI | SI
13. ¿ Da lugar a procesos fiscales? | SI | NO
14. ¿Da lugar a procesos penales? | NO
15. ¿ Genera pérdidad de credibilidad del sector? | NO
16. ¿ Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | NO
17. ¿ Afecta la imagen regional? | NO
18. ¿ Afecta la imagen institucional? | NO
19. ¿Genera daño ambiental? | NO

## Parámetro (hidden)
SOLIDEZ INDIVIDUAL
FuerteFuerte | Fuerte | 15 | 15 | 10
FuerteModerado | Moderado | 0 | 10 | 5
FuerteDébil | Débil |  | 0 | 0
ModeradoFuerte | Moderado
ModeradoModerado | Moderado
ModeradoDébil | Débil
DébilFuerte | Débil
DébilModerado | Débil
DébilDébil | Débil
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 2
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 2
FuerteNo disminuyeDirectamente | 0
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 1
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 0
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 1
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 0
FuerteNo disminuyeDirectamente | 2
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 0
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 0
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 1
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
Casi Seguro (5)
Probable (4)
Posible (3)
Improbable (2)
Raro (1)
Catastrófico (5)
Mayor (4)
Moderado (3)
Menor (2)
Insignificante (1)
NIVEL DE RIESGO
Raro (1)Insignificante (1) | Bajo (1)
Raro (1)Menor (2) | Bajo (2)
Raro (1)Moderado (3) | Moderado (3)
Raro (1)Mayor (4) | Alto (4)
Raro (1)Catastrófico (5) | Alto (5)
Improbable (2)Insignificante (1) | Bajo (2)
Improbable (2)Menor (2) | Bajo (4)
Improbable (2)Moderado (3) | Moderado (6)
Improbable (2)Mayor (4) | Alto (8)
Improbable (2)Catastrófico (5) | Extremo (10)
Posible (3)Insignificante (1) | Bajo (3)
Posible (3)Menor (2) | Moderado (6)
Posible (3)Moderado (3) | Alto (9)
Posible (3)Mayor (4) | Extremo (12)
Posible (3)Catastrófico (5) | Extremo (15)
Probable (4)Insignificante (1) | Moderado (4)
Probable (4)Menor (2) | Alto (8)
Probable (4)Moderado (3) | Alto (12)
Probable (4)Mayor (4) | Extremo (16)
Probable (4)Catastrófico (5) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Insignificante (1) | Alto (5)
Casi Seguro (5)Menor (2) | Alto (10)
Casi Seguro (5)Moderado (3) | Extremo (15)
Casi Seguro (5)Mayor (4) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Catastrófico (5) | Extremo (25)
CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO
Directamente | Directamente
No Disminuye | Indirectamente
No Disminuye
TIPO DE CONTROL
Preventivo
Detectivo
RESPUESTAS AL RIESGO
Evitar
Reducir
Compartir
Aceptar
PROCESO
Planeación de la Gestión
Gestión de Talento Humano
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios
Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios
Fomento al Deporte
Promoción de la Recreación
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Recursos Físicos
Gestión Jurídica
Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera
Gestión Documental
Servicio a la Ciudadanía
Gestión de Asuntos Locales
Control, Evaluación y Seguimiento
Control Disciplinario
EJECUCIÓN DEL CONTROL
Fuerte
Moderado
Débil

## Riesgos_PROCESO_STC (hidden)
PROCESO | CÓDIGO DEL RIESGO | INTERNO | EXTERNO | TIPO | ORIGEN | DEBIDO A (Causa(s)) | PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) | QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s)) | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | RESPONSABLE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Desarrollo e implementación de procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora) | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE Asignado: 15 No asignado: 0 | SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE: Adecuado: 15 Inadecuado: 0 | PERIODICIDAD Oportuna: 15 Inoportuna: 0 | PROPÓSITO Prevenir: 15 Detectar: 10 No es un control: 0 | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL Confiable: 15 No confiable: 0 | QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES Se investigan y resuelven oportunamente: 15 No se investigan o resuelven oportunamente: 0 | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Completa: 10 Incompleta: 5 No existe: 0 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL Fuerte: 96 y 100 Moderado: 86 y 95 Débil: 0 y 85 (D) | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Fuerte: Se ejecuta de manera consistente Moderado: Se ejecuta algunas veces Débil: No se ejecuta (E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte: 100 Moderado: 50 Débil: 0 (D + E) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte: Promedio 100 Moderado: Promedio entre 50 y 99 Débil: Promedio menor a 50 Si hay más de un control, se debe actualizar la fórmula del promedio y combinar las celdas | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD Directamente o Indirectamente | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO Directamente o Indirectamente | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | RESPUESTAS AL RIESGO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL RIESGO
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | RG- Diseño y Construcción de Parques y Escenarios 001 | Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Aspecto Humano: Competencia del personal. Relacionamiento con partes interesadas: Articulación y/o relacionamiento con comunidades, organizaciones y entidades alrededor de propósitos y acciones comunes frente al deporte, la recreación, la actividad física, parques y escenarios. | Sociales: Participación de la comunidad en la práctica del deporte, la recreación y la actividad física, así como en la construcción y mantenimiento de parques y escenarios. | Gestión | Análisis de contexto de índole táctico | Deficiencias en la estructuración de los proyectos (viabilidad) | Retrasos en la ejecución de los estudios y/o diseños | Dificultades para iniciar la ejecución de las obras. Afectación en el cumplimiento oportuno de las metas del proyecto de inversión. Incumplimiento del PAC. Mayores costos en la ejecución de los estudios, diseños y obra. Procesos sancionatorios. | Casi Seguro (5) | Mayor (4) | Extremo (20) | Detectivo | Subdirector Técnico de Construcciones | Profesional de estructuración | En cada proceso a cargo de la subdirección técnica de construcciones | Verificar el cumplimiento los requerimientos para la estructuración de los procesos de contratación para proyectos a cargo de la subdirección técnica de construcciones | Mediante la aplicación del procedimiento de ESTRUCTURACIÓN DE CONTRATOS PARA ESTUDIOS, DISEÑO Y/O CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS, cumpliendo con los puntos de control descritos en el mismo. | En caso de detectar inconsistencias durante la verificación del cumplimiento de requisitos en la estructuración, se debe revisar y ajustar la documentación necesaria para su cumplimiento | Pliego de condiciones | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Moderado | Moderado | 50 | Moderado | Directamente | Directamente | 1 | 1 | Probable (4) | Moderado (3) | Alto (12) | Reducir | Conformar una matriz que contenga la retroalimentación sobre las deviaciones históricas que han generado retrasos en los contratos de estudios y diseños |  | 30 de noviembre de 2020 | Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de estudios y/o diseños de parques y escenarios
[6 empty] | Falta de competencia de los contratistas y/o interventores en la ejecución de los estudios y/o diseños | [5 empty] | Preventivo |  | Supervisor designado Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | Verificar el cumplimiento de las condiciones de idoneidad y experiencia de los profesionales del contratista e interventor. | El contratista de obra o diseño le presenta al interventor las hojas de vida de los profesionales ofrecidos, y se verifica que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y se procede con la aceptación por parte del interventor. El interventor de obra o diseño le presenta al supervisor las hojas de vida de los profesionales ofrecidos, y se verifica que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y se procede con la aceptación por parte del supervisor. | En caso de detectar inconsistencias durante la verificación del cumplimiento de requisitos, se solicita la subsanación o el reemplazo del profesional. | Expediente contractual | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 |  | Directamente | No Disminuye | 1 | 0
[6 empty] | Cambios frecuentes en los diseños en etapas avanzadas de su ejecución | [5 empty] | Detectivo |  | Supervisor designado Interventor | Cuando se presentan modificaciones a los diseños | Revisar y gestionar los cambios en el diseño cuando se presenten modificaciones a los mismos. | La gestión de los cambios se realiza en comités de diseño, teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento de estudios y diseño de parques y escenarios. | Cuando se presenten modificaciones a los diseños, solo se podrán llevar a cabo, los que cuenten con la aprobación del Interventor y el visto bueno del supervisor designado y/o profesional de apoyo. Para esto, el Interventor presentará un informe que incluya la justificación del cambio requerido con los correspondientes soportes presentados por el contratista, incluidas las afectaciones al presupuesto (cuando aplique). | Actas de comité de diseño | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 95 | Moderado | Fuerte | Moderado | 50 |  | No Disminuye | Directamente | 0 | 1
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | RG- Diseño y Construcción de Parques y Escenarios 002 | Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Relacionamiento con partes interesadas: Articulación y/o relacionamiento con comunidades, organizaciones y entidades alrededor de propósitos y acciones comunes frente al deporte, la recreación, la actividad física, parques y escenarios. | Políticos: Cambios periódicos de gobierno, tanto a nivel nacional como distrital. Sociales: Participación de la comunidad en la práctica del deporte, la recreación y la actividad física, así como en la construcción y mantenimiento de parques y escenarios. | Gestión | Análisis de contexto de índole estratégico | Deficiencias en los estudios y diseños (incompletos, inexistentes, inoportunidad) y/o en la etapa de planeación de los proyectos | Retrasos en la ejecución de las obras y las interventorías | Afectación en el cumplimiento oportuno de las metas del proyecto de inversión. Pérdida de imagen o reputación institucional. Incumplimiento del PAC. Mayores costos en la ejecución de las obras e interventoría. Procesos sancionatorios. Observaciones de entes de vigilancia y control. | Casi Seguro (5) | Mayor (4) | Extremo (20) | Detectivo | Subdirector Técnico de Construcciones | Profesional de apoyo a la supervisión - Área de Interventoría | Al finalizar la ejecución de los estudios y diseños y durante la construcción de las obras según las necesidades que se presenten | Revisar la documentación recibida de estudios y diseños y realizar las observaciones a que haya lugar. | Cuando el contrato es de diseño y construcción, los resultados de estudios y diseños son entregados por el Área Técnica al Área de Interventoría en una reunión, a la cual asisten los supervisores y/o profesionales de apoyo a la supervisión tanto de la etapa de estudios y diseños como de obra. Cuando el contrato es de diseño, antes de iniciar la etapa de construcción, el supervisor designado del contrato de interventoría de la etapa de diseño (Área Técnica) entrega además de los resultados de estudios y diseños, los documentos del contrato de diseño y de interventoría de diseño. | A través de la supervisión de las obras, se hacen las solicitudes de modificación, las cuales se analizan durante la ejecución de las mismas. | Acta de reunión para la entrega de los estudios y diseños. Acta comité de obra. Cuadro de control de cambios de diseños. | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 95 | Moderado | Moderado | Moderado | 50 | Moderado | No Disminuye | Directamente | 0 | 1 | Casi Seguro (5) | Moderado (3) | Extremo (15) | Reducir | Actualizar formato de informe ejecutivo de supervisión de proyectos, en el cual evidencie el cumplimiento del seguimiento de todos los requisitos del proyecto. Asì mismo, socializarlo y verificar su implementación. |  | 31 de diciembre de 2020 | Porcentaje de avance en la ejecución de obras de construcción y adecuación de parques y escenarios
[6 empty] | Debilidades en los ejercicios realizados desde la estructuración para determinar el plazo contractual | [5 empty] | Detectivo |  | Supervisor y profesional de apoyo a la supervisión - Área de Interventoría | Se reporta en los informes mensuales | Verificar el cumplimiento de los plazos contractuales, incluyendo el análisis de las desviaciones que se puedan presentar por la identificación de condiciones no previstas. | Mediante el formato LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO para los informes mensuales para el contrato de interventoría de acuerdo con los requisitos: * Item 3, Programacion de obra Linea base, barra de seguimiento, avance en tiempo, seguimiento avance de obra - Diagrama Mediante el formato CHEQUEO INFORME INTERVENTORIA - COMPONENTE CALIDAD para los informes mensuales para el contrato de interventoría de acuerdo con los requisitos: * Item 2, Indicadores de gestión Contractual Se debe identificar los indicadores contractuales del ejecutor, los cuales serán objeto de seguimiento, incluir la metodología aplicada (Indicadores de Valor ganado y Gantt de seguimiento). Los cuales además están descritos detalladamente el las obligaciones del pliego de condiciones. | Se informa al ordenador del gasto, con el fin de analizar el impacto de las desviaciones presentadas y las alternativas disponibles para la toma de decisiones con respecto al plazo del contrato. | Informe mensual de interventoría | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 95 | Moderado | Moderado | Moderado | 50 |  | No Disminuye | Directamente | 0 | 1
[6 empty] | Identificación de condiciones no previstas en el terreno a intervenir | [5 empty] | Detectivo |  | Supervisor y profesional de apoyo a la supervisión - Área de Interventoría | Se reporta en los informes mensuales | Verificar el cumplimiento del presupuesto de obra, incluyendo el análisis de las posibles desviaciones que se puedan presentar por la identificación de condiciones no previstas. | Mediante el formato LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO para los informes mensuales para el contrato de interventoría de acuerdo con los requisitos: * Anexos Financieros - Balance presupuestal contratos obra e interventoria (firmado interventoria y contratista con fecha de actualización) - No previstos aprobados por interventoria con sus los soportes correspondientes Los cuales además están descritos detalladamente el las obligaciones del pliego de condiciones. | Se informa al ordenador del gasto, con el fin de analizar el impacto de las desviaciones presentadas y las alternativas disponibles para la toma de decisiones con respecto al costo del contrato. | Informe mensual de interventoría | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 95 | Moderado | Moderado | Moderado | 50 |  | No Disminuye | Directamente | 0 | 1
[6 empty] | Debilidades en los registros que evidencian la gestión de la supervisión e interventoría durante la ejecución de los contratos | [5 empty] | Preventivo |  | Profesional de apoyo a la supervisión - Área de Interventoría | Se reporta en los informes mensuales | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada rol (supervisión e interventoría) de acuerdo a la naturaleza del alcance. | Mediante la presentación del informe ejecutivo de la supervisión de los proyectos, el cual se realiza de manera mensual, incluyendo los datos relevantes del seguimiento a la ejecución de los proyectos designados. | En caso de detectar inconsistencias durante la verificación del cumplimiento de requisitos, se solicita la subsanación o el reemplazo del profesional. | Informe ejecutivo de supervisión de proyectos (mensual o final) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Moderado | Moderado | 50 |  | Directamente | Directamente | 1 | 1
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios | RG- Diseño y Construcción de Parques y Escenarios 003 | Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos. | N/A | Gestión | Análisis de contexto de índole táctico | Demoras en la definición de causas y responsables de las fallas encontradas | Pérdida de la oportunidad para siniestrar el amparo de estabilidad de obra por el vencimiento de la vigencia, sin que se hayan resuelto las fallas detectadas por la entidad | Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Pérdida de imagen o reputación institucional. Observaciones de entes de vigilancia y control. | Probable (4) | Mayor (4) | Extremo (16) | Preventivo | Subdirector Técnico de Construcciones | Responsable designado del grupo de estabilidad de obra - Área de Interventoría | De acuerdo con la programación de visitas de seguimiento o reconocimiento a las obras de contratos o de proyectos de parques en zonas de cesión | Verificar y evaluar el estado de las obras entregadas de acuerdo con lo establecido en el contrato respectivo. | Se realiza mediante visitas de seguimiento o reconocimiento, donde se realiza una inspección visual, georreferenciación y registro fotográfico del estado de las obras, con base en la documentación entregada, definiendo bajo criterio técnico el estado de dichas obras. | En caso de identificar fallas constructivas, deterioros o daños en la obra visitada de los contratos y proyectos de zonas de cesión, se procede con las notificaciones pertinentes y el inicio del proceso administrativo que permita la afectación de la póliza del amparo de estabilidad de obra, según lo establecido en el procedimiento de seguimiento a contratos de obras y proyectos en zonas de cesión finalizados con pólizas de estabilidad y/o calidad vigentes. | Actas de visita de seguimiento o reconocimiento a las obras de contratos o de proyectos de parques en zonas de cesión | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Moderado | Moderado | 50 | Moderado | Directamente | Indirectamente | 1 | 0 | Posible (3) | Mayor (4) | Extremo (12) | Reducir | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las visitas y la metodología de las obras de contratos o proyectos con póliza de estabilidad y/o calidad de obra (acta de seguimiento al cumplimiento de las visitas). (revisar si se incluye en el procedimiento y queda como control en esta matriz) |  | 31 de diciembre de 2020 | Porcentaje de fallas de calidad o estabilidad de obra atendidas en construcción y adecuación de parques y escenarios
Demora en los trámites administrativos para declarar el siniestro

## Riesgos_P-SERVICIOCIUDADANO_STC (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO: SERVICIO A LA CIUDADANIA (DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS)
PROCESO | CÓDIGO DEL RIESGO | INTERNO | EXTERNO | TIPO | ORIGEN | DEBIDO A (Causa(s)) | PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) | QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s)) | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | RESPONSABLE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Desarrollo e implementación de procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora) | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE Asignado: 15 No asignado: 0 | SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE: Adecuado: 15 Inadecuado: 0 | PERIODICIDAD Oportuna: 15 Inoportuna: 0 | PROPÓSITO Prevenir: 15 Detectar: 10 No es un control: 0 | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL Confiable: 15 No confiable: 0 | QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES Se investigan y resuelven oportunamente: 15 No se investigan o resuelven oportunamente: 0 | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Completa: 10 Incompleta: 5 No existe: 0 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL Fuerte: 96 y 100 Moderado: 86 y 95 Débil: 0 y 85 (D) | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Fuerte: Se ejecuta de manera consistente Moderado: Se ejecuta algunas veces Débil: No se ejecuta (E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte: 100 Moderado: 50 Débil: 0 (D + E) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte: Promedio 100 Moderado: Promedio entre 50 y 99 Débil: Promedio menor a 50 Si hay más de un control, se debe actualizar la fórmula del promedio y combinar las celdas | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD Directamente o Indirectamente | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO Directamente o Indirectamente | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | RESPUESTAS AL RIESGO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL RIESGO | INDICADORES DE GESTIÓN ASOCIADOS AL RIESGO | ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL ANÁLISIS DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
| RG- Servicio a la Ciudadanía 002 | Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos | Políticos: Relacionamiento del Estado con la ciudadanía | Gestión | Análisis de contexto de índole táctico | No se realiza un seguimiento a la gestión oportuna de las respuestas a las PQRDS que son radicadas ante el IDRD | Respuesta fuera de términos a PQRDS radicadas por los ciudadanos | 1. Acciones de tutela por parte de los ciudadanos. 2. Pérdida de imagen o reputación institucional. | Casi Seguro (5) | Mayor (4) | Extremo (20) | Preventivo | Secretario(a) General Responsables de procesos (Servicio a la Ciudadanía es un proceso transversal) | Administrador de la Base de Datos en drive de Gestión a la Respuesta Oportuna a PQRDS | Permanente | Verificar la fecha de vencimiento de términos para las respuestas a las PQRDS. (Revisar y ajustar este control para dejar la actividad que tiene que ver con la revisión que hace el Área de Atención al Cliente frente a si la respuesta fue atendida en los términos legales, conforme a lo que está establecido en el procedimiento de gestión de respuesta oportuna a peticiones) | Se comparte base de datos en drive a las personas responsables de SDQS en cada una de las áreas y/o dependencias. | En caso que las áreas y/o dependencias reciban una PQRDS que no esta en la base de datos, se debe informar al Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos con el fin de incorporarla en la base y así efectuar la gestión respectiva. | Base de datos de drive | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | Débil | Directamente | No Disminuye | 0 | 0 | Probable (4) | Mayor (4) | Extremo (16) | Reducir | Realizar reuniones mensuales con el responsable del SDQS de cada área y/o dependencia, para hacer seguimiento a la gestión oportuna y de calidad a las respuestas a PQRDS, cuando se requiera. | Héctor Redondo | 30 de noviembre de 2019 | La evaluación de la eficacia se realizará con la valoración de los controles, una vez se considere su incorporación como actividad de control dentro de la matriz de riesgos. | Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias contestadas dentro de los términos legales vigentes (N° de PQRS respondidos dentro de los términos/Total de PQRS asignados en el trimestre) *100 | Resultado del indicador de gestión asociado al riesgo frente a los rangos de tolerancia definidos. Fallas en el diseño y/o efectividad de los controles. Resultados de auditoría interna.
[12 empty] | Detectivo |  | Profesional responsable de la evaluación de los criterios de oportunidad y calidad de las respuestas a PQRDS | Mensual | Verificar las PQRDS que fueron contestadas por fuera de términos en cada área y/o dependencia. | Envío de informes mensuales a las áreas y/o dependencias sobre la oportunidad de las respuestas a PQRDS. (Revisar y ajustar para dejar con mayor claridad cómo se realiza la verificación de las PQRSDS y mediante qué herramienta) | De ser necesario se establecen mesas de trabajo para identificar oportunidades de mejora y definir compromisos. (Revisar y ajustar para orientarlo al envío de informes mensuales a las áreas y/o dependencias sobre la oportunidad de las respuestas a PQRDS) | los informes de gestión de PQRDS y memorando interno | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 95 | Moderado | Moderado | Moderado | 50 |  | No Disminuye | Directamente | - | -
[12 empty] | Preventivo |  | Profesional responsable de la evaluación de los criterios de oportunidad y calidad de las respuestas a PQRDS | Semanal | Validar las PQRDS que están por vencerse en cada área y/o dependencia. | Envío de memorando a las áreas y/o oficinas informando las PQRDS que están próximas a vencerse. | Se establecen acciones y/o compromisos al interior de cada área y/o dependencia con el fin de dar respuesta en dentro de los términos a los peticionarios. | Memorando Interno | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 85 | Débil | Fuerte | Débil | 0 |  | Directamente | No Disminuye | - | -
[6 empty] | Debilidades en la clasificación de los temas y responsables de las PQRDS asignadas a Subdirección técnica de construcciones (Revisar si el control está relacionado con este causa) | [5 empty] | Detectivo |  | Profesional responsable del seguimiento de las PQRDS en la subdirección técnica de construcciones | Mensual | Hacer seguimiento a las PQRS: peticiones, quejas, denuncias y/o reclamos asignados a la Subdirección Técnica de Construcciones utilizando los medios apropiados para sus respuestas dentro de los términos. (revisar redacción de este control, ya que el como va en la columna de al lado) | Se realiza seguimiento desde la asignación a la subdirección técnica de construcciones de la PQRDS, hasta la emisión de la respuesta definitiva | En caso de identificar que los temas descritos en la solicitud no son de competencia de la subdirección técnica de construcciones se procede a informar al responsable de servicios a la ciudadanía, para su reasignación | Realizar un informe de los PQRS asignados y respondidos dentro de los términos en el trimestre. (Matriz de seguimiento a…) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 85 | Débil | Fuerte | Débil | 0 |  | Directamente | Directamente | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  | - | - |  |  |  | - | -