## PAA 2020 V1
PLAN ANUAL DE AUDITORIA – OFICINA DE CONTROL INTERNO – IDRD | [16 empty] | VIGENCIA |  |  | 2020
Objetivo del Plan: | Definir los compromisos y productos que debe elaborar la Oficina de Control Interno durante la vigencia para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno del IDRD y la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño, incluyendo la ejecución de los roles de que trata el Decreto 648 de 2017.
Alcance del Plan: | El PAA contempla: 1. Auditorías a procesos y asuntos priorizados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDRD, así como las de caracter obligatorio ordenadas en el Decreto 371 de 2010. 2. Informes que por disposición normativa debe elaborar y rendir la Oficina de Control Interno. 3. Actividades de asesoría y acompañamiento en temas puntuales de acuerdo con las necesidades identificadas 4. Actividades para el fortalecimiento de competencias del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno 5. Actividades de relación con entes externos de control Lo anterior, dando aplicación a los lineamientos internos en materia de auditoria así como los que expida el DAFP. El periodo de ejecución de la evaluación independiente contenida en este Plan cubre la vigencia 2020.
Criterios: | Como criterios de auditoría se tendrán en: i) La Guía de auditoría interna para entidades públicas del DAFP, ii) las normas internacionales para la práctica profesional de auditoría interna, iii) el Estatuto de auditoría interna del IDRD, iv) el Código de ética del auditor interno del IDRD, v) la documentación que se encuentre en Isolución y esté relacionada con los procesos y asuntos sujetos a auditoría y seguimiento, y vi) la normatividad vigente aplicable a la misión del IDRD en sus diferentes programas y proyectos.
Recursos: | Personal profesional con experiencia específica en control interno, TIC’s, documentos y registros de los procesos y asuntos auditados, vehículo permanente para visitas de campo, servicio de la Oficina Asesora de Comunicaciones para piezas de comunicación en materia de fomento de la cultura del control. Para dar cumplimiento a este plan, es necesario contar con el suministro de la información completa, fiable, oportuna y con la disponibilidad de los funcionarios de las diferentes dependencias para atender las auditorias; igualmente, será de responsabilidad de cada una de las dependencias, el contenido de la información suministrada, la falta, omisión y/o inexactitud en la misma, podría generar errores en el análisis que realice el auditor con impacto en la efectividad del trabajo realizado.
AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS, INFORMES Y COMITES. |  | PROCESO |  |  |  | Auditor Líder | Equipo Auditor | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Líder de proceso – Responsable (Fuente de Información)
|  | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Control
AUDITORIAS A PROCESOS
Gestión TIC - FASE 1 Gestión de infraestructura de TI |  |  |  | X |  | Ing. Sistemas | Apoyo | [12 empty] | Subdirector Administrativo y Financiero | bar: Febrero to Abril
Gestión TIC - FASE 2 Gobierno Digital y proyectos de tecnología |  |  |  | X |  | Ing. Sistemas | Apoyo | [12 empty] | Subdirector Administrativo y Financiero | bar: Mayo to Julio
Gestión TIC FASE 3 Gestión de Sistemas de Información y Desarrollo de software |  |  |  | X |  | Ing. Sistemas | Apoyo | [12 empty] | Subdirector Administrativo y Financiero | bar: Agosto
AUDITORIAS A ASUNTOS
Decreto 371 Proceso Servicio al Ciudadano |  |  |  | X |  | Abogado | Ing. Industrial | [12 empty] | Subdirector de Contratación - Áreas ordenadoras de gasto | bar: Febrero to Abril
Decreto 371 Proceso Participación Ciudadana y Control social |  | X | X | X |  | Abogado | Ing. Industrial | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Subdirectores Áreas misionales - Jefe Oficina Asuntos Locales | bar: Mayo to Junio
Decreto 371 Proceso Contratación |  |  | X | X |  | Abogado | Ing. Industrial | [12 empty] | Secretaria General - Subdirectores Áreas misionales | bar: Julio to Agosto
Decreto 371 Sistema de Control Interno |  | X | X | X | X | Abogado | Ing. Industrial | [12 empty] | Secretaria General - Subdirectores - Jefes de Oficina
Anticipos entregados a contratistas |  |  |  | X |  | Administradora | Apoyo | [12 empty] | Subdirector de Contratación - Áreas ordenadoras de gasto | bar: Febrero to Abril
Liquidación nomina y prestaciones sociales |  |  |  | X |  | Administradora | Apoyo | [12 empty] | Subdirector Administrativo y Financiero | bar: Mayo to Junio
Procesos armonización presupuestal |  |  |  | X |  | Administradora | Apoyo | [12 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Subdirector Administrativo y Financiero | bar: Julio to Agosto
Ingresos percibidos por espectáculos públicos |  |  |  | X |  | Administradora | Apoyo | [12 empty] | Subdirector Técnico de Parques - Subdirector Administrativo y Financiero
INFORMES NORMATIVOS
Evaluación de gestión por dependencias |  | X | X | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | [12 empty] | Jefe Oficina de Control Interno - Directivos responsables del suministro de información | bar: Enero
Plan anual de auditorias 2020 |  |  |  |  | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI |  |  |  |  | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Julio
Seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo |  | X | X | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Julio
Medición de la efectividad del MECI |  | X | X | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Julio
Informe sobre atención de PQRSD |  |  | X | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Julio
Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades (cuando se identifique) |  |  |  |  | X | Ingeniera Física | Contadora Pública
Reporte FURAG II |  | X |  |  | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Febrero
Evaluación independiente del estado de implementación del sistema de gestión y su marco de referencia MIPG |  | X | X | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Febrero
Sistema de control interno contable |  |  |  | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Febrero; Mayo
Informe seguimiento a la aplicación del nuevo marco normativo contable |  |  |  | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Marzo
Informe de austeridad en el gasto |  |  |  | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | [12 empty] | Jefe Oficina de Control Interno - Directivos responsables del suministro de información | bar: Enero; Abril; Julio
Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software |  |  |  | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Marzo
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (antes pormenorizado) |  | X | X | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Julio
Revisión informe de gestión judicial SIPROJ |  |  |  | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Julio
Actualización y seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano |  | X | X | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Mayo
Informe contentivo de las actuaciones programadas y realizadas para dar cumplimiento a la directiva 003 de 2013 |  | X | X | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Mayo
Seguimiento a instrumentos de gestión (plan de mejoramiento interno, mapa de riesgos, indicadores de gestión y atención de requerimientos de entes de control) |  |  |  |  | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Abril; Julio
Reporte indicadores oficina de control interno |  |  |  |  | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Abril; Julio
Seguimiento al plan operativo OCI |  |  |  |  | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | [12 empty] | Jefe Oficina de Control Interno - Directivos responsables del suministro de información | bar: Enero; Abril; Julio
Informe acumulado de gestión de la Oficina de Control Interno |  |  |  |  | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Abril; Julio
Informe ley de cuotas |  |  |  | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública
Verificación cumplimiento acción de repetición |  |  |  | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Febrero; Julio
Actualización y seguimiento registro nacional de bases de datos |  |  |  | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Febrero to Marzo
Seguimiento registro de información SIDEAP |  |  |  | X | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Mayo
Seguimiento SUIT |  | X |  |  | X | Ingeniera Física | Contadora Pública | bar: Enero; Mayo
ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL
En qué consiste la Política de Control Interno de MIPG |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | [12 empty] | Equipos de trabajo IDRD | bar: Mayo
Roles y responsabilidades definidas en el Esquema de Líneas de Defensa diseñado para desarrollar el Modelo Estándar de Control Interno – MECI en el marco de la Política de Control Interno. |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Mayo
Qué hace la Oficina de Control Interno en el IDRD |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Marzo
Responsabilidades de los colaboradores del IDRD frente al Sistema de Control Interno. |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Marzo
Definición, diseño, aplicación, trazabilidad y evaluación de controles a partir de la metodología DAFP. |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Febrero
Cómo se lleva a cabo una auditoría interna por parte de la OCI. |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Abril
Análisis de informes de auditoría y proyección de respuesta a hallazgos. |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Abril
Formulación de plan de mejoramiento para hallazgos de auditoría: Comprensión del hallazgo, identificación de sus causas y definición de acciones de mejora |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Junio
Cómo administrar riesgos en el IDRD |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Febrero
Términos para atender requerimientos de entes de control de acuerdo con la Ley 1755 de 2015 (Regula DP) y 1909 de 2018 (Estatuto de Oposición Política) |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | [12 empty] | Equipos de trabajo IDRD | bar: Junio
Tips para sobrevivir como supervisor de contratos |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Junio
Las desventajas de trabajar como islas |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Julio
Administración del riesgo en el manejo de bienes devolutivos y de consumo |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Julio
Mapa de aseguramiento |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Agosto
Tipos de corrupción ¿Qué es importante saber? |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Agosto
Ejecución de reservas presupuestales y pasivos exigibles |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Marzo; Junio
Actualización de información contractual en SECOP |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Marzo; Junio
Procesos de contratación para compra de suministros |  | X | X | X | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Julio
ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EQUIPO OCI
4 Jornadas de fortalecimiento de competencias del equipo OCI en temas relacionados con control interno |  |  |  |  | X | Profesional Comercio | Abogado | [12 empty] | Jefe Oficina de Control Interno - Equipo OCI | bar: Enero to Marzo
2 Jornadas de fortalecimiento de competencias del equipo OCI en temas relacionados con control interno |  |  |  |  | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Abril to Junio
2 Jornadas de fortalecimiento de competencias del equipo OCI en temas relacionados con control interno |  |  |  |  | X | Profesional Comercio | Abogado | bar: Julio to Agosto
1 Jornadas de fortalecimiento de competencias del equipo OCI en temas relacionados con control interno |  |  |  |  | X | Profesional Comercio | Abogado
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
Cuenta consolidada anual a través del sistema de vigilancia y control fiscal – SIVICOF |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público | [12 empty] | Jefe Oficina de Control Interno - Directivos responsables del suministro de información | bar: Febrero
Cuenta consolidada mensual a través del sistema de vigilancia y control fiscal – SIVICOF |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público
Deuda pública a través del sistema de vigilancia y control fiscal – SIVICOF |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público
Sistema de rendición electrónica de cuenta e informes – SIRECI, informe categoría presupuestal. |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público | bar: Febrero
Sistema de rendición electrónica de cuenta e informes – SIRECI, informe categoría personal y costos |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público | bar: Marzo
Reporte información - boletín morosos del estado |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público | bar: Junio
Plan de mejoramiento Entes de Control |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público | bar: Enero; Abril; Julio
Plan de mejoramiento Archivístico |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público | bar: Marzo
Atención auditorías externas |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público
Seguimiento trámite de requerimientos recibidos de entes de control externo |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público
Atención visitas entes externos de control |  | X | X | X | X | Economista | Contador Público
GENERALIDADES Y OBSERVACIONES
Jefe OCI: Rosalba Guzmán Guzmán Auditores de planta en carrera administrativa OCI: Armando Solano Robles (AS) - Pedro Guerrero Celis (PG) - Jhon Alexander Torres (JT) - Luz Ángela Fonseca (LF) - Deyanira Díaz (DD) Auditores por contrato de prestación de servicios OCI: Kelly Johanna Serrano (KS) - Álvaro José Arrieta Consuegra (AA) - Oscar Eliseo Puentes Orjuela (OP) - Alexandra Algarra (AAL), Ana Elsy Peralta (AP) - Cristhyam Fernando Ardila Flores (CA) - Ana Carolina Restrepo Guerrero (CR) Apoyo a la OCI: Mónica Bustamante Portela (MBP)
| ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN | [6 empty] | Enero: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Acta No. 1 - Enero 28 de 2020
| JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | Enero: APROBACIÓN
OBSERVACIONES
El tiempo de ejecución de cada ejercicio auditor se tomó a partir de la fecha en que se comunicó el inicio de la auditoría y hasta la fecha de remisión del informe final de auditoría
El auditor identificado con color amarillo es funcionario de planta y el azul es contratista