## PLAN SEG
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2025 ÁREA DE SISTEMAS - IDRD
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos en el Componente de Seguridad y Privacidad de la Información de la Estrategia de Gobierno en Línea y los estándares NTC-ISO | 2025
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
FASE 0. Planeación del Proyecto
Elaboración del documento proyecto | bar: 2025 Feb
Plan de Proyecto | bar: 2025 Feb
Elaborar matriz de riesgos | bar: 2025 Mar
Matriz de Riesgos del Proyecto | bar: 2025 Mar
Elaborar matriz de entregables | bar: 2025 Mar
Matriz de Entregables del Proyecto | bar: 2025 Mar
Elaborar del cronograma (actividades seguridad de la información) | bar: 2025 Feb
Revisión interna del Cronograma | bar: 2025 Feb
Cronograma del Proyecto | bar: 2025 Feb
Aprobación del Cronograma | bar: 2025 Feb
FASE 1. Diagnóstico, Diseño y Planificación
Nivel de madurez del IDRD en Seguridad de la Información
Elaborar informe de diagnóstico de SI | bar: 2025 Feb to 2025 Mar
Revisión interna de calidad | bar: 2025 Feb to 2025 Mar
Informe de autodiagnóstico de seguridad de la información | bar: 2025 Abr to 2025 May
Revisión del informe de autodiagnóstico de SI por parte del IDRD | bar: 2025 Abr to 2025 May
Ajustes al informe de autodiagnóstico de SI | bar: 2025 Abr to 2025 May
Aprobación del Informe de autodiagnóstico de S.I. por parte del IDRD | bar: 2025 May
Aprobación del informe de autodiagnóstico de SI | bar: 2025 May
Elaborar y/o actualizar el inventario de principales servicios y aplicaciones de red y los servidores a través de los cuales se prestan lo servicios | bar: 2025 Jun
Inventario de servicios y aplicaciones de red | bar: 2025 Jun
Elaborar y/o actualizar el inventario de físico (hardware) detallado de los equipos activos de red y su estado operativo | bar: 2025 Jun
Inventario de hardware | bar: 2025 Nov
Elaborar y/o actualizar el inventario de software (sistemas operativos, sistemas de información, aplicaciones y bases de datos) | bar: 2025 Nov
Revisar la documentación existente, particularmente las políticas y manual de seguridad de la información, con el fin de proponer mejoras | bar: 2025 Nov
Identificación, Valoración y Clasificación de Activos
Agendar reuniones con líderes de procesos que hacen parte del alcance del SGSI
Realizar levantamiento de activos de los proceso del sistema de gestión del IDRD
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de Talento Humano | bar: 2025 Mar
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de comunicaciones | bar: 2025 Abr
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de Recursos físicos | bar: 2025 May
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión Financiera | bar: 2025 Jun
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de Asuntos Locales | bar: 2025 Jul
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión Documental | bar: 2025 Ago
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | bar: 2025 Sep
Realizar levantamiento de activos del proceso Subdirección Consrtucciones | bar: 2025 Sep
Realizar levantamiento de activos del proceso Subdirección de Parques | bar: 2025 Sep
Realizar levantamiento de activos del proceso Subdirección de Recreación y Deporte | bar: 2025 Sep
Elaborar inventario de activos de información
Inventario de Activos | bar: 2025 May to 2025 Jun
Revisión de Inventario de Activos con los procesos | bar: 2025 May to 2025 Sep
Revisión y aprobación del inventario de activos por parte de IDRD | bar: 2025 Sep to 2025 Oct
Análisis de vulnerabilidades y Pentesting
Acordar alcance de las pruebas de seguridad | bar: 2025 Mar
Elaboración de plan de pruebas de seguridad | bar: 2025 Mar to 2025 Abr
Aprobación del plan de análisis de vulnerabilidades | bar: 2025 Abr
Realizar análisis de vulnerabilidades (internas y externas) | bar: 2025 May to 2025 Jun
Elaborar informe técnico y ejecutivo de Pentesting interno
Informe técnico y ejecutivo de Pentesting interno
Elaborar documento con las principales vulnerabilidades y amenazas de acuerdo con su nivel de criticidad | bar: 2025 Ago
Gestión de Riesgos
Revisión de la metodología de riesgos por parte del IDRD | bar: 2025 Mar
Ajustes a la metodología de riesgos ( en caso de ser necesario) | bar: 2025 Mar
Actualizar, identificar y valorar riesgos de seguridad de la información | bar: 2025 Mar
Revisión interna matriz de riesgos | bar: 2025 Abr
Revisión de la matriz de riesgos por parte del IDRD | bar: 2025 May
Ajustes a la matriz de riesgos | bar: 2025 Jun
Aprobación de la matriz de riesgos | bar: 2025 Jul
FASE 2. Implementación, Operación y Seguimiento
Plan de tratamiento de riesgos
Actualizar plan de tratamiento de riesgos | bar: 2025 Ene
Ajustes al plan de tratamiento (en caso de ser necesario) | bar: 2025 Ene
Aprobación del plan de tratamiento de riesgos | bar: 2025 Ene
Modelo del MSPI
Actualizar manual de políticas de seguridad digital y de la información | bar: 2025 May
Elaborar documento con indicadores del MSPI | bar: 2025 May
Actualizar documento con roles y responsabilidades del MSPI en caso de ser necesario | bar: 2025 Ago
Elaborar y/o actualizar documentos del SGSI (Políticas, procedimientos, entre otros) con base en al norma ISO 27001:2022 | bar: 2025 Ago
Directorio Autoridades y Grupos de Interés
Formato Acuerdo de Confidencialidad | bar: 2025 Ago
Ajustes al modelo del MSPI (en caso de ser necesario) | bar: 2025 Ago
Implementación y seguimiento al cumplimiento de políticas de seguridad digital y de la información | bar: 2025 Sep
Plan de Continuidad del Negocio proceso de gestión de Tecnologías de la Información | bar: 2025 Sep
Agendar reuniones para levantamiento de información | bar: 2025 Ago
Realizar reuniones de levantamiento de información | bar: 2025 Ago to 2025 Oct
Realizar análisis de impacto al negocio (BIA) | bar: 2025 Sep to 2025 Oct
Revisión del análisis de impacto al negocio por parte del responsable del área de sistemas | bar: 2025 Sep to 2025 Oct; 2025 Dic
Ajustes al análisis de impacto al negocio (en caso de ser necesario) | bar: 2025 Sep to 2025 Oct
Aprobación análisis de impacto al negocio por parte del responsable del área de sistemas | bar: 2025 Sep to 2025 Oct
Hacer control del mantenimiento de equipos de computo de la entidad | bar: 2025 Ago
Control sobre la actualización de sistemas operativos | bar: 2025 Ago
Elaborar plan de continuidad del negocio, que incluye el plan de recuperación de desastres (DRP) y plan de continuidad de la seguridad de la información | bar: 2025 Jul
Revisión del plan de continuidad del negocio por parte del responsable del área de sistemas | bar: 2025 Ago
Ajustes al plan de continuidad (en caso de ser necesario) | bar: 2025 Ago
Aprobación del plan de continuidad por parte del IDRD | bar: 2025 Ago
Pruebas al plan de continuidad de negocios | bar: 2025 Ago
FASE 3. Sensibilización y Capacitación
Elaborar plan de sensibilización y divulgación de seguridad de la información | bar: 2025 Mar
Elaborar plan de promoción de sensibilización y divulgación de seguridad de la información | bar: 2025 Abr
Plan de Sensibilización (piezas comunicativas) | bar: 2025 May to 2025 Dic
Solicitar la elaboración de los diseños del material de promoción de sensibilización y divulgación del MSPI
Revisión del plan de sensibilización y divulgación de seguridad por parte del responsable del área de sistemas | bar: 2025 May
Ajustes al plan de sensibilización y divulgación de seguridad (en caso de ser necesario) | bar: 2025 May
Realizar promoción de sensibilización y divulgación del MSPI | bar: 2025 Jul to 2025 Dic
FASE 4. Control y Seguimiento
Seguimiento Hallazgos (en caso de existir) | bar: 2025 Mar
Revisión procedimiento gestión del cambio | bar: 2025 May
Revisión y control proceso de Gestión de Seguridad de la Información y cumplimiento políticas de seguridad digital y de la información | bar: 2025 Mar to 2025 Dic