## Mapa riesgos seguridad informac
MAPA DE RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Proceso: |  |  | Gestión de Tecnologías de la Información
Objetivo: |  |  | Mantener la plataforma tecnológica existente y desarrollar proyectos de manera oportuna y eficaz, así como formular lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo de la información a fin de contribuir a la eficiencia de los procesos del IDRD
[15 empty] | Análisis del riesgo inherente | [7 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [15 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Descripción del Riesgo | [13 empty] | Frecuencia con la cual se realiza la actividad * máximos 2 veces por año *de 3 a 24 veces por año *de 24 a 500 veces por año * mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año *más de 5000 veces por año | Probabilidad Inherente | % | Impacto reputacional | impacto económico | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | [6 empty] | Afectación | Atributos | [6 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de fin | Nombre indicador | Formula del indicador
TIPO DE RIESGO |  | No. | Impacto (consecuencia ) | Causa Inmediata (Riesgo) | TIPO DE ACTIVO | AMENAZA | VULNERABILIDAD | [5 empty] | Causa Raíz
| CLASIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | INFORMACIÓN | HARDWARE (EQUIPOS Y REDES DE COMUNICACIÓN) | SOFTWARE | RECURSO HUMANO | INFRAESTRUCTURA FÍSICA | ORGANIZACIÓN | [11 empty] | Responsable primera linea de defensa | Responsable de ejecutar el control | Periodicidad | Acción | Complemento | Como se actúa en caso de observaciones o desviaciones | Evidencia de la ejecución |  | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Procedimiento | Frecuencia | Evidencia
Pérdida de la integridad | FALLAS TECNOLÓGICAS | 1 | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación parcial o total de las actividades de uno o más usuarios | Por el incumplimiento en los ANS superiores al 10% mensual | Servicios | Fallas humanas |  |  |  | x |  |  | Debido a solicitudes de servicio tecnológico catalogadas de forma inadecuada en el sistema de mesa de servicio | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Responsable Área de Sistema | El administrador del sistema de mesa de servicio | De acuerdo con cada solicitud de servicio tecnológico | Validar la solicitud de servicio tecnológico para determinar la categoría a la que pertenece y así asignar un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). | La validación se realiza teniendo en cuenta el catálogo de servicios. Así mismo, el técnico de mesa de servicio puede validar la solicitud en sitio mediante la realización de visita técnica según agendamiento previo entre el usuario y el administrador del sistema de mesa de servicio. | En caso de no tener la suficiente información de la solicitud, el administrador se comunica con el usuario para aclarar y/o ampliar los datos requeridos para realizar la asignación de manera adecuada.En caso que el usuario no se encuentre al momento de la visita técnica, se solicita autorización del responsable del sitio para atender el requerimiento. | Trazabilidad de la solicitud del servicio tecnológico en el sistema de mesa de servicio | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Todos los procedimientos, de acuerdo con la categoría de la solicitud | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar | No se han planificado nuevas acciones para la vigencia 2024, ya que los controles actuales se consideran adecuados y suficientes para mitigar el riesgo | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de solicitudes de servicio tecnológico atendidas dentro de los tiempos establecidos | (No. de solicitudes atendidas dentro de los tiempos establecidos en los acuerdos de nivel de servicio/Total de solicitudes de servicio tecnológico recibidas)*100
[6 empty] | Incumplimiento en la disciplina del personal |  |  |  | x |  |  | Debido a ausencia del solicitante en sitio (parques) al momento de realizar la visita técnica | [9 empty] | 2 |  | Técnico de soporte | De acuerdo con cada solicitud de servicio tecnológico | Verificar que el usuario que pidió el servicio de soporte se encuentre en el puesto de trabajo cuando la solicitud fue originada por un servidor público contratista que labora o presta sus servicios fuera de la sede administrativa | Se comunica con el usuario y se realiza la programación de la visita del técnico de soporte en el puesto de trabajo del solicitante | Se realiza la reprogramación de la visita y se documenta en la herramienta de mesa de servicio | Trazabilidad de la solicitud del servicio tecnológico en el sistema de mesa de servicio | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 29% | Baja | 29% | Menor | 40% | Moderado
[6 empty] | Negación de acciones |  |  | x |  |  | x | Debido a vencimiento de las suscripciones y/o garantías de elementos de software | [9 empty] | 3 |  | Técnico operativo grado 7 - Área de Sistemas | Anual | Verificar inventario de software para establecer la cantidad, disponibilidad de asignación y conocer su fecha de vencimiento | Cuando son suscripciones de software, el inventario se realiza mediante un control interno en el Área de Sistemas, donde se verifica la relación de tales elementos. Cuando el licenciamiento del software es perpetuo, el inventario se realiza teniendo en cuenta la información que se obtiene del Sistema de Información SEVEN. | En caso de detectar una diferencia (positiva o negativa) con el tema de suscripciones del inventario, se proyecta su solución para la siguiente vigencia. (incremento o reducción de licencias) | Registro de inventario o suscripción de software actualizado | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 17% | Muy Baja | 17% | Menor | 40% | Bajo
[6 empty] | Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información | [5 empty] | X | Debido a situaciones de fuerza mayor del tercero para intervención en la solución de solicitudes de servicio tecnológico que obliga a incumplir con los ANS | [9 empty] | 4 |  | Profesional especializado grado 7 - Área de Sistemas | De acuerdo con cada solicitud de servicio tecnológico escalado al tercero | Verificar con el tercero, los tiempos para la entrega de los productos y servicios e informar al usuario para la reprogramación del cierre de la solicitud | Se realiza el seguimiento a la gestión de los casos escalados a los terceros a través de correos electrónicos remitidos al área de sistemas y se va informando al usuario en los seguimiento realizado en la mesa de servicios tecnológicos del área de sistemas sobre la gestión del tercero para dar respuesta a su solicitud | En caso de detectar desviaciones durante el servicio se realiza el contacto telefónico y/o presencial con el usuario para atender el requerimiento | Correos electrónicos | Impacto | Correctivo | Automático | 35% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 17% | Muy Baja | 17% | Menor | 26% | Bajo
Pérdida de la integridad | FALLAS TECNOLÓGICAS | 2 | Posibilidad de pérdida reputacional por afectación parcial o total de las actividades de uno o más usuarios | Por indisponibilidad superior al 10% mensual en los servicios de comunicaciones | Servicios | Falla del equipo de telecomunicaciones |  | x |  |  |  |  | Debido a fallos en algunos de los componentes de hardware de la infraestructura de TI | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Responsable Área de Sistemas | Grupo de infraestructura | Diario | Validar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes de la infraestructura de comunicaciones, además del plan de mantenimiento preventivo de cada uno de los componentes de la infraestructura de comunicaciones. | Se cuenta con dos (2) herramientas de monitoreo para las comunicaciones, las cuales generan reportes de fallos, cambios por correo electrónico al administrador de cada uno de los componentes. | En caso de detectar alguna alarma, el profesional responsable del servicio, inicia las tareas de identificación del origen del fallo y el escalamiento respectivo. | Registro de log en los respectivos sistemas de monitoreo, además de los correos enviados a cada una de las cuentas configuradas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Gestionar cambios de seguridad de la información. Gestionar incidentes de seguridad de la información Gestionar la capacidad de infraestructura tecnológica Mantener las herramientas tecnológicas del IDRD Realizar el mantenimiento de infraestructura tecnológica Soporte técnico de software y hardware | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | No se han planificado nuevas acciones para la vigencia 2024, ya que los controles actuales se consideran adecuados y suficientes para mitigar el riesgo | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de disponibilidad de los servicios de comunicaciones | (No. de horas disponibles de los servicios de comunicaciones /Total de horas de los servicios de comunicaciones)*100
[6 empty] | Falla del equipo |  | x | x |  | x |  | Debido a fallo en los canales de conexión a internet | [9 empty] | 2 |  | Profesional de networking | Diario | Validar la conexión del canal de internet desde la sede administrativa del IDRD, con herramientas de monitoreo por parte del IDRD | Se cuenta con una herramientas de monitoreo para la conectividad a internet, la cual se configuran 7X 24 generando reportes de fallos al administrador de networking | En caso de detectar indisponibilidad, el profesional de networking inicia las tareas de identificación del origen del fallo y el escalamiento respectivo. | Registro de log en los respectivos sistemas de monitoreo Alarma de falla remitida por correo al administrador de networking | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 18% | Moderado | 60% | Moderado
[6 empty] | Mal funcionamiento del software |  | x | x | x | x |  | Debido a cambios en la configuración de alguno de los componentes de infraestructura de comunicaciones | [9 empty] | 3 |  | Profesional Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Semanal | Revisar los cambios realizados en la configuración de los componentes de la infraestructura de comunicaciones que no afecten la operación. | Se realizan pruebas en ambientes no productivos, se genera el formato de solicitud de cambios en el ambiente de producción, de acuerdo con el procedimiento gestión de cambios de seguridad de la información. | Se realiza un análisis del cambio realizado y los respectivos soportes para realizarlos. | Formato de solicitud de cambio de seguridad de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 11% | Muy Baja | 11% | Moderado | 60% | Moderado
[6 empty] | Falla del equipo |  | x |  |  | x |  | Debido a temperaturas elevadas en los centros de datos | [9 empty] | 4 |  | Grupo de infraestructura | Diario | Revisar el control de temperatura en el centro de datos emitido automaticamente via correo electronico al grupo de infraestructura cuando sobrepasa el umbral establecido | Se cuenta con herramienta de monitoreo en el centro de computo configurada 7 x 24 , el cual envia correos al grupo de infraestructura, cuando sobrepasa el umbral establecido, se verifica en sitio la temperatura y el funcionamiento del aire acondicionado y las conexiones electricas , si se detecta algún fallo se reporta a Servicios Generales | Reportar el fallo del aire acondicionado al área de servicios generales quien supervisa el contrato de mantenimiento de aires acondicionados de la sede administrativa | Log de registro de temperatura Correo electronico remitido al grupo de infraestructura reportando la alarma por exceder el umbral de temperatura Correos al area de servicios generales para revisar aires acondicionados | Impacto | Correctivo | Automático | 35% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 11% | Muy Baja | 11% | Menor | 39% | Bajo
[6 empty] | Falla en los sistemas |  | x |  |  |  | x | Debido a fallos en comunicaciones del proveedor de internet | [9 empty] | 5 |  | Grupo de infraestructura | De acuerdo con cada solicitud de servicio tecnológico | Validar la causa de la indisponibilidad del canal de comunicaciones | Se procede a reubicar las conexiones a un dispositivo que se encuentre operando, si el fallo es en el canal de comunicaciones, se establece contacto de segundo nivel con el proveedor de internet para identificar si el fallo es de afectación de la zona o solo es de la entidad, se solicita el tiempo posible de solución para realizar seguimiento de avance. | Buscar un proveedor de internet alterno para establecer un canal de contingencia | Solicitudes de servicio al proveedor de internet | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 11% | Muy Baja | 11% | Menor | 29.25% | Bajo
Pérdida de la integridad | FALLAS TECNOLÓGICAS | 3 | Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica debido a indisponibilidad de los sistemas de información afectando uno o mas usuarios | Por indisponibilidad superior al 10% mensual de los sistemas de información | Componentes de red | Falla del equipo |  | x |  |  | x |  | Debido a indisponibilidad de hardware | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Responsable Área de Sistemas | Grupo de infraestructura | Diario | Revisar la disponibilidad del hardware donde se encuentran alojados los sistemas de información. | El control se encuentra monitoreado de manera automática a través de una herramienta de software 7 días X 24 horas que remite alertas a las cuentas de cada administrador dependiendo del servicio afectado, se realiza revisión de las herramientas de monitoreo con los informes semanales de consumo de recursos de hardware. | Se realiza monitoreo y revisión del hardware de la infraestructura de TI en caso de detectar fallo en la prestación del servicio. | Registro de log en las respectivos sistemas de monitoreo, además de los correos enviados a cada una de las cuentas configuradas | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Gestionar cambios de seguridad de la información. Gestionar incidentes de seguridad de la información Gestionar la capacidad de infraestructura tecnológica Mantener las herramientas tecnológicas del IDRD Realizar el mantenimiento de infraestructura tecnológica Soporte técnico de software y hardware Asegurar el backup de la sede administrativa Gestionar cambios de seguridad de la información. Gestionar incidentes de seguridad de la información | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | No se han planificado nuevas acciones para la vigencia 2024, ya que los controles actuales se consideran adecuados y suficientes para mitigar el riesgo | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información | (No. de horas disponibles de los sistemas de información/Total de horas en servicio de los sistemas de información)*100
[6 empty] | Falla del equipo de telecomunicaciones |  | x | x |  | x |  | Debido a indisponibilidad de los componentes activos de red | [9 empty] | 2 |  | Profesional de networking | Diario | Revisar la disponibilidad de las comunicaciones y su capacidad. | El control se encuentra monitoreado de manera automática a través de una herramienta de software 7 días X 24 horas que remite alertas a las cuentas de cada administrador dependiendo del servicio afectado, se realiza revisión de las herramientas de monitoreo con los informes semanales de consumo de recursos de la infraestructura de comunicaciones. | En caso de detectar fallo en las comunicaciones, el proveedor de servicios de internet ISP, cuenta con servicio de mesa de ayuda donde se reportan los problemas presentados. | Registro de log en las respectivos sistemas de monitoreo, además de los correos enviados a cada una de las cuentas configuradas | Impacto | Correctivo | Automático | 35% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 39% | Moderado
[6 empty] | Falla en los sistemas |  | x | x |  |  |  | Debido a indisponibilidad del motor de bases de datos | [9 empty] | 3 |  | Administrador de base de datos | Diario | Revisar la disponibilidad de las bases de datos y su capacidad. | El control se encuentra monitoreado de manera automática con una herramienta de software 7 días X 24 horas, las alarmas por disponibilidad y/o capacidad se remiten al administrador de DBA por correo electrónico, se realiza informe semanal de estado de los componentes del motor de base de datos y se revisan los reportes de error diariamente | Se realiza una revisión del estado del motor de bases de datos por parte del DBA para realizar el diagnóstico de la falla y su solución. | Registro de log en las respectivas bases de datos, además de los correos enviados a cada una de las cuentas configuradas | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 18% | Menor | 39% | Bajo
[6 empty] | Fallas humanas |  |  | x | x |  |  | Debido a cambios de la configuración de sistemas de información en el ambiente de producción | [9 empty] | 4 |  | Profesional Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Semanal | Revisar los cambios realizados a la configuración de los componentes de la infraestructura de comunicaciones que no afecten la operación. | Se realizan pruebas en ambientes no productivos, se genera el formato de solicitud de cambios en el ambiente de producción, de acuerdo con el procedimiento gestión de cambios de seguridad de la información. | Se realiza un análisis del cambio realizado y los respectivos soportes para realizarlos. | Formato solicitud de cambio de seguridad de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 11% | Muy Baja | 11% | Menor | 39% | Bajo
[6 empty] | Falla en los sistemas | x | x | x |  |  |  | Debido a fallos en alguno de los sistemas de información | [9 empty] | 5 |  | Profesional Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Cadavez que se presente un incidente | Reestablecer la disponibilidad de los sistemas de información | luego de identificar si el fallo es general de todos los sistemas de información y si la afectación es total del sistema de información o de algún modulo, se procede a comprobar la ejecución del ultimo backup realizado, se revisa si el fallo puede ser solucionado inmediatamente y se genera una ventana de mantenimiento de urgencia en la que se socializa el cambio que se debe realizar y se autoriza por parte del responsable del área de sistemas, si el cambio requiere mayor tiempo en la solución, se genera una comunicación a todas las dependencias del IDRD informando el fallo y la posible hora de solución | Viabilizar la disponibilidad de los servicios de información con servicios en la nube | Formato solicitud de cambio de seguridad de la información | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 11% | Muy Baja | 11% | Menor | 29% | Bajo
Pérdida de la integridad | FALLAS TECNOLÓGICAS | 4 | Posibilidad de perdida reputacional debido a la afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | Por ataques informáticos de agentes externos e internos | Servicios | Falla del equipo | x | x | x |  |  |  | Debido a vulnerabilidades en seguridad de la información | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Responsable Área de Sistemas | Profesional Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Diario | Realizar seguimiento a la vulnerabilidad en seguridad de la información determinando la aplicabilidad o no del cambio para no afectar la operación del IDRD | El seguimiento se realiza basado en el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. Se identifica la vulnerabilidad, se genera un plan de remediación y se programa el control de cambios para no afectar la operación y la disponibilidad de los sistemas de información | Se programa otro control de cambios con un plan de remediación alterno al inicialmente establecido | Formato de solicitud de cambio seguridad de la información | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Asegurar el backup de la sede administrativa Gestionar cambios de seguridad de la información. Gestionar incidentes de seguridad de la información | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 45% | Moderado | Aceptar | No se han planificado nuevas acciones para la vigencia 2024, ya que los controles actuales se consideran adecuados y suficientes para mitigar el riesgoRealizar seguimiento a los reportes de seguridad de los fabricantes respecto de ataques de día cero para tomar medidas preventivas en caso de ser necesario en el IDRD | N/A | N/A | N/A | Ataques informáticos | (No de ataques Identificados/ No de ataques realizados) *100
[6 empty] | Mal funcionamiento del software | x |  | x |  |  | x | Debido a desactualización de los sistemas operativos | [9 empty] | 2 |  | Administrador de Windows | Semestral | Validar actualización de parches de seguridad de sistemas operativos de servidores y computadores con el fin de garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los sistemas operativos | De acuerdo con los fabricantes tanto de hardware como de software se realiza el plan de actualizaciones de los servidores. | En caso de detectar parches de seguridad incompatibles, no se instala y se espera hasta que se subsane por parte del fabricante. | Formato de solicitud de cambio seguridad de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 45% | Moderado
[6 empty] | Falla del equipo de telecomunicaciones |  | x |  |  | x |  | Debido a configuración errónea de los dispositivos de infraestructura | [9 empty] | 3 |  | Grupo de infraestructura | Cada de vez que se presenta un cambio o actualización | Verificar configuración acorde con las necesidades de la entidad, cumpliendo con las buenas prácticas recomendadas por ITIL V4, ISO 27001:2022. | Se realizan pruebas en ambientes no productivos, se genera el formato de solicitud de cambios en el ambiente de producción de acuerdo al procedimiento gestión de cambios de seguridad de la información, mediante backup de la configuración de los dispositivos. | En caso de detectar configuraciones con fallas, se diligencia el formato de solicitud de cambios y se programa la ventana de mantenimiento. | Formato de solicitud de cambio seguridad de la información Backup previo a la configuración almacenado en la carpeta de gestión del Área de Sistemas con restricciones de acceso | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 25% | Baja | 25% | Moderado | 45% | Moderado
[6 empty] | Falla en los sistemas | x | x | x |  |  |  | Debido a posible ocurrencia de un ataque externo. | [9 empty] | 4 |  | Jefe área de Sistemas | Cada vez que ocurra el evento | Validar el grado de afectación de un ataque a la infraestructura de Ti del IDRD | Una vez identificada la vulnerabilidad se genera una ventana de mantenimiento de urgencia para desplegar los parches de seguridad necesarios para subsanar la vulnerabilidad y prevenir que se aproveche la misma en la generación de un ataque a la infraestructura de TI del IDRD | Viabilizar los servicios de los sistemas de información desde la nube | Informe de afectación de la vulnerabilidad | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 25% | Baja | 25% | Menor | 34% | Moderado
Pérdida de la integridad | FALLAS TECNOLÓGICAS | 5 | Posibilidad de perdida reputacional o economica generada por la afectación parcial o total de las actividades de uno o más usuarios | Por retrasos en la ejecución de los proyectos de TI formulados en el PETI | Información | Negociación de acciones | x |  |  |  |  | x | Debido a Cambios normativos o surgimiento de nueva normatividad relacionada con la implementación de los proyectos de TI | 8 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Responsable Área de Sistemas | Profesional Gobierno Digital | Trimestral | Revisar y actualizar la matriz de cumplimiento legal aplicable a la implementación de los proyectos de TI. | La actualización se realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Oficina jurídica. Así mismo, cuando se presentan cambios o nueva normatividad relacionada con TI, se realiza la actualización respectiva. De otra manera, se revisa la afectación que tiene este requisito de ley frente al proyecto, y se toman decisiones por ejemplo ajuste de cronogramas o solicitud de recursos | Ajustar los proyectos de Ti contenidos en el PETI a la nueva normatividad. | Matriz de cumplimiento legal actualizada Cronograma actualizado ( si aplica) | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Todos los documentos del proceso | Continua | Con Registro | 40% | Baja | 40% | Leve | 15% | Bajo | Aceptar | No se formulan acciones para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y pertinentes para mitigar el riesgo. | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de avance en proyectos de TI | (No. de hitos en proyectos de TI alcanzados/Total de hitos en proyectos de TI programados en la vigencia)*100
[6 empty] | Negación de acciones | x |  | x | x |  | x | Debido a Incumplimiento de las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | [9 empty] | 2 |  | Líder de la PMO | Trimestral | Controlar el avance de cada uno de los proyectos. Se Reformula un plan de atención para el cumplimiento de los hitos no cumplidos en el tiempo proyectado y su revisión y actualización. | Asignando responsables por cada proyecto del PETI, el cual debe verificar el cumplimiento del mismo de acuerdo a lo proyectado, documentando las evidencias de los informes presentados en una carpeta centralizada en la nube, que sea específica por proyecto. | Se formula un plan de actualización para el cumplimiento de los hitos no cumplidos en el tiempo proyectado y en caso de ser necesario, justificar el atraso en el cumplimiento de los hitos programados. | Archivo de seguimiento por cada proyecto identificando el cumplimiento de los hitos programados en cada una de las fases de los proyectos contenidos en el PETI | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 40% | Baja | 40% | Leve | 11% | Bajo
[6 empty] | Negociación de acciones | x |  |  |  |  | x | Debido a asignación de presupuesto limitado para la implementación de los proyectos TI | [9 empty] | 3 |  | Líder de la PMO | Anual | Revisar y proyectar el cronograma de actividades de acuerdo con el presupuesto aprobado para la implementación de los proyectos de TI establecidos en el PETI | Teniendo en cuenta el cronograma de las actividades establecidas en el PETI para cada proyecto se incluye en el Plan Anual de Adquisiciones la necesidad a desarrollar | Reprogramar el cronograma de las actividades establecidas en el PETI | Formato solicitud de cambio de seguridad de la información | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Leve | 11% | Bajo
Pérdida de la integridad | FALLAS TECNOLÓGICAS | 6 | Posibilidad de perdida reputacional debido a la afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | Por Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información en bases de datos administradas por el IDRD | Servicios | Falla en los sistemas |  | x | x |  |  | x | Debido a Existencia de vulnerabilidades de seguridad de las bases de datos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | leve | 20% | Moderado | 1 | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Responsable Área de Sistemas | Administrador de bases de datos(DBA) | Diario | Verificar las vulnerabilidades de seguridad en los motores de bases de datos administrados en el IDRD cumpliendo con las condiciones mínimas de seguridad de las mismas | El control se encuentra monitoreado de manera automática con una herramienta de software 7 días X 24 horas, la cual arroja alertas cuando los componentes se salen de los parámetros establecidos y en caso de requerir actualizaciones se registran en el Formato de solicitud de cambio seguridad de la información | En caso de no compatibilidad del parche ejecutado se reporta al equipo de infraestructura, al responsable del Área de Sistemas y al Oficial de Seguridad para encontrar alternativas de solución | Formato de solicitud de cambio seguridad de la información | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Gestionar el desarrollo y/o actualización de software | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Leve | 20% | Moderado | Aceptar | No se formulan acciones para la vigencia 2024, por cuanto los controles existentes se consideran suficientes y pertinentes para mitigar el riesgo. | N/A | N/A | N/A | Porcentaje de Disponibilidad de bases de Datos | Horas disponibles mes / total de horas del mes
[6 empty] | Fallas humanas | x |  |  | x |  | x | Debido a Asignación del rol administrador de las bases de datos (sys) a los usuarios administradores funcionales de las aplicaciones | [9 empty] | 2 |  | Administrador de bases de datos(DBA) | Semestral | Revisar el estado del usuario sys admin (administrador del sistema ) en los motores de bases de datos administradas en el IDRD para garantizar la confidencialidad e integridad de las mismas | Verificación de claves sys admin mediante la consola de administración de cada motor de base de datos y en la misma verificación del tiempo que registra el sistema del último cambio realizado | Reinicio de claves sysadmin (administrador del sistema) | Acta de reinicio de claves | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Soporte técnico de software y hardware | Continua | Con Registro | 25% | Baja | 25% | Leve | 20% | Bajo
[6 empty] | Abuso de los derechos | x |  |  | x |  | x | Debido a falta de definición de privilegios y roles de acceso a los sistemas de bases de datos administrados | [9 empty] | 3 |  | Administrador de bases de datos(DBA) | Semestral | Verificar los perfiles de acceso a las bases de datos del IDRD para que los mismos cumplan con las condiciones solicitadas | Los administradores de las aplicaciones solicitan los perfiles mediante actas de reunión en la cual se informa al DBA sobre que accesos se le deben otorgar a los perfiles | Control de perfiles administrados en las bases de datos y ajuste de los mismos | Formato de gestión de usuarios de bases de datos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado |  | Continua | Con Registro | 15% | Muy Baja | 15% | Leve | 20% | Bajo
[6 empty] | Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información | x |  | x | x |  |  | Debido a fallo en ejecución backup y respaldo de las bases de datos administradas | [9 empty] | 4 |  | Administrador de bases de datos(DBA) | Diaria | Validar la ejecución de backup de las bases de datos del IDRD para verificar que se encuentren disponibles | El DBA realiza revisión de la ejecución del backup de las bases de datos las cuales están programadas para realizarse de acuerdo a la criticidad del sistema de información para la entidad | Verificación del proceso de backup de las bases de datos administradas y de los logs de ejecución. Ejecución manual si ha ocurrido una interrupción en el proceso de backup. Reporte del error | Bitácora de backup | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Asegurar el backup de la sede administrativa Gestionar incidentes de seguridad de la información | Continua | Con Registro | 9% | Muy Baja | 9% | Leve | 20% | Bajo
[6 empty] | Mal funcionamiento del software | x |  | x | x |  |  | Debido a falta de seguimiento sobre los componentes del motor de base de datos | [9 empty] | 5 |  | Administrador de bases de datos(DBA) | Diario | Revisar el estado de componentes de las bases de datos administradas para prevenir alteraciones o indisponibilidad de las mismas | El control se encuentra monitoreado de manera automática a través de una herramienta de software 7 días X 24 horas la cual arroja alertas y se remiten vía correo electrónico de forma automática al administrador DBA cuando los componentes se salen de los parámetros y/o umbrales establecidos. | En caso de fallo, se genera un correo automáticamente al DBA | Informe de estado de componentes de bases de datos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Gestionar la capacidad de infraestructura tecnológica. Gestionar acceso a los medios de procesamiento de información | Continua | Con Registro | 5% | Muy Baja | 5% | Leve | 20% | Bajo
[6 empty] | Falla en los sistemas | x | x | x | x |  |  | Debido a eventos que afectan la disponibilidad, confidencialidad o integridad de las bases de datos | [9 empty] | 6 |  | Administrador de bases de datos(DBA) | Cada vez que se genere un fallo | Verificar la causa del fallo de acuerdo con cada una de las caracteristicas y propiedades de las bases de datos y se procede a: iinformar a los entes reguladores ( si aplica), reestablecer copia de seguridad ( si aplica) o revisar permisos de acceso de los usuarios en las bases de datos o sistemas de información ( si aplica) para garantizar la operación de las bases de datos del IDRD | Se validan las posibles causas del fallo y se establecen las actividades para restaurar las bases de datos al estado normal | Consultar a soporte técnico suministrado por el proveedor del mantenimiento para subsanar el fallo | Formato solicitud de cambio de seguridad de la información | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Todos los procedimientos, de acuerdo con la afectación. | Continua | Con Registro | 5% | Muy Baja | 5% | Leve | 15% | Bajo
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA 25 DE ENERO DE 2025
Teniendo en cuenta que no se tienen recomendaciones por parte de Control Interno en los riesgos, como ejercicio de autocontrol se hace una actualización del plan de tratamiento de riesgos validado por el Area de Sistemas de la Subdirección Administrativa * Actuallización de valores de seguimiento * Actualización validando las acciones de 2024 * Se validó cada uno de los indicadores y se confirmó que la valoración es consistente * Se modificó el riesgo de ANS a un valor de frecuencia de 365 en atención que la actividad se realiza los 365 días del año
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
Se incluye el plan de acción de riesgo # 4 debido a la actualización en la valoración del riesgo inherente que generó un riesgo residual moderado
FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DE 2023
Teniendo en cuenta el informe No. 34-1 de control interno de seguimiento a los riesgos con corte 31 de agosto de 2023 la OAP nuevamente con el proceso realiza la revision y ajuste al mapa de riesgos según las siguientes observaciones: 1.Redacción del impacto incluyendo si es afectación económica y/o reputacional. 2. Inclusion de una columna denominada clasificación del riesgo (Ejecución y administración de procesos, Fraude externo, Fraude interno, Fallas tecnológicas, Relaciones laborales, Usuarios, productos y prácticas, Daños a activos fijos/ eventos externos) 3. Análisis de riesgos: Inclusión de la columna impacto economico 4. estructura establecida por la guía, la cual define: Responsable de ejecutar el control, Acción (Próposito del control) y Complemento ( Como se realiza la actividad de control) . SE AJUSTAN LAS RESPECTIVAS COLUMNAS 5. establecimiento de la actividad para la materialización de los riesgos adicionalmente el proceso ajustó: RIESGO 1. Se ajusta la causa raiz , la acción , el complemento y el como se actúa en caso de observaciones o desviaciones de la amenaza: Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información RIESGO 4 Se ajusta la redaccion de la causa raiz de la amenaza: Falla en los sistemas. Amenaza Falla del equipo se ajusta la redaccion de complemento y y el como se actúa en caso de observaciones o desviaciones RIESGO 5 : Amenaza Negación de acciones se mejora la redaccion de la acción , del complemento, el como se actúa en caso de observaciones o desviaciones y las evidencias RIESGO 6: Amenaza falla en los sistemas se mejora la redaccion de la acción
FECHA: 30 DE MAYO 2023
Se analizan los riesgos y controles del proceso, determinando : - No se presentan nuevos riesgos a los ya documentados - La probabilidad e impacto inherente continua con la misma valoración - Se mantienen los responsables de ejecución de los controles - Se mantienen los controles y la valoración de estos, lo que conlleva a que se mantiene la valoración del riesgo residual
FECHA: 8 DE FEBRERO 2023
Se analizan los riesgos y controles del proceso, determinando que para la vigencia 2023: - No se presentan nuevos riesgos a los ya documentados - La probabilidad e impacto inherente continua con la misma valoración - Se mantienen los responsables de ejecución de los controles - Se mantienen los controles y la valoración de estos, lo que conlleva a que se mantiene la valoración del riesgo residual
FECHA: 25 DE OCTUBRE 2022
En el marco de las actividades de actualización de procedimientos realizadas en el mes de septiembre de 2022, se incluyó la columna AJ9 "Procedimiento" en la que se asocian los procedimientos que soportan los controles de los riesgos identificados. Es de anotar que la redacción en el mapa de riesgos es general y no específica, pues la parte específica se desagrega en cada uno de los pasos y controles de un procedimiento, esta situación debido a que la gestión de un riesgo no necesariamente llama un solo procedimiento, pues se pueden presentar situaciones en las que se requiera uno o más procedimientos para evitar que se materialice el riesgo.
FECHA 12 JULIO 2022
Se modificó el mapa de riesgos del proceso gestión tecnologías de información, adecuándo la información con la estructura de mapa de riesgos de seguridad de la información. El mapa está articulado con el registro institucional de activos de información con su respectivo nivel de criticidad por cada activo de infomación de acuerdo con las vulnerabilidades y amenazas identificadas en el Instituto. Por asuntos de seguridad de la información que se controla en el presente mapa de riesgos, la información de registro de activos de información y el detalle de vulnerabilidades y amenazas no se publica en el presente archivo.
FECHA: 25 DE MAYO 2022
SE GENERARON NUEVOS RIESGOS O SE AJUSTAN LOS ACTUALES DE ACUERDO A: |  |  | SI | NO | JUSTIFICACION
ANALISIS OBJETIVOS ESTRATEGICOS |  |  |  | x | Dado que el PETI hace parte de la estrategia institucional ya existe un riesgo asociado al mismo
ANALISIS DOFA |  |  |  | X | Optimizar los reportes generados en los sistemas de información de tal manera que permitan apoyar la tomas de decisiones en los procesos. La estrategia se encuentra definida en el riesgo asociado al PETI
|  |  |  | X | Analizar las solicitudes de las áreas y establecer los requerimientos técnicos para satisfacer las necesidades tecnológicas de la entidad. Esta actividad se encuentra en el riesgo Por el incumplimiento en los ANS superiores al 10% mensual
|  |  |  | X | Implementar mejoras en el SIM, ampliar sus funcionalidades para incluir servicios geográficos, permitir una comunicación más efectiva con la ciudadanía y de análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas. La estrategia se encuentra definida en el riesgo asociado al PETI
|  |  |  | X | Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), el cual se encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño Controles en entidades Públicas. La estrategia se encuentra definida en el riesgo asociado al PETI
|  |  |  | X | La estrategia y el plan de acción están definidos en la matriz de riesgos, dado que esta amenaza esta establecida como una causa del riesgo retrasos en la ejecución de los proyectos de TI.
ANALISIS PQRSD |  |  |  | X | Se revisa base de datos PQRDS y no se encuentra ninguna PQRDS asociada al proceso TIC
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL |  |  |  | X | No existen
EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  |  | X | PARA EL RIESGO: Por Atención de solicitudes de servicio tecnológico por fuera de los tiempos establecidos en los acuerdos de nivel de servicio SE ELIMINA EL CONTROL : Revisar los requerimientos tecnológicos de las diferentes áreas y/o dependencias de la entidad, para proyectar en el Plan Anual de Adquisiciones las necesidades de personal requeridas por el Área de Sistemas ASOCIADO A LA CAUSA : Debido a asignación de presupuesto limitado para la contratación de personal en la atención de las solicitudes de servicio tecnológico EN RAZÓN a que el proceso no está en capacidad de atenderla Para el riesgo 4, no aplica la observación de control interno sobre la evidencia (controles 2 y 3)

## Definiciones
| 2 | 2 | 2 | 6
NIVEL CRITICIDAD
| ALTA | ALTA | ALTA | ALTA
| ALTA | ALTA | MEDIA | ALTA
| ALTA | ALTA | BAJA | ALTA
| ALTA | MEDIA | ALTA | ALTA
| ALTA | MEDIA | MEDIA | MEDIA
| ALTA | MEDIA | BAJA | MEDIA
| ALTA | BAJA | ALTA | ALTA
| ALTA | BAJA | MEDIA | MEDIA
| ALTA | BAJA | BAJA | MEDIA
| MEDIA | ALTA | ALTA | ALTA
| MEDIA | ALTA | MEDIA | MEDIA
| MEDIA | ALTA | BAJA | MEDIA
| MEDIA | MEDIA | ALTA | MEDIA
| MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA
ALTA | MEDIA | MEDIA | BAJA | MEDIA
MEDIA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA
BAJA | MEDIA | BAJA | MEDIA | MEDIA
| MEDIA | BAJA | BAJA | MEDIA
| BAJA | ALTA | ALTA | ALTA
| BAJA | ALTA | MEDIA | MEDIA
| BAJA | ALTA | BAJA | MEDIA
| BAJA | MEDIA | ALTA | MEDIA
| BAJA | MEDIA | MEDIA | MEDIA
| BAJA | MEDIA | BAJA | MEDIA
| BAJA | BAJA | ALTA | MEDIA
| BAJA | BAJA | MEDIA | MEDIA
| BAJA | BAJA | BAJA | BAJA

## Matriz Calor
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Extremo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Alto
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Moderado
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Bajo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Muy Baja 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% |  |  | Menor 40% |  |  | Moderado 60% |  |  | Mayor 80% |  |  | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Pérdida reputacional
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | Afectación Económica
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Pérdida reputacional y afectación económica
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Afectación Económica y pérdida reputacional
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles (hidden)
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso