## 2°Informe PMA V.2 (23-03-20)
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO | [21 empty] | Versión: 02
2016-07-13
Entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD | [6 empty] | NIT: |  | 860061099-1
Representante Legal: |  | BLANCA INES DURAN HERNANDEZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-04-01
Responsable del proceso: |  | SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-04-30
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 28 de Marzo de 2019 - Acta Comité de Archivo No.1
Plan de Mejoramiento | [18 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Avance Semestral |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS - ACUMULADO | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN |  |  | INICIO | FINAL
1 | 2.4 Inventario Documental. La Entidad no cuenta con la totalidad de los inventarios. No esta aplicando el Formato FUID para los inventarios. Lo cual dificultaría el control y recuperación de información de los documentos generados desde los archivos de gestión y la posible pérdida de documentos. | ACCIÓN NO. 1 | Dar cumplimiento al: Artículo 26 de la Ley 594 de 2000 Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 7 del Acuerdo No 042 de 2002 Acuerdo 038 de 2002 | 1 | Continuar con la elaboración del inventario Documental de los Archivos de Gestión en el formato FUID | 2019-04-01 | 2020-04-30 | 52 | 37.3% | 2019-09-24 | 2020-03-23 | 56.7% | 94% | Inventario Documental en formato FUID - Archivos de Gestión | 98% | Estado actual: Se anexa cuadro que resume el estado actual de los inventarios documentales en FUID, de los archivos de gestión de las oficinas faltantes del 100% de sus inventarios en FUID. Resumen del estado del proceso: Base inventario con corte al 23-09-2019: 11.024 cajas (2.756 ML) de archivos de gestión. Cajas inventariadas al corte 20-03-2020: 10.673 cajas (2668 ML), de archivos de gestión, pendiente: 668 cajas (167 ML) (6%) Oficinas pendientes por actualizar inventarios: Subdirección de Contratación (65Ml-260 cajas); Oficina Asesora Jurídica (10.75 ML-43cajas); Subdirección Técnica de Construcciones (22,50 Ml-90 cajas). | Todas las áreas de la Entidad y el Jefe de cada área con su equipo de trabajo | Soportes: Se adjunta cuadro que resume el estado de los inventarios de los Archivos de Gestión de las oficinas faltantes del 100% de sus inventarios en FUID. | Para verificar el avance de esta actividad se realizó visita a la Subdirección Técnica de Construcciones, en la cual se revisó el Formato Único de Inventario Documental del archivo de gestión constatando que se encuentra actualizado a septiembre de 2019. De acuerdo con la información suministrada por el personal encargado de la gestión documental de esta dependencia, durante el semestre octubre 2019 a marzo 2020 no se actualizó el FUID dado que se priorizó la organización de archivo para realizar 7 transferencias documentales de vigencias anteriores (240 cajas, 1895 carpetas, 65 ML). Así mismo, se priorizó la organización de la documentación de los 3 Centros Recreo Deportivos y Culturales CEFES, teniendo en cuenta la alta probabilidad de ser requeridos por los entes de control dada la magnitud de los recursos invertidos en las obras. A partir del cuadro resumen del estado de los inventarios de Archivos de Gestión que entregó el área de Archivo y Correspondencia a la Oficina de Control Interno, denominado "VOLUMEN DOCUMENTAL ARCHIVOS DE GESTIÓN - IDRD" como evidencia del avance de la meta, se confirmó que al 20 de marzo se encuentran incluidas en los Formatos Únicos de Inventario Documental (FUID) el 94% del archivo de gestión de las diferentes dependencias del IDRD. Se anexa acta de visita de la Oficina de Control Interno y archivo con la información del volumen reportado por Archivo y Correspondencia. | Informe No. 2 de la Prórroga. 24/03/2020
|  |  |  | 2 | Continuar con la elaboración del inventario Documental del fondo acumulado en el formato FUID | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 52 | 100% |  |  | 0% | 100% | Inventario Documental en formato FUID - Archivos del Fondo Acumulado |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
|  |  |  | 3 | Continuar con la elaboración del inventario documental del Archivo Central No. 2 en el formato FUID | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 68 | 100% |  |  | 0% | 100% | Inventario Documental en formato FUID - Archivo Central |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
2 | 5. Conformación de los Archivos Públicos. La Entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 2 | Dar cumplimiento Artículo 11 de la Ley 594 de 2000 Acuerdo No 02 de 2004 La Entidad debe organizar los archivos de conformidad con el Acuerdo 05 de 2013. | 1 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo Rotario de Espectáculos | 2019-04-01 | 2021-04-30 | 104 | 90% | 2019-04-01 | 2019-09-23 | 10% | 100% | Tablas de Valoración Documental y sus anexos (CCD, Organigrama, Fichas de Valoración, Inventarios y tablas) | 78.33% | Estado actual: TVD del Fondo Rotatorio de Espectáculos de Bogotá -FREB; fue convalidada por el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá - CDAB mediante Acta No 05 de 2019, informado al IDRD con el Radicado ADB No 2-2019-2714 del 05-Feb-2019, adoptada por la entidad con la Resolución No. 343 de 2019; archivos organizados y dispuestos en carpetas 4 aletas ordenados conforme a la tabla; son 7 cajas X-200 con 69 carpetas. Se recibe oficio del AGN No. 2-2020-01219 y radicado IDRD No 20202100070652 del 24 -Feb-2020 avalando la inscripción del RUSD del FREB | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes: Se anexa pdf del Acta No 05 de 2019 del ADB, oficio radicado No 2-2019-2714 del ADB, Resolución No 343 DE 2019 adopción e implementación de la TVD, oficio AGN No.1-2019-14744 y 20192100223991 del IDRD tramite inscripción RUSD. y radicado AGN No.2-2020-01219 y 20202100070652 del IDRD inscripción RUSD. | Respecto a esta meta, la Oficina de Control Interno verificó los soportes entregados constatando que la Tabla de Valoración Documental ya fue convalidada por el Consejo Distrital de Archivo, inscrita en el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nación y adoptada e implementada en el IDRD. En virtud de lo anterior, se concluye que el IDRD finalizó la actividad propuesta en el Plan de Mejoramiento cumpliéndola en un 100% | Informe No. 2 de la Prórroga. 24/03/2020
|  |  |  | 2 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo - Junta Administradora de Deportes de Bogotá | 2019-04-01 | 2021-04-30 | 104 | 81% | 2019-04-01 | 2019-09-23 | 14% | 95% | Tablas de Valoración Documental y sus anexos (CCD, Organigrama, Fichas de Valoración, Inventarios, tablas) |  | Estado actual: La TVD de la Junta Administradora de Deportes de Bogotá -JADB, fue convalidada por el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá - CDAB, mediante Acta No 05 de 2019, informado al IDRD con radicado ADB No.2-2019-30940 del 18-Nov-2019 y radicado IDRD No. 20192100410652, esta TVD fue adoptada e implementada por la entidad mediante Resolución No. 787 del 20-Dic-2019. Así también, se envió oficio con radicado AGN No.1-2020-01474 y 20202100024501 del IDRD para tramite de inscripción del RUSD. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes: Se adjunta copia del Acta No 005 de 2019, oficio con Radicado IDRD No. 20192100410652 y radicado ADB No.2-2019-30940, Resolución No 787 de 2019 y radicado AGN No.1-2020-01474 y 20202100024501 del IDRD tramite inscripción RUSD. | Respecto a esta meta, la Oficina de Control Interno verificó los soportes entregados constatando que la Tabla de Valoración Documental ya fue convalidada por el Consejo Distrital de Archivo y adoptada e implementada en el IDRD. Así mismo, se evidenció que el Instituto solicitó al Archivo General de la Nación la inscripción de la TVD en el Registro Único de Series Documentales, trámite del cual aún no se ha recibido respuesta. Una vez se cuente con el comunicado del Archivo General de la Nación que confirme la inscripción de la TVD en el RUSD, así como con el certificado respectivo, se considerará finalizada y cumplida la actividad propuesta en el Plan de Mejoramiento. | Informe No. 2 de la Prórroga. 24/03/2020
|  |  |  | 3 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo - Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. | 2019-04-01 | 2021-04-30 | 104 | 35% | 2019-04-01 | 2019-09-23 | 5% | 40% | Tablas de Valoración Documental y sus anexos (CCD, Organigrama, Fichas de Valoración, Inventarios, tablas) |  | Estado actual: Finalizó el control de calidad (cotejo) a los inventarios documentales, el cual arrojó un total de 1717,33 ML, inventario que contiene 74.233 registros en una base de datos dispuesta por ubicaciones originales (CEAD, AC1, AC2 y Parqueadero) de los cuales se extraerán las series o asuntos de la TVD separándolos por periodos (7), y mas adelante conformar los Cuadros de Clasificación Documental -CCD, TVD por periodos, y elaborar las fichas de valoración resultantes para cada serie o asunto. Proceso en tramite. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del cuadro final del indicador con corte al 31-octubre-2019, información publicada en Isolución. | Revisada la información suministrada a la Oficina de Control Interno, se observa el inventario del Fondo Acumulado del Archivo Central en 5 ubicaciones: Archivo Central, Parqueadero, CSEAD, Depósito y Depósito 2. | Informe No. 2 de la Prórroga. 24/03/2020
3 | 5.1 Organización de los Archivos de Gestión. La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión como son: conformación de expedientes, foliación, hoja de control, identificación de expedientes, por lo evidenciado no se ajusta a la normatividad archivística. | ACCIÓN NO. 3 | Dar obediencia Acuerdo 042 de 2002 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 02 de 2014 | 1 | Capacitación en procesos Técnicos organización de archivos e implementación de TRD | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 26 | 100% |  |  | 0% | 100% | Listas de Asistencia y Actas de reunión | 100% | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
|  |  |  | 2 | Seguimiento a la aplicación de las TRD en las 37 dependencias del Instituto | 2017-05-01 | 2018-12-30 | 87 | 100% |  |  | 0% | 100% | Actas de seguimiento aplicación de TRD |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
4 | 6. Sistema Integrado de Conservación - SIC. En consecuencia, aunque la entidad cuenta con un Sistema Integrado de Conservación aprobado, no se han introducido prácticas de conservación en todas las fases del ciclo vital de los documentos, dirigidas a evitar, detener y controlar los factores de deterioro que pueden afectar la integridad de los documentos. | ACCIÓN NO. 4 | Dar cumplimiento Articulo 46 de la Ley 594 de 2000 Acuerdo 049 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 006 de 2014 | 1 | Sensibilización sobre el Sistema Integrado de Conservación SIC | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 17 | 100% |  |  | 0% | 100% | Presentación y Listas de Asistencia. | 100% | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
|  |  |  | 2 | Capacitación en conservación y preservación de documentos en diferentes soportes | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 22 | 100% |  |  | 0% | 100% | Presentación y Listas de Asistencia. |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
|  |  |  | 3 | Seguimiento al Plan de Conservación Documental y sus Programas | 2017-08-01 | 2018-12-30 | 74 | 100% |  |  | 0% | 100% | Informe de seguimiento al Plan de Conservación y sus Programas |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
|  | AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  |  | Acción 1 | 98%
[7 empty] | Acción 2 | 78.33%
[7 empty] | Acción 3 | 100%
[7 empty] | Acción 4 | 100%
|  |  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 94.08% | sobre 100%
Note on A10: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B10: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C10: Cada una de las actividades propuestas
Note on C12: El número de acciones pueden variar
Note on D10: Se registra el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F10: La descripción de las metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on F13: BETTY DEL SOCORRO BULA ARRO Inventario Documental finalizado 100% se encuentra en proceso de restructuración por periodo y control de calidad
Note on F14: BETTY DEL SOCORRO BULA ARROYO: Actividad Cumplida en un 100%
Note on G11: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on H11: Fecha en que se culmina la meta
Note on I10: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on M10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on N10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on O10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on P10: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on P12: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on P15: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on Q10: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on R10: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on S10: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on T10: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on V10: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on W10: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo