## 4°Informe PMA V.2 (23-03-21)
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO | [21 empty] | Versión: 02
2016-07-13
Entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD | [6 empty] | NIT: |  | 860061099-1
Representante Legal: |  | BLANCA INES DURAN HERNANDEZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-04-01
Responsable del proceso: |  | SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-04-30
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 28 de Marzo de 2019 - Acta Comité de Archivo No.1
Plan de Mejoramiento | [18 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Avance Semestral |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS - ACUMULADO | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN |  |  | INICIO | FINAL
1 | 2.4 Inventario Documental. La Entidad no cuenta con la totalidad de los inventarios. No esta aplicando el Formato FUID para los inventarios. Lo cual dificultaría el control y recuperación de información de los documentos generados desde los archivos de gestión y la posible pérdida de documentos. | ACCIÓN NO. 1 | Dar cumplimiento al: Artículo 26 de la Ley 594 de 2000 Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 7 del Acuerdo No 042 de 2002 Acuerdo 038 de 2002 | 1 | Continuar con la elaboración del inventario Documental de los Archivos de Gestión en el formato FUID | 2019-04-01 | 2020-04-30 | 52 | 94% | 2019-09-24 | 2020-09-23 | 6% | 100% | Inventario Documental en formato FUID - Archivos de Gestión | 100% | Se dio por superado este hallazgo de acuerdo con la retroalimentación recibida del AGN mediante Radicado No. 2-2020-8579 del 06 de octubre de 2020, en respuesta al seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y solicitud de prórroga tercer informe. Entidad en etapa de vigilancia. | Todas las áreas de la Entidad y el Jefe de cada área con su equipo de trabajo | Soportes. Radicado AGN No. 2-2020-8579 del 06-oct-20
|  |  |  | 2 | Continuar con la elaboración del inventario Documental del fondo acumulado en el formato FUID | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 52 | 100% |  |  | 0% | 100% | Inventario Documental en formato FUID - Archivos del Fondo Acumulado |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
|  |  |  | 3 | Continuar con la elaboración del inventario documental del Archivo Central No. 2 en el formato FUID | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 68 | 100% |  |  | 0% | 100% | Inventario Documental en formato FUID - Archivo Central |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
2 | 5. Conformación de los Archivos Públicos. La Entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 2 | Dar cumplimiento Artículo 11 de la Ley 594 de 2000 Acuerdo No 02 de 2004 La Entidad debe organizar los archivos de conformidad con el Acuerdo 05 de 2013. | 1 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo Rotario de Espectáculos | 2019-04-01 | 2021-04-30 | 104 | 100% | 2019-04-01 | 2019-09-23 | 0% | 100% | Tablas de Valoración Documental y sus anexos (CCD, Organigrama, Fichas de Valoración, Inventarios y tablas) | 88.33% | Estado actual: TVD del Fondo Rotatorio de Espectáculos de Bogotá -FREB; fue convalidada por el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá - CDAB mediante Acta No 05 de 2019, informado al IDRD con el Radicado ADB No 2-2019-2714 del 05-Feb-2019, adoptada por la entidad con la Resolución No. 343 de 2019; archivos organizados y dispuestos en carpetas 4 aletas ordenados conforme a la tabla; son 7 cajas X-200 con 69 carpetas. Se recibe oficio del AGN No. 2-2020-01219 y radicado IDRD No 20202100070652 del 24 -Feb-2020 avalando la inscripción del RUSD del FREB | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes: Se anexa Registro fotográfico, inventarios que evidencian la implementación de las TVD y disposición final del Fondo Documental del FREB, inventarios entre otros, que evidencian el proceso de ordenación, Link de publicación de la TVD en la página web y inventario documental del archivo del FREB en el FUID. | La Oficina de Control Interno concluye que el IDRD finalizó la actividad propuesta en el Plan de Mejoramiento cumpliéndola en un 100%, ya que la Tabla de Valoración Documental fue convalidada por el Consejo Distrital de Archivo, inscrita en el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nación y adoptada e implementada en el IDRD. Esta tabla de valoración se encuentra disponible para consulta en el enlace https://www.idrd.gov.co/programa-gestion-documental-pgd correspondiente a la sección relacionada con Gestión Documental en el IDRD. Por lo anteriormente expuesto muy amablemente se solicita el cierre de esta acción. | Informe No. 4 de la Prórroga. 24/03/2021
|  |  |  | 2 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo - Junta Administradora de Deportes de Bogotá | 2019-04-01 | 2021-04-30 | 104 | 95% | 2019-04-01 | 2019-09-23 | 5% | 100% | Tablas de Valoración Documental y sus anexos (CCD, Organigrama, Fichas de Valoración, Inventarios, tablas) |  | Estado actual: La TVD de la Junta Administradora de Deportes de Bogotá -JADB, fue convalidada por el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá - CDAB, mediante Acta No 05 de 2019, informado al IDRD con radicado ADB No.2-2019-30940 del 18-Nov-2019 y radicado IDRD No. 20192100410652, esta TVD fue adoptada e implementada por la entidad mediante Resolución No. 787 del 20-Dic-2019. Así también, se envió oficio con radicado AGN No.1-2020-01474 y 20202100024501 del IDRD para tramite de inscripción del RUSD. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes: Se adjunta Registro fotográfico, inventarios que evidencias la implementación de las TVD y disposición final del Fondo Documental de la JADSB, registro fotográfico, inventarios entre otros, que evidencian el proceso de ordenación Link de publicación de la TVD en la página web y inventario documental del archivo de la JADSB en el FUID. Se adjuntan inscripción y certificado RUSD TVD 59 de la JADB emitida por el Archivo General de la Nación de fecha 5 de mayo de 2020. | La Oficina de Control Interno evidencia que los soportes entregados constatan que la Tabla de Valoración Documental ya fue convalidada por el Consejo Distrital de Archivo y adoptada e implementada en el IDRD, el Archivo General de la Nación confirma la inscripción de la TVD en el RUSD, así como con el certificado respectivo, razón por la cual se considera finalizada y cumplida la actividad propuesta en el Plan de Mejoramiento. Esta tabla de valoración se encuentra disponible para consulta en el enlace https://www.idrd.gov.co/programa-gestion-documental-pgd correspondiente a la sección relacionada con Gestión Documental en el IDRD. Por lo anteriormente expuesto muy amablemente se solicita el cierre de esta acción. | Informe No. 4 de la Prórroga. 24/03/2021
|  |  |  | 3 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo - Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. | 2019-04-01 | 2021-04-30 | 104 | 40% | 2019-04-01 | 2019-09-23 | 8% | 65% | Tablas de Valoración Documental y sus anexos (CCD, Organigrama, Fichas de Valoración, Inventarios, tablas) |  | Estado actual: El inventario se encuentra digitado en el FUID en un 100% con control de calidad, ubicación topográfica, identificación de oficinas productoras con periodos establecidos, la base de datos se encuentra ubicada en la carpeta NAOS. Los depósitos de archivos ubicados en el (CEAD, AC1, AC2 y Parqueadero), fueron centralizados en el archivo central del IDRD ubicado en Puente Aranda, se continua con la clasificación del inventario por periodos (8) y se están identificando las series o asuntos de la TVD separándolos por periodos (8). Se continúa con la elaboración de los Cuadros de Clasificación Documental -CCD, TVD por periodos y las fichas de valoración. A la fecha se cuenta con las siguientes fichas para las series o asuntos: • ACTAS (De Junta Directiva) • ACUERDOS (De Junta Directiva) • CORRESPONDENCIA (Enviada y Recibida) • INFORMES (Financieros) • PROCESOS (Policivos) • RECONOCIMIENTO A CLUBES DEPORTIVOS • RESOLUCIONES (Dirección General y Junta Directiva) Se continua con la elaboración de la Memoria descriptiva del proceso, la historia institucional y el marco normativo para los siete periodos que conforman este fondo. Se elaboraron los organigramas del IDRD para los siguientes periodos: P1 14/02/1978 - 29/07/1992; P2 30/07/1992 - 07/07/1994; P3 08/07/1994 - 17/05/1995; P4 18/05/1995 - 19/12/1996; P5 20/12/1996 - 18/06/1998; P6 19/06/1998 - 25/04/2001; P7 26/04/2001 - 12/09/2005. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta estructura orgánica de los 7 períodos establecidos para las tablas de valoración documental del IDRD y las fichas de valoración documental de las series enunciadas | La Oficina de Control Interno evidenció avances en lo relacionado con la elaboración de los Cuadros de Caracterización Documental, los Organigramas para los 7 periodos identificados en este Fondo y las Fichas de Valoración para 7 series. Se encuentran en ejecución el levantamiento de inventarios y la elaboración de la tabla de valoración documental de este fondo. De acuerdo con lo tratado en la sesión del Comité Interno de Archivo realizada el 17 de marzo de 2021, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte solicitará prórroga para finalizar las acciones relacionadas con este hallazgo, teniendo en cuenta que el desarrollo previsto se vio afectado por la contingencia sanitaria relacionada con el Covid 19. | Informe No. 4 de la Prórroga. 24/03/2021
3 | 5.1 Organización de los Archivos de Gestión. La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión como son: conformación de expedientes, foliación, hoja de control, identificación de expedientes, por lo evidenciado no se ajusta a la normatividad archivística. | ACCIÓN NO. 3 | Dar obediencia Acuerdo 042 de 2002 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 02 de 2014 | 1 | Capacitación en procesos Técnicos organización de archivos e implementación de TRD | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 26 | 100% |  |  | 0% | 100% | Listas de Asistencia y Actas de reunión | 100% | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
|  |  |  | 2 | Seguimiento a la aplicación de las TRD en las 37 dependencias del Instituto | 2017-05-01 | 2018-12-30 | 87 | 100% |  |  | 0% | 100% | Actas de seguimiento aplicación de TRD |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
4 | 6. Sistema Integrado de Conservación - SIC. En consecuencia, aunque la entidad cuenta con un Sistema Integrado de Conservación aprobado, no se han introducido prácticas de conservación en todas las fases del ciclo vital de los documentos, dirigidas a evitar, detener y controlar los factores de deterioro que pueden afectar la integridad de los documentos. | ACCIÓN NO. 4 | Dar cumplimiento Articulo 46 de la Ley 594 de 2000 Acuerdo 049 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 006 de 2014 | 1 | Sensibilización sobre el Sistema Integrado de Conservación SIC | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 17 | 100% |  |  | 0% | 100% | Presentación y Listas de Asistencia. | 100% | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
|  |  |  | 2 | Capacitación en conservación y preservación de documentos en diferentes soportes | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 22 | 100% |  |  | 0% | 100% | Presentación y Listas de Asistencia. |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
|  |  |  | 3 | Seguimiento al Plan de Conservación Documental y sus Programas | 2017-08-01 | 2018-12-30 | 74 | 100% |  |  | 0% | 100% | Informe de seguimiento al Plan de Conservación y sus Programas |  | Se dio por cumplido y cerrado este hallazgo según consta en el Acta Visita de Vigilancia No.1 suscrita el 18-Mzo-2019 en el AGN. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. Se adjunta copia del acta No.1 suscrita con el AGN el día 18-Mzo-2019.
Note on A10: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B10: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C10: Cada una de las actividades propuestas
Note on C12: El número de acciones pueden variar
Note on D10: Se registra el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F10: La descripción de las metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on F13: BETTY DEL SOCORRO BULA ARRO Inventario Documental finalizado 100% se encuentra en proceso de restructuración por periodo y control de calidad
Note on F14: BETTY DEL SOCORRO BULA ARROYO: Actividad Cumplida en un 100%
Note on G11: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on H11: Fecha en que se culmina la meta
Note on I10: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on M10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on N10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on O10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on P10: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on P12: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on P15: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on Q10: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on R10: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on S10: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on T10: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on V10: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on W10: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo