## Septiembre
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2021
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A SEPTIEMBRE 30-2021 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 7002 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | Suma | 0 | 0 | 0% | 3501 | 3726 | 106.4% | 39785860000 | 40645860000 | 26730920279 | 65.77%
| 2 | Identificar | 50 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | Constante | 1800 | 1915 | 106.4% | 1800 | 1915 | 106.4%
| 4 | Incrementar | 1 | porciento | la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 3 | eventos | deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 1.5 | 100%
| 6 | Diseñar | 7.5 | documentos | técnicos, de género y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital. | Suma | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 3.5 | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 70% | 35% | 50% | 70% | 70% | 100%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 23469 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | Suma | 3030 | 3142 | 103.7% | 15218 | 17105 | 112.4% | 14278580000 | 15518569961 | 11967663045 | 77.12%
| 2 | Desarrollar | 77 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | Suma | 4 | 4 | 100% | 48 | 47 | 97.92%
| 3 | Desarrollar e implementar | 1 | Laboratorio | de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad fisica | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Desarrollar | 4 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Suma | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 4 | Jornadas | de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte. | Suma | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100%
| 6 | Elaborar e implementar | 1 | guia pedagógica | para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 76136 | actividades | fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | Suma | 8058 | 8888 | 110.3% | 46991 | 49628 | 105.6% | 23584734000 | 24869333516 | 16423299258 | 66.04%
| 2 | Desarrollar | 2793 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | Suma | 285 | 317 | 111.2% | 1694 | 1357 | 80.11%
| 3 | Beneficiar | 38770 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 4185 | 4784 | 114.3% | 31231 | 32586 | 104.3%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental | Constante | 0.23 | 0.23 | 100% | 0.77 | 0.77 | 100%
| 5 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 28% | 38% | 135.7% | 28% | 66% | 235.7%
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 25 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de junio de 2021 | Creciente | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 84943256000 | 88917106688 | 61588074118 | 69.26%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 12 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de julio de 2021 | Creciente | 6% | 6% | 100% | 6% | 6% | 100%
| 3 | Realizar en | 0 | Parques y escenarios | acciones para la innovación y sostenibilidad | Creciente | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Administrar | 128 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | Creciente | 128 | 128 | 100% | 128 | 128 | 100%
| 5 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | Constante | 55% | 55% | 100% | 55% | 55% | 100%
| 6 | Desarrollar al | 100 | Porciento | un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y CEFES seleccionados Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de febrero de 2021 | Creciente | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | Constante | 40000 | 41112 | 102.8% | 40000 | 41112 | 102.8% | 16670138000 | 15549918039 | 15054814354 | 96.82%
| 2 | Aumentar | 20 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de diciembre de 2021 | Creciente | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 100%
| 3 | Identificar | 80 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 1 | Investigacion | que evidencie los cambios comportamentales en los escolares atendidos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Desarrollar | 35 | planes | pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral. | Suma | 0 | 0 | 0% | 35 | 35 | 100%
| 6 | Realizar | 2 | acciones | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 0.4 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de marzo de 2021 | Creciente | 0.31 | 0.31 | 100% | 0.31 | 0.31 | 100% | 1015123000 | 1015123000 | 867674274 | 85.47%
| 2 | Desarrollar | 25 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Suma | 8% | 8% | 100% | 17% | 17% | 100%
| 3 | Generar | 86 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | Suma | 15 | 15 | 100% | 56 | 56 | 100%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | Constante | 8% | 8% | 100% | 72% | 72% | 100%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 1 | Realizar el | 100 | Porciento | de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos | Constante | 17% | 21% | 123.5% | 60% | 60% | 100% | 148076801000 | 134657950312 | 62314574539 | 46.28%
| 2 | Construir y/o adecuar | 2.3 | parques y/o escenarios | deportivos | Suma | 0 | 0.05 | 0.05% | 1.2 | 1.2 | 100%
| 4 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 25% | 25% | 100% | 64% | 64% | 100%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 84 | Porciento | La atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad Nota: La medición del incremento del porcentaje se realiza a partir del mes de octubre de 2021 | Creciente | 82% | 82% | 100% | 82% | 82% | 100% | 9092462000 | 9092462000 | 7617495425 | 83.78%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Constante | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | 100%
| 3 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Renovar el | 100 | Porciento | del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El Campin | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 2298860750 | 2298860750 | 100%
[13 empty] | 337446954000 | 332565184266 | 204863376042 | 61.6%
A
1
2
3
B
4
5
6
7
8
9
C
D
10
E
F
G
11
12
13
14
H
I
J

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Febrero | Reformulación con memorando No. 20216000036653 del 01 de febrero de 2021. Creación de la meta No. 7 | A | 7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá | Febrero | Adición presupuestal por valor de $2.298.860.750. Decreto No. 045 del 08 de febrero de 2021
2 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20215000097733 del 11 de marzo de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 7.000 a 7.002 | B | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Abril | Reducción presupuestal por valor de $ 9.795.000.000. Decreto No. 160 del 30 de abril de 2021
3 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20215000115473 del 19 de marzo de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 71.042 a 71.136 | C | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Junio | Traslado presupuestal por valor de $ 3.623.850.688. Resolución No. 394 del 01 de junio de 2021
4 | 7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20213000189213 del 14 de mayo de 2021. Creación de la meta No. 3 | D | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Junio | Traslado presupuestal por valor de $ 3.623.850.688. Resolución No. 394 del 01 de junio de 2021
5 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20214000202813 del 26 de mayo de 2021. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 3 a 1,5 | E | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Agosto | Adición presupuestal por valor de $860.000.000. Decreto No. 302 del 18 de agosto de 2021
6 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20215000232363 del 28 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 71.136 a 71.139 | F | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Agosto | Adición presupuestal por valor de $469.770.000. Decreto No. 302 del 18 de agosto de 2021
7 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20215000232363 del 28 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 3.034 a 2.793 | G | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Agosto | Adición presupuestal por valor de $1.284.599.516. Decreto No. 302 del 18 de agosto de 2021
8 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20216000226403 del 18 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 3 a 2 | H | 7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $ 1.120.219.961. Resolución No. 723 del 16 de septiembre de 2021
9 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20214000220023 del 12 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 1,5 a 2,3 | I | 7851 Recreación y Deporte para la Formación Ciudadana en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $770.219.961. Resolución No. 723 del 16 de septiembre de 2021
10 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Agosto | Reformulación con memorando No. 20215000145893 del 16 de abril de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 71.139 a 76.136 | J | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $350.000.000. Resolución No. 723 del 16 de septiembre de 2021
11 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20215000311423 del 19 de agosto de 2021 y alcance del mismo con memorando No. 20215000372003 del 30 de septiembre de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 20.925 a 23.469
12 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20215000311423 del 19 de agosto de 2021 y alcance del mismo con memorando No. 20215000372003 del 30 de septiembre de 2021. Ajuste de la meta No.2, pasando de 64 a 77
13 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20216000288443 del 03 de agosto de 2021 y alcance del mismo con memorando No. 20216200371793 del 30 de septiembre de 2021 Ajuste de la meta No. 3, pasando de 2 a 0
14 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20216000288443 del 03 de agosto de 2021 y alcance del mismo con memorando No. 20216200371793 del 30 de septiembre de 2021 Ajuste de la meta No. 4, pasando de 119 a 128