## FEB
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2020
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A FEBRERO 29 - 2020 |  |  |  | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES FEBRERO |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A FEBRERO |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE FEBRERO
[6 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
1076 – Rendimiento deportivo al 100 x 100 Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte. | 1 | Beneficiar | 1400 | deportistas | de alto rendimiento | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16857446000 | 16857446000 | 628230794 | 3.727%
| 2 | Crear | 4 | Centros | de Perfeccionamiento Deportivos que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1147 – Deporte mejor para todos Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte. | 1 | Realizar | 4 | torneos | interbarriales en 4 deportes | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5500000000 | 5500000000 | 429501999 | 7.809%
| 2 | Beneficiar | 59996 | personas | en actividades deportivas y de actividad física. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1077 – Tiempo escolar complementario Primer Pilar: Igualdad de calidad de vida. Objetivo Estratégico: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte. | 1 | Realizar | 46131 | atenciones | a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Unica y Tiempo Escolar durante el cuatrienio | 0 | 0 | 0% | 35000 | 41844 | 119.6% | 21087837000 | 21087837000 | 708580000 | 3.36%
1082 – Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos Segundo Pilar:Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos. | 1 | Construir y/o mejorar | 3 | parques | vecinales | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 39923521000 | 39923521000 | 203610000 | 0.51%
| 2 | Construir y/o mejorar | 4 | parques | metropolitanos, zonales y/o equipamientos | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 3 | Gestionar la Construcción de | 1 | equipamientos | deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Construir y/o adecuar | 8 | canchas | sintéticas | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100%
| 5 | Realizar los diseños y estudios de | 1 | parques | O equipamientos de diferentes escalas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Suministrar el | 100 | porciento | de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores y fenecidas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12 | Adquirir |  | predios | Ubicados en el parque zonal Meissen Cód. 19-230 |  |  | 0% | 0 |  | 0%
1145 – Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida Segundo Pilar:Democracia Urbana Objetivo Estratégico: Espacio público, derecho de todos. | 1 | Adecuación de | 10 | canchas | sintéticas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 101346486000 | 101346486000 | 1183756106 | 1.168%
| 2 | Mantenimiento y operación de | 108 | parques | y escenarios de diferentes escalas | 108 | 108 | 100% | 108 | 108 | 100%
| 3 | Implementar | 30 | acciones | tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el sistema Distrital de Parques. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 1 | campaña | de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Generar | 15 | espacios | de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Adecuación y mejoramiento de | 59 | parques | de escala vecinal y de bolsillo | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1146 – Recreación Activa 365 Tercer pilar: Construcción de comunidad | 1 | Realizar | 5571 | actividades | recreativas masivas de carácter metropolitano | 1127 | 1136 | 100.8% | 2039 | 2064 | 101.2% | 22100022000 | 22100022000 | 1030465000 | 4.663%
| 2 | Realizar | 8449 | actividades | recreativas dirigidas a grupos etarios | 2497 | 2335 | 93.51% | 3467 | 3292 | 94.95%
| 3 | Realizar | 6414 | actividades | recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá | 977 | 630 | 64.48% | 2278 | 1865 | 81.87%
1148 – Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 1 | Gestionar el | 100 | porciento | del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | 25 | 25 | 100% | 50 | 50 | 100% | 7310385000 | 7310385000 | 951118444 | 13.01%
| 2 | Desarrollar | 3 | acciones | para el mejoramiento del acceso a la información de cara a la ciudadanía | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Administrar, organizar y custodiar el | 100 | porciento | del proceso de archivo y correspondencia del IDRD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Suministrar el | 100 | porciento | de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1155 – Modernización institucional Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 1 | Realizar el | 100 | porciento | de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 500000000 | 500000000 | 0 | 0%
1200 – Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia Cuarto eje transversal: gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 1 | Realizar | 3 | mejoramientos | de la infraestructura tecnológica del Instituto | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 800000000 | 800000000 | 223185000 | 27.9%
| 2 | Realizar el | 100 | porciento | de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistema de información del IDRD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[12 empty] | 215425697000 | 215425697000 | 5358447343 | 2.487%
1
2
2
2

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 1077 – Tiempo escolar complementario | Enero | Reformulación con memorando No.20205000039703 de fecha enero 23 de 2020. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 de las siguientes metas: Meta 2: pasa de 48.631 a 46.131 | A
2 | 1146 – Recreación Activa | Enero | Reformulación con memorando No.20205000039703 de fecha enero 23 de 2020. Ajuste en la magnitud para la vigencia 2020 de las siguientes metas: Meta 1: pasa de 4.388 a 5.571 Meta 2: pasa de 8.756 a 8.449 Meta 3: pasa de 2.542 a 6.414 | B
3 |  |  |  | C
4 |  |  |  | D
5 |  |  |  | E
6 |  |  |  | F
7 |  |  |  | G
8 |  |  |  | H
9 |  |  |  | I
10 |  |  |  | J
11 |  |  |  | K
12 |  |  |  | L
13 |  |  |  | M
14 |  |  |  | N
15 |  |  |  | O
16 |  |  |  | P
17
18
19
[7 empty] | 0 | #DIV/0!