## Junio
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2021
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A JUNIO 30-2021 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES JUNIO |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A JUNIO |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE JUNIO
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 7002 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | Suma | 3501 | 3726 | 106.4% | 3501 | 3726 | 106.4% | 39785860000 | 39785860000 | 21754550129 | 54.68%
| 2 | Identificar | 50 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | Constante | 1400 | 1549 | 110.6% | 1400 | 1549 | 110.6%
| 4 | Incrementar | 1 | porciento | la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 3 | eventos | deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 1.5 | 100%
| 6 | Diseñar | 7.5 | documentos | técnicos, de género y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital. | Suma | 2.5 | 2.5 | 100% | 3.5 | 3.5 | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 20925 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | Suma | 2308 | 2429 | 105.2% | 8094 | 8925 | 110.3% | 14278580000 | 14278580000 | 11851329167 | 83%
| 2 | Desarrollar | 64 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | Suma | 10 | 9 | 90% | 25 | 21 | 84%
| 3 | Desarrollar e implementar | 1 | Laboratorio | de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad fisica | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Desarrollar | 4 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Suma | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 4 | Jornadas | de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte. | Suma | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100%
| 6 | Elaborar e implementar | 1 | guia pedagógica | para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 71139 | actividades | fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | Suma | 8094 | 9041 | 111.7% | 22744 | 22370 | 98.36% | 23584734000 | 23584734000 | 14893123660 | 63.15%
| 2 | Desarrollar | 2793 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | Suma | 192 | 201 | 104.7% | 834 | 407 | 48.8%
| 3 | Beneficiar | 38770 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 5843 | 6569 | 112.4% | 15044 | 15836 | 105.3%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental | Constante | 0 | 0.22 | 22% | 0.32 | 0.32 | 100%
| 5 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 25 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de junio de 2021 | Creciente | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 84943256000 | 88567106688 | 48252892297 | 54.48%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 12 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de julio de 2021 | Creciente | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 100%
| 3 | Realizar en | 2 | Parques y escenarios | acciones para la innovación y sostenibilidad | Creciente | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Administrar | 119 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | Creciente | 118 | 118 | 100% | 118 | 118 | 100%
| 5 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | Constante | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100%
| 6 | Desarrollar al | 100 | Porciento | un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y CEFES seleccionados Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de febrero de 2021 | Creciente | 60% | 60% | 100% | 60% | 60% | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 100%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | Constante | 30000 | 38011 | 126.7% | 30000 | 38011 | 126.7% | 16670138000 | 16670138000 | 14354413581 | 86.11%
| 2 | Aumentar | 20 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de diciembre de 2021 | Creciente | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 100%
| 3 | Identificar | 80 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 1 | Investigacion | que evidencie los cambios comportamentales en los escolares atendidos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Desarrollar | 35 | planes | pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Realizar | 2 | acciones | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 0.4 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de marzo de 2021 | Creciente | 0.22 | 0.22 | 100% | 0.22 | 0.22 | 100% | 1015123000 | 1015123000 | 691568994 | 68.13%
| 2 | Desarrollar | 25 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Suma | 1% | 1% | 100% | 6% | 6% | 100%
| 3 | Generar | 86 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | Suma | 5 | 5 | 100% | 11 | 11 | 100%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | Constante | 8% | 8% | 100% | 48% | 48% | 100%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 1 | Realizar el | 100 | Porciento | de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos | Constante | 11% | 9% | 81.82% | 17% | 15% | 88.24% | 148076801000 | 134657950312 | 35088373455 | 26.06%
| 2 | Construir y/o adecuar | 2.3 | parques y/o escenarios | deportivos | Suma | 0.2 | 0.15 | 75% | 1.2 | 1.15 | 95.83%
| 4 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 9% | 9% | 100% | 36% | 36% | 100%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 84 | Porciento | La atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad Nota: La medición del incremento del porcentaje se realiza a partir del mes de octubre de 2021 | Creciente | 82% | 82% | 100% | 82% | 82% | 100% | 9092462000 | 9092462000 | 7404236248 | 81.43%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Constante | 25% | 25% | 100% | 50% | 50% | 100%
| 3 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Renovar el | 100 | Porciento | del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El Campin | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2298860750 | 2298860750 | 100%
[13 empty] | 337446954000 | 329950814750 | 156589348281 | 47.46%
A
1
2
3
B
4
5
6
7
8
9
C
D

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Febrero | Reformulación con memorando No. 20216000036653 del 01 de febrero de 2021. Creación de la meta No. 7 | A | 7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá | Febrero | Adición presupuestal por valor de $2.298.860.750. Decreto No. 045 del 08 de febrero de 2021
2 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20215000097733 del 11 de marzo de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 7.000 a 7.002 | B | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Abril | Reducción presupuestal por valor de $ 9.795.000.000. Decreto No. 160 del 30 de abril de 2021
3 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20215000115473 del 19 de marzo de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 71.042 a 71.136 | C | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Junio | Traslado presupuestal por valor de $ 3.623.850.688. Resolución No. 394 del 01 de junio de 2021
4 | 7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20213000189213 del 14 de mayo de 2021. Creación de la meta No. 3 | D | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Junio | Traslado presupuestal por valor de $ 3.623.850.688. Resolución No. 394 del 01 de junio de 2021
5 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20214000202813 del 26 de mayo de 2021. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 3 a 1,5
6 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20215000232363 del 28 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 71.136 a 71.139
7 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20215000232363 del 28 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 3.034 a 2.793
8 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20216000226403 del 18 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 3 a 2
9 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20214000220023 del 12 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 1,5 a 2,3