## 111
100 | 6 | 10 | 7 | 5
16.6667 |  | 1.4286 |  | 4.2857
33.3333 |  | 7.1429
67.38

## 8°Informe PMA V.2 (31-03-2023
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO | [22 empty] | Versión: 02
2016-07-13
Entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD | [7 empty] | NIT: |  | 860061099-1
Representante Legal: |  | BLANCA INES DURAN HERNANDEZ | [7 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-04-01
Responsable del proceso: |  | SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ | [7 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-04-30
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 28 de Marzo de 2019 - Acta Comité de Archivo No.1
Plan de Mejoramiento | [19 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas |  | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Avance Semestral |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS - ACUMULADO | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[7 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN |  |  | INICIO | FINAL
2 | 5. Conformación de los Archivos Públicos. La Entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 2 | Dar cumplimiento Artículo 11 de la Ley 594 de 2000 Acuerdo No 02 de 2004 La Entidad debe organizar los archivos de conformidad con el Acuerdo 05 de 2013. | 3 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo - Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. | Certificado y acto administrativo que certifique la convalidación de las TVD del fondo perteneciente al IDRD. | 2019-04-01 | 2021-04-30 | 104 | 60% | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 30% | 90% | Las Tablas de Valoración Documental se encuentran nuevamente en ajustes para la convalidación ante el Archivo de Bogota, con el fin de dar cumplimiento a las tareas pendientes y subsanar el hallazgo. | 90% | La Entidad presento para aprobación las tablas de Valoración Documental del fondo del IDRD en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño; revisados los archivos remitidos en la citación del 4 de noviembre de 2022 a través de correo electrónico, se observó que se aprobaron las Tablas de Valoración Documental, por los 12 miembros con derecho a voto. Por medio del Oficio con Radicado IDRD No. 20222100251831 del 21/11/2022, la entidad envió al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C, las Tablas de Valoración Documental del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, para su convalidación. https://drive.google.com/drive/folders/1qZKr3mD10OqvxrMQzMdQSVvPw_wwNQ-G?usp=share_link Con Oficio Nro_ Rad: 2-2023-7816” del 14-03-2023, la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, remite el concepto técnico del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, D.C. sobre la verificación de la Tabla de Valoración Documental del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Referenciado: 1-2022-33367. Anexos: concepto técnico lista de verificación de la tabla de valoración. | Responsable Archivo y Correspondencia | Soportes. 1. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 09/11/2022. 2. Oficio de envio_ Rad 20222100251831. 3.ComunicacionAlcaldia Mayor- Concepto tecnico 20232100101952. 4. Anexo_Concepto Tecnico - 120232100101952 | De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció el desarrollo del Comité Institucional de Gestión de Desempeño, en el que se aprobaron la TVD, las cuales fueron remitidas al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá para su convalidación; donde se presentaron observaciones en el concepto técnico emitido por el ente rector. Por lo que desde el IDRD las TVD son objeto de ajustes, para cumplir dentro de los 30 días hábiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 15 del Acuerdo 04 de 2019, del Archivo General de la Nación. | Informe No. 8 de la 31/03/2023
Enlace de publicación de las TVD en la página web de la entidad. IDRD.
Certificación RUSD.
Note on A10: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B10: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C10: Cada una de las actividades propuestas
Note on D10: Se registra el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F10: La descripción de las metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on J10: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on K10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on N10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on O10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on P10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on Q10: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on R10: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on S10: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on T10: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on U10: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on W10: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on X10: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on H11: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on I11: Fecha en que se culmina la meta