## Noviembre
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2023
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A NOVIEMBRE 30-2023 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE |  |  | PROGRAMACION NOVIEMBRE |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE NOVIEMBRE
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 7261 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | Suma | 0 | 0 | 0% | 3451 | 3469 | 100.5% | 83604993000 | 88584410471 | 82193628340 | 92.79%
| 2 | Identificar | 78 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | Constante | 0 | 0 | 0% | 2000 | 2686 | 134.3%
| 4 | Incrementar | 2 | porciento | la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 3 | eventos | deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá | Suma | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100%
| 6 | Diseñar | 1 | documento | técnico, de género y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital. | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 19976 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | Suma | 1807 | 2161 | 119.6% | 18204 | 19780 | 108.7% | 28181090000 | 25776171800 | 24563437517 | 95.3%
| 2 | Desarrollar | 64 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | Suma | 4 | 4 | 100% | 55 | 55 | 100%
| 3 | Desarrollar e implementar | 1 | Laboratorio | de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad fisica | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 4 | Desarrollar | 4 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Suma | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100%
| 5 | Realizar | 4 | Jornadas | de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100%
| 6 | Elaborar e implementar | 1 | guia pedagógica | para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Constante | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 157211 | actividades | fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | Suma | 16027 | 18487 | 115.3% | 144583 | 150624 | 104.2% | 43271166000 | 41371166000 | 35544291371 | 85.92%
| 2 | Desarrollar | 11984 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | Suma | 1415 | 1411 | 99.72% | 10290 | 10313 | 100.2%
| 3 | Beneficiar | 60000 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 5480 | 5753 | 105% | 57970 | 59582 | 102.8%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental | Constante | 0 | 0 | 0% | 0.82 | 0.82 | 100%
| 5 | Pagar | 100 | Porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 35 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático | Creciente | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% | 162089306000 | 162089306000 | 143479128464 | 88.52%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 18 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de diciembre de 2023 | Creciente | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100%
| 3 | Realizar en | 16 | Parques y escenarios | acciones para la innovación y sostenibilidad Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de noviembre de 2023 | Creciente | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100%
| 4 | Administrar | 130 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | Creciente | 130 | 130 | 100% | 130 | 130 | 100%
| 5 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | Constante | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 100%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | Constante | 40000 | 40221 | 100.6% | 40000 | 40221 | 100.6% | 24845337000 | 24845337000 | 20955398067 | 84.34%
| 2 | Aumentar | 30 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de diciembre de 2023 | Creciente | 15% | 15% | 100% | 15% | 15% | 100%
| 3 | Identificar | 80 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 1 | Investigacion | que evidencie los cambios comportamentales en los escolares atendidos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Realizar | 2 | acciones | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | Suma | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 1 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de junio de 2023 | Creciente | 0.9 | 0.9 | 100% | 0.9 | 0.9 | 100% | 2205186000 | 2205186000 | 1736387730 | 78.74%
| 2 | Desarrollar | 25 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Suma | 10% | 10% | 100% | 15% | 15% | 100%
| 3 | Generar | 136 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | Suma | 17 | 17 | 100% | 130 | 130 | 100%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | Constante | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 100%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 1 | Realizar el | 100 | Porciento | de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos | Constante | 0% | 0% | 0% | 95.14% | 95.14% | 100% | 265535583000 | 265535583000 | 75018453623 | 28.25%
| 2 | Construir y/o adecuar | 2.8 | parques y/o escenarios | deportivos | Suma | 0.1 | 0.1 | 100% | 2.8 | 2.8 | 100%
| 4 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 19% | 19% | 100% | 58% | 58% | 100%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 88 | Porciento | La atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad Nota: La medición del incremento del porcentaje se realiza a partir del mes de octubre de 2023 | Creciente | 87% | 87% | 100% | 87% | 87% | 100% | 19572277000 | 19572277000 | 18439315767 | 94.21%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Constante | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | 100%
| 3 | Realizar el | 100 | Porciento | de las actividades programadas para la gestión de la sede administrativa del IDRD | Constante | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | 100%
[13 empty] | 629304938000 | 629979437271 | 401930040879 | 63.8%
31%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D
B
C
16
17
A
18

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Enero | Reformulación con memorando No. 20235000043143 del 30 de enero de 2023. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 169.531 a 157.210 | A | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $ 4.304.918.200 proveniente de los proyectos 7851 y 7852. Resolución No. 1124 del 07 de septiembre de 2023
2 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20236000210743 del 28 de abril de 2023.Ajuste de la meta No. 3, pasando de 86 a 88 | B | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $ 2.404.918.200 para el proyecto 7850. Resolución No. 1247 del 27 de septiembre de 2022
3 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20235000203953 del 26 de abril de 2023. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 157.210 a 157.211 | C | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $ 1.900.000.000 para el proyecto 7850. Resolución No. 1247 del 27 de septiembre de 2022
4 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20235000203953 del 26 de abril de 2023. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 11.983 a 11.984 | D | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Octubre | Adición presupuestal por valor de $ 674.499.271 al proyecto 7850. Decreto No. 490 del 26 de octubre de 2023
5 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20235000263873 del 26 de mayo de 2023. Creación de la meta No. 5
6 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20236000269213 del 30 de mayo de 2023.Ajuste de la meta No. 3, pasando de 88 a 90
7 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20236000329103 del 30 de junio de 2023.Ajuste de la meta No. 3, pasando de 90 a 94
8 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20235000170361 del 28 de julio de 2023. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 6.776 a 7.261
9 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20235000170361 del 28 de julio de 2023. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 58 a 78
10 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20235000170361 del 28 de julio de 2023. Ajuste de la meta No. 4, pasando de 1,5 a 2
11 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20235000170361 del 28 de julio de 2023. Ajuste de la meta No. 5, pasando de 2 a 3
12 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20236000376413 del 31 de julio de 2023. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 94 a 98
13 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20234000369673 del 31 de julio de 2023. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 2,4 a 2,8
14 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Agosto | Reformulación con memorando No. 20236000428983 del 30 de agosto de 2023. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 98 a 110
15 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20235000404263 del 15 de agosto de 2023 y alcance del mismo con memorando No. 20235000473133 del 27 de septiembre de 2023. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 21.750 a 19.976
16 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20236000475753 del 29 de septiembre de 2023. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 110 a 117
17 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Octubre | Reformulación con memorando No. 20236000525273 del 30 de octubre de 2023. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 117 a 125
18 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Noviembre | Reformulación con memorando No. 20236000576023 del 30 de noviembre de 2023. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 125 a 136