## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 211
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 211 | 2024 | 1 | 3.3.2.4.1 | 2 | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 1 | LA OCI EVIDENCIO QUE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN LLEVÓ A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1553 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024 DEL IDRD CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 019 DE 2012, ASÍ COMO LAS SOCIALIZACIONES AL RESPECTO DE DICHA MODIFIACIÓN AL MANUAL. | 100 | 2024-12-31
2 | FILA_2 | 211 | 2024 | 1 | 3.2.1.1.1.1 | 1 | NO. DE PARTIDAS CONCILIATORIAS / NO. DE PARTIDAS QUE NO SUPEREN 60 DÍAS | 1 | DE ACUERDO CON LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS SOPORTES ALLEGADOS POR PARTE DEL AREA, SE EVIDENCIA LA REMISIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES: -JULIO DE 2024 - AGOSTO DE 2024 - SEPTIEMBRE DE 2024 -OCTUBRE DE 2024 -NOVIEMBRE CON FECHA ENERO 2025 NOTA: EL AREA NO REPORTÓ NOVEDADES DE PARTIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 | 83 | 2024-12-31
3 | FILA_3 | 211 | 2024 | 1 | 3.2.1.1.12.1 | 1 | NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2024 | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE REVELACION DE ESTADOS FINANCIEROS | 0 | 2024-12-31
4 | FILA_4 | 211 | 2024 | 1 | 3.2.1.1.12.2 | 1 | CONCEPTO TÉCNICO EMITIDO | 1 | LA SAF, ALLEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS: 1. SOLICITUD DE CONCEPTO CON RADICADO 20243330254431 DEL 01/10/2024 2. SOPORTE DE INVITACIÓN MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 22/10/2024. 3. RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CONTABILIDAD DE SDH DE FECHA 20/11/2024 RADICADO 2024EE413438O1 | 100 | 2024-12-31
5 | FILA_5 | 211 | 2024 | 1 | 3.3.2.3.1 | 1 | REPORTES MENSUALES GENERADOS Y REMITIDOS A LAS ÁREAS | 12 | LA SAF, REMITIÓ PARA LE PRESENTE SEGUIMIENTO LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN ASI: 1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE JULIO A DICIEMBRE/24 2. PRESENTACIÓN AL COMITE FINANCIERO MESES DE JULIO A DICIEMBRE. CON BASE A LO ANTERIOR SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REPORTES GENERADOS Y REMITIDOS A LAS AREAS. | 100 | 2024-12-31
6 | FILA_6 | 211 | 2024 | 1 | 3.3.2.3.1 | 2 | NÚMERO DE MESAS DE SEGUIMIENTO MENSUAL REALIZADAS | 6 | DE ACUERDO CON LAS EVIDENCIAS, SUMINISTRADAS POR LA SAF, SE ENCUENTRA QUE SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES MESAS DE TRABAJO:; STRD: MESAS DE TRABAJO 9/10/2024 8/7/2024 8/8/2024. STP: MESAS DE TRABAJO 9/10/2024 3/7/2024 1/8/2024 STC: MESAS DE TRABAJO 8/10/2024 4/7/2024 8/8/2024 SAF: 10/10/2024 28/10/2024 25/11/2024 9/9/2024 12/08/2024 | 58 | 2024-12-31
7 | FILA_7 | 211 | 2024 | 1 | 3.3.2.4.1 | 1 | (NÚMERO DE MESAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS/NÚMERO DE MESAS DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS) *100 | 1 | EN EJECUCIÓN Y ENTERMINOS; LA SAF, REMITIÓ PARA LA PRESENTE SEGUIMIENTO LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN ASI: UN TOTAL DE 13 ACTAS DE SEGUIMIENTO PASIVOS EXIGIBLES Y RESERVAS REALIZADOS CON LAS DIFERENTES AREAS, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE COMPROMISOS. | 36 | 2024-12-31
8 | FILA_8 | 211 | 2023 | 1 | 3.3.4.2.3.1 | 1 | REPORTES MENSUALES GENERADOS Y REMITIDOS A LAS ÁREAS | 12 | SE ALLEGAN COMO SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN 1. SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 COMITES FINANCEROS DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023 2. COMITES FINANCIEROS DE FEBRERO A JUNIO DE 2024 3: INFORMES, REPORTES Y SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL II SEMESTRE DE 2023 Y I SEMESTRE DE 2024. | 100 | 2024-12-31
9 | FILA_9 | 211 | 2023 | 1 | 3.3.4.2.3.1 | 2 | NÚMERO DE MESAS DE SEGUIMIENTO MENSUAL REALIZADAS /NÚMERO DE MESAS DE SEGUIMIENTO MENSUAL PROGRAMADAS | 1 | PARA EL SEGUIMIENTO CON CORTE AL 31/12/2024, LA STRD PRESENTÓ ACTAS DE ENERO A JUNIO DE 2024, INCLUYENDO UNA POSTERIOR A LA FECHA DE TERMINACIÓN. LA STP REMITIÓ FORMATOS DE ASISTENCIA DE SEGUIMIENTO AL PAA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024. LA SAF ENTREGÓ SOPORTES DE CINCO MESAS DE TRABAJO DE OCTUBRE Y UNA DE DICIEMBRE DE 2023, CITACIONES Y ACTAS FIRMADAS DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2023, Y ACTAS DE MARZO Y ABRIL DE 2024. LA STC NO PRESENTÓ EVIDENCIA. ESTAS DOCUMENTACIONES SOPORTAN EL SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PAA. | 41 | 2024-12-31
10 | FILA_10 | 211 | 2024 | 1 | 3.5.1 | 1 | CONCEPTO TÉCNICO EMITIDO | 1 | LA SAF, ALLEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS: 1. SOLICITUD DE CONCEPTO CON RADICADO 20243330254431 DEL 01/10/2024 2. SOPORTE DE INVITACIÓN MESA DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 22/10/2024. 3. RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CONTABILIDAD DE SDH DE FECHA 20/11/2024 RADICADO 2024EE413438O1 | 100 | 2024-12-31
13 | FILA_13 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.1.2 | 1 | MESA TRABAJO REALIZADA | 1 | DE ACUERDO AL REPORTE Y EVIDENCIAS REMITIDAS POR EL STC,LA OCI PUDO ESTABLECER QUE NO SE ANEXAN ACTAS FIRMADAS DE LAS MESAS REALIZADAS, SOLO SE ANEXAN LAS CITACIONES DE LAS REUNIONES SIN QUE CONSTE QUE SE LLEVARON A CABO. LA ACCIÓN AÚN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON FECHA TERMINACION JUNIO/25 | 0 | 2024-12-31
14 | FILA_14 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.1.2 | 2 | (N° DE REUNIONES PROGRAMADAS / N° DE REUNIONES REALIZADAS)*100 | 1 | EN EJECUCIÓN, EL ÁREA REMITE EVIDENCIAS DE REUNIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACCIÓN PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. EN TERMINOS | 100 | 2024-12-31
15 | FILA_15 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.3 | 1 | (N° DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS / N° DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO REALIZADOS)*100 | 1 | EN EJECUCIÓN, NO SE REPORTAN AVANCES POR PARTE DEL ÁREA. EN TERMINOS HASTA JUNIO/2025 | 0 | 2024-12-31
16 | FILA_16 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.9 | 1 | (NÚMERO DE PLIEGOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE INCLUYAN LA OBLIGACIÓN EN LOS DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES / TOTAL DE PROCESOS CONTRACTUALES DE CONCURSOS DE MERITOS) *100 | 1 | EN EJECUCIÓN EN TERMINOS, AUN SE PRESENTAN AVANCES | 0 | 2024-12-31
17 | FILA_17 | 211 | 2024 | 1 | 4.1.1.2 | 1 | (N° REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURACIÓN PROGRAMADAS / N° DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURACIÓN REALIZADAS)*100 | 1 | EN EJECUCIÓN Y TERMINOS, NO SE REPORTAN AVANCES PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO | 0 | 2024-12-31
18 | FILA_18 | 211 | 2024 | 1 | 4.1.1.2 | 2 | (N° REUNIONES DE SEGUIMIENTO EQUIPO FINANCIERO PROGRAMADAS / N° DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO EQUIPO FINANCIERO REALIZADAS)*100 | 1 | EL ÁREA REMITE EVIDENCIAS DE REUNIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ACCIÓN PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE TOTAL (5) FALTA SOPORTE DE DICIEMBRE. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS | 100 | 2024-12-31
19 | FILA_19 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.14 | 1 | EL IDRD IMPLEMENTARÁ PAULATINAMENTE LA INCLUSIÓN EN LA ESTRUCTURACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONSULTORÍA Y OBRA. | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS AUN NO SE PRESENTAN AVANCES | 0 | 2024-12-31
20 | FILA_20 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.15 | 1 | AJUSTE AL PROCEDIMIENTO DE ESTABILIDAD | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS, EL ÁREA MANIFIESTA PROGRAMACIÓN DE REUNIÓN CON AREA DE ESTABILIDAD PARA COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN PLANTEADA. | 0 | 2024-12-31
21 | FILA_21 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.16 | 1 | NÚMERO DE PLIEGOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE INCLUYAN LA OBLIGACIÓN EN LOS DOCUMENTOS PRE CONTACTUALES. | 1 | EN EJECUCIÓN EN TERMINOS, SIN AVANCES. | 0 | 2024-12-31
22 | FILA_22 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.17 | 1 | REQUERIMIENTOS CONTESTADOS/ REQUERIMIENTOS REALIZADOS | 1 | EN EJECUCIÓN EN TERMINOS, EL ÁREA SOLICITA AL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA DEL CONTRATO NO. 3785 DE 2018. LA REPARACIÓN DE LAS FALLAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE MEMORANDO NO. 20244200310151 DE 18/12/2024 | 0 | 2024-12-31
23 | FILA_23 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.17 | 2 | AJUSTE AL PROCEDIMIENTO DE ESTABILIDAD | 1 | EN EJECUCIÓN EN TERMINOS, EL ÁREA MANIFIESTA PROGRAMACIÓN DE REUNIÓN CON AREA DE ESTABILIDAD PARA COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN PLANTEADA | 0 | 2024-12-31
24 | FILA_24 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.20 | 1 | EL IDRD IMPLEMENTARÁ LA MEJORA CONFORME LA ESTRUCTURACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONSULTORIA Y DISENO. | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS, SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
27 | FILA_27 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.1.1 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | DE ACUERDO AL PRESENTE SEGUIMIENTO A CORTE 31/12/2024, SE OBSERVÓ QUE, EL AREA ALLEGA COMO SOPORTE EL PROCEDIMIENTO INICIACIÓN Y ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA "INICIACIÓN Y ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA" DE FECHA 16/12/2024.EN LA VERIFICACION REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ISOLUCION, SE CONSTATA EL PROCEDIMIENTO EN MENCIÓN. | 100 | 2024-12-31
28 | FILA_28 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.1.1 | 2 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | DE ACUERDO AL PRESENTE SEGUIMIENTO A CORTE 31/12/2024, SE OBSERVÓ QUE, EL AREA ALLEGA COMO SOPORTE EL PROCEDIMIENTO FORMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, EN DISCIPLINAS DEPORTIVAS PRIORIZADAS - MARCO DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA EN BOGOTÁ" DE FECHA 16/01/2025.EN LA VERIFICACION REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ISOLUCION, SE CONSTATA EL PROCEDIMIENTO EN MENCIÓN. | 100 | 2024-12-31
29 | FILA_29 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.5 | 1 | COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA | 1 | DE ACUERDO AL PRESENTE SEGUIMIENTO A CORTE 31/12/2024, SE OBSERVÓ QUE, LA STRD, REMITE COMO EVIDENCIAS: - MEMORANDO 20245000369073 DEL 22/08/2024 - CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18/09/2024. DE ACUERDO CON LA ACCIÓN ESTABLECIDA NO SE ENCUENTRA AÚN SOPORTE MEDIANTE LA CUAL LA STRD, GESTIONÓ ANTE LA SC, LA RESPECTIVA SOCIALIZACION. LA ACCIÓN CONTINUA EN TERMINOS DE EJECUCIÓN. | 50 | 2024-12-31
30 | FILA_30 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.6 | 1 | COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA | 1 | DE ACUERDO AL PRESENTE SEGUIMIENTO A CORTE 31/12/2024, SE OBSERVÓ QUE, LA STRD: - PRESENTACION CAPACITACIÓN ENTRADAS AL ALMACEN DE FECHA NOVIEMBRE DE 2024. - MEMORANDO 20245000373203 DEL 26/08/2024. SOCIALIZACIÓN MANUAL DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES DE CONSUMO; MANUAL DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES DEVOLUTIVOS Y PROCEDIMIENTO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS. -LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN FECHA 5/11/2024. CONTINUA EN EJECUCIÓN EN TERMINOS. | 100 | 2024-12-31
31 | FILA_31 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.7 | 1 | COMUNICACIÓN OFICIAL ENVIADA | 1 | DE ACUERDO AL PRESENTE SEGUIMIENTO A CORTE 31/12/2024, SE OBSERVÓ QUE, LA STRD: - PRESENTACION CAPACITACIÓN ENTRADAS AL ALMACEN DE FECHA NOVIEMBRE DE 2024. - MEMORANDO 20245000373203 DEL 26/08/2024. SOCIALIZACIÓN MANUAL DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES DE CONSUMO; MANUAL DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES DEVOLUTIVOS Y PROCEDIMIENTO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS. -LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN FECHA 5/11/2024. CONTINUA EN EJECUCIÓN EN TERMINOS. | 100 | 2024-12-31
32 | FILA_32 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.8 | 1 | (NO. DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NO. DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE REQUIERAN ESTABLECER CANTIDADES) * 100% | 1 | DE ACUERDO AL PRESENTE SEGUIMIENTO A CORTE 31/12/2024, SE OBSERVÓ QUE, LA STRD: REMITE SOPORTES DE LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMPRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, DONDE SE ANALIZARON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LOS CUALES SE REQUERIAN CANTIDADES, CON EL FIN DE ESTIMAR LAS MISMAS. LA ACCIÓN CONTINUA EN EJECUCIÓN EN TERMINOS. | 100 | 2024-12-31
33 | FILA_33 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.3 | 1 | SOCIALIZACIÓN REALIZADA | 1 | DE ACUERDO AL PRESENTE SEGUIMIENTO A CORTE 31/12/2024, SE OBSERVÓ QUE, LA STRD ADELANTO ACCIONES TENDIENTES A DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN, SIN EMBARGO ESTA EN EJECUCIÓN EN LOS TERMINOS. | 100 | 2024-12-31
34 | FILA_34 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.2 | 2 | SEGUIMIENTO | 1 | DE ACUERDO A LO EVIDENCIADO POR LA OCI Y LOS SOPORTES Y REPORTES DEL AREA, FUE POSIBLE EVIDENCIAR QUE SE HAN REALIZADO LAS REVISIONES DE ACUERDO CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTROL. LA ACCIÓN CONTINUA EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS. | 100 | 2024-12-31
35 | FILA_35 | 211 | 2023 | 191 | 3.2.1 | 1 | MATRIZ DE CONTROL | 1 | PARA LA VERIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN LA OCI OBSERVÓ EL SOPORTE REMITIDO, COMO MATRIZ PARA EL CONTROL DE FECHAS PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS, LA CUAL FUE DENOMINADA COMO "MATRIZ CONTRATOS", EN LOS CUALES SE EVIDENCIARON ENTRE OTROS LOS ÍTEMS DE: - FECHA DE TERMINACIÓN - FECHA ACTA LIQUIDACIÓN 4 MESES - FECHA ACTA LIQUIDACIÓN 2 AÑOS CON BASE A LO ANTERIOR, SE DA POR CUMPLIDA LA ACCIÓN, CONFORME AL INDICADOR ESTABLECIDO. | 100 | 2024-12-31
36 | FILA_36 | 211 | 2023 | 191 | 3.2.1 | 2 | (CONCEPTO REQUERIDO / CONCEPTO ALLEGADO)*100 | 1 | EN EL PRESENTE SEGUIMIENTO SE RELACIONÓ COMO EVIDENCIA: SOLICITUD DE GESTIÓN DE CONCEPTO JURÍDICO DE LA STP A LA OJ SOBRE EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (CÓDIGO NO. 191), MEDIANTE MEMORANDO NO. 20246000343163 DEL 30/07/24. TRASLADO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA OJ A LA SC SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL PARQUE SALITRE MÁGICO (MEMORANDO NO. 20241100503703 DEL 15/11/24). RESPUESTA AL CONCEPTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. 20258000010053 DEL 15/01/25. | 100 | 2024-12-31
37 | FILA_37 | 211 | 2023 | 191 | 3.2.2 | 1 | (CONCEPTO REQUERIDO / CONCEPTO ALLEGADO)*100 | 1 | PARA LA VERIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN: SOLICITUD DE GESTIÓN DE CONCEPTO JURÍDICO DE LA STP A LA OJ SOBRE EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (CÓDIGO NO. 191), MEDIANTE MEMORANDO NO. 20246000343163 DEL 30/07/24. TRASLADO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA OJ A LA SC SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL PARQUE SALITRE MÁGICO (MEMORANDO NO. 20241100503703 DEL 15/11/24). RESPUESTA AL CONCEPTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. 20258000010053 DEL 15/01/25. | 100 | 2024-12-31
38 | FILA_38 | 211 | 2023 | 191 | 3.2.3 | 1 | (NÚMERO DE INCIDENTES O DESVIACIONES DETECTADAS) / (NÚMERO TOTAL DE VECES QUE SE APLICÓ EL PROTOCOLO) | 1 | EN LA REVISIÓN EFECTUADA POR LA OCI A LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN, SE ALLEGÓ COMO EVIDENCIA: 1. EL INSTRUCTIVO INGRESOS SALITRE MÁGICO, MEDIANTE EL MEMORANDO NO. 20245000437493 DEL 10/10/24 DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE ÁREA RECREACIÓN, ÁREA DEPORTES Y JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA , POR PARTE DE LA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | 100 | 2024-12-31
39 | FILA_39 | 211 | 2023 | 191 | 3.2.5 | 1 | ACCIONES LEGALES REALIZADAS FRENTE AL PAGO DEL MINIMO GARANTIZADO | 1 | DE ACUERDO CON LA REVISIÓN EFECTUADA A LA ACCIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS SOPORTES ALLEGADOS, LA OCI EVIDENCIÓ: 1. CERTIFICACION DEL 14 DE MAYO DE 2024 "PAGO MINIMO GARANTIZADO VIGENCIA 2020 CONS 3869741 CONCESIÓN PARQUE SALITRE MÁGICO - FIDEICOMISOS SOC NIT 830.054.076-2". 2. REMISIÓN CERTIFICACIÓN INGRESOS CONCESIÓN PARQUE SALITRE MÁGICO, MEDIANTE MEMORANDO NO. 20243320222343 DEL 14/05/24. | 100 | 2024-12-31
40 | FILA_40 | 211 | 2023 | 191 | 3.2.6 | 1 | (INFORME REQUERIDO / INFORME ALLEGADO ) *100 | 1 | SEGUN LA REVISIÓN EFECTUADA POR LA OCI AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS SOPORTES ALLEGADOS, SE OBSERVÓ: 1. SOLICITUD CONCEPTO PAGO IMPUESTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARQUE SALITRE MÁGICO, MEDIANTE EL MEMORANDO NO. 20246000060581 DEL 09/03/24. 2. MEMORANDO NO. 20246000155771 DEL 19/06/24 EN EL QUE SE RELACIONA COMO ASUNTO LA REITERACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO 2024600060581 DEL 9 DE MARZO DE 2024. 3. RESPUESTA A LOS MEMORANDOS NO. 2024600060581 Y 20246000155771 / CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DEL 09/08/24. | 100 | 2024-12-31
41 | FILA_41 | 211 | 2023 | 191 | 3.2.7 | 1 | (ACITIVDADES EJECUTADAS FRENTE A LA REGULARIZACIÓN / TOTAL DE ACTIVIDADES FRENTE A LA REGULARIZACIÓN) *100 | 1 | EN CUANTO AL AVANCE DE LA PRESENTE ACCIÓN, SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES APORTES: REQUERIMIENTO DE LA STP A LA INTERVENTORÍA DE SALITRE MÁGICO (RAD. 20246000068411 - 10/03/24) SOBRE ANTENAS RADIOELÉCTRICAS EN EL ÁREA CONCESIONADA. REQUERIMIENTO SIMILAR DEL 11/03/24 (RAD. 20246000071481). RESPUESTA DE LA CONCESIÓN SALITRE MÁGICO (15/03/24) CON SIETE ANEXOS. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA A LA STP (RAD. RAD116-IDRD-CTO3036-2023 - 17/04/24) SOBRE EL ESTADO DE LAS ANTENAS. ALCANCE A LA RESPUESTA ANTERIOR (RAD. RAD118-IDRD-CTO3036-2023 - 02/05/24). | 100 | 2024-12-31
42 | FILA_42 | 211 | 2023 | 191 | 3.2.8 | 1 | RELACIÓN DE ANTENAS | 1 | EN CUANTO AL AVANCE A LA PRESENTE ACCIÓN SE TIENEN LOS SIGUIENTES APORTES: REQUERIMIENTO DE LA STP A LA INTERVENTORÍA DE SALITRE MÁGICO (RAD. 20246000068411 - 10/03/24) SOBRE ANTENAS RADIOELÉCTRICAS EN EL ÁREA CONCESIONADA. REQUERIMIENTO ADICIONAL DEL 11/03/24 (RAD. 20246000071481). RESPUESTA DE LA CONCESIÓN SALITRE MÁGICO (15/03/24) CON SIETE ANEXOS. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA A LA STP (RAD. RAD116-IDRD-CTO3036-2023 - 17/04/24) SOBRE EL ESTADO DE LAS ANTENAS. ALCANCE A LA RESPUESTA ANTERIOR (RAD. RAD118-IDRD-CTO3036-2023 - 02/05/24). | 100 | 2024-12-31
43 | FILA_43 | 211 | 2023 | 190 | 3.3.1 | 1 | (COMPROMISOS CUMPLIDOS / COMPROMISOS ACORDADOS) X 100 | 0.9 | PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN SE VERIFICARON LOS SOPORTES: - MESA TÉCNICA SEGÚN ACTA DEL 15 DE ABRIL DE 2024 - ACTA DE COMPROMISOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024 - MESA TÉCNICA SEGÚN ACTA DEL 22 DE ABRIL DE 2024 - ACTA DE COMPROMISOS DEL 7 DE MAYO DE 2024 - MESA TÉCNICA DEL 27 DE MAYO DE 2024 - MESA TÉCNICA DEL 28 DE MAYO DE 2024 - ACTA COMPROMISOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024 - MESA TÉCNICA DEL 10 DE JULIO DE 2024 - SEGUIMIENTO ACTAS DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - MESA TÉCNICA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 -CRONOGRAMAS EN FORMATO EXCEL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DESMONTE DE LAS ANTENAS DE COMCEL. | 100 | 2024-12-31
44 | FILA_44 | 211 | 2023 | 190 | 3.3.1 | 2 | ACCIÓN LEGAL PARA EL COBRO | 1 | PARA ESTA ACCIÓN, LA OCI REVISÓ LOS SOPORTES REMITIDOS POR LA DEPENDENCIA ENCARGADA: -COMUNICACIÓN DE LA STP A LA OFICINA JURÍDICA (RAD. 20246200125353 - 21/03/24) SOBRE COBRO COACTIVO A ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS EN EL CAMPÍN. -RESPUESTA DEL OAJ (MEM. 20241100138743 - 26/03/24) SOLICITANDO INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ANALIZAR PROCEDIBILIDAD DEL COBRO. -ARCHIVOS EN EXCEL SOBRE AUDITORÍA DE TARIFAS CAMPÍN-COMCEL (16/08/24 Y 05/12/24). -ACTA DE GESTIÓN DE HALLAZGO (12/12/24). -INFORME FINANCIERO DE CONCILIACIÓN DE COBROS Y PAGOS (16/01/25). | 100 | 2024-12-31
45 | FILA_45 | 211 | 2023 | 190 | 3.3.2 | 1 | (COMPROMISOS CUMPLIDOS / COMPROMISOS ACORDADOS) X 100 | 0.9 | PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN SE TUVIERON EN CUENTA LOS SIGUIENTES SOPORTES: -MESAS TÉCNICAS SEGÚN ACTAS DEL 15, 22 DE ABRIL, 27 Y 28 DE MAYO, 10 DE JULIO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024. -ACTAS DE COMPROMISOS DEL 18 DE ABRIL, 7 DE MAYO Y 13 DE JUNIO DE 2024. -SEGUIMIENTO A ACTAS DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024. -CRONOGRAMAS EN FORMATO EXCEL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DESMONTE DE LAS ANTENAS DE COMCEL. | 100 | 2024-12-31
46 | FILA_46 | 211 | 2023 | 190 | 3.3.2 | 2 | ACCIÓN LEGAL PARA EL COBRO | 1 | LA OCI OBSERVÓ LOS SIGUIENTES SOPORTES, COMO MUESTRA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPECTIVA ACCIÓN: -MEMORANDO 20246200125353 (21/03/24): SOLICITUD A LA OJ PARA COBRO COACTIVO O PERSUASIVO A ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS EN EL ESTADIO EL CAMPÍN (COMCEL Y MOVISTAR). -MEMORANDO 20241100138743 (26/03/24): RESPUESTA DE LA OJ SOLICITANDO INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ANALIZAR LA PROCEDENCIA DEL COBRO. | 100 | 2024-12-31
48 | FILA_48 | 211 | 2023 | 190 | 3.3.3 | 1 | (NÚMERO DE LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS / TOTAL DE LINEAMIENTOS DEFINIDOS) X 100 | 1 | EN LA REVISIÓN EFECTUADA POR LA OCI A LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN, SE ALLEGARON COMO EVIDENCIA: -ACTA DEL 12/01/24: DISCUSIÓN SOBRE PERMISO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO PARA EQUIPOS DE FÚTBOL (VIGENCIA 2024). -RADICADO IDRD 20236000050521 (09/03/23): ALCANCE AL RADICADO 20236200038871 SOBRE USO DE LOS ESTADIOS EL CAMPÍN Y METROPOLITANO TECHO. -ACTA DEL 26/06/24: PERMISO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO PARA INDEPENDIENTE SANTA FE Y AZUL & BLANCO MILLONARIOS. | 100 | 2024-12-31
49 | FILA_49 | 211 | 2023 | 190 | 3.3.4 | 1 | (NÚMERO DE LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS / TOTAL DE LINEAMIENTOS DEFINIDOS) X 100 | 1 | EN LA REVISIÓN EFECTUADA POR LA OCI A LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN, SE ALLEGARON COMO EVIDENCIA: -ACTA DEL 12/01/24: DISCUSIÓN SOBRE EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO A EQUIPOS DE FÚTBOL (VIGENCIA 2024). -RADICADO IDRD 20236200039871 (27/02/23): RESPUESTA A SOLICITUD RADICADO 20232100066242 SOBRE USO DE LOS ESTADIOS EL CAMPÍN Y METROPOLITANO TECHO (EXPEDIENTE 2023620580100053E). -ACTA DEL 26/06/24: PERMISO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO PARA INDEPENDIENTE SANTA FE Y AZUL & BLANCO MILLONARIOS. . | 100 | 2024-12-31
51 | FILA_51 | 211 | 2023 | 190 | 3.3.5 | 2 | (NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS / TOTAL DE REVISIONES PROGRAMADAS) X 100 | 1 | LA OCI PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN, VERIFICO: - IINVENTARIO DEL ESPACIO PÚBLICO (16/08/24 Y 09/08/24): ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 (MUSEO MILLONARIOS). -INFORMES DE SUPERVISIÓN: USO ADECUADO DEL MUSEO (CORTES A FEBRERO, ABRIL Y JUNIO 2024). -RADICADO IDRD 20246200195481 (30/07/24): RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS LOCALES 4, 5, 6 Y 7 DEL ESTADIO EL CAMPÍN PARA LA COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-20. EL ÁREA INFORMÓ QUE HUBO UN ERROR DE INTERPRETACIÓN SOBRE LA PERIODICIDAD DE LAS REVISIONES, POR LO QUE NO SE REALIZARON SEGÚN LO PROGRAMADO. | 100 | 2024-12-31
52 | FILA_52 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.1 | 1 | CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA CON LA OBLIGACIÓN A LA INTERVENTORÍA DEL AVAL TÉCNICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN / CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO SUSCRITOS | 1 | AVANCE: SE RELACIONA ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE INTERVENTORIA IDRD-SG-CM-028-2024 EN EL ITEM SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DONDE SE INCLUYO COMO OBLIGACION DE AVAL TECNICO: " REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA, CON EL CUAL SE DETERMINARÁ A DETALLE (ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO) DE LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA EL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ DE CONFORMIDAD A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA CONCERTADO ENTRE EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y EL IDRD. EN TERMINOS EN EJECUCIÓN | 50 | 2024-12-31
53 | FILA_53 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.1 | 2 | CANTIDAD DE CONTRATOS CON LA OBLIGACIÓN DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN FINAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA / CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO SUSCRITOS | 1 | SE OBSERVÓ EN EL MODELO DE ESTUDIOS PREVIOS LA OBLIGACIÓN NO. 58 COMO SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN. EN TERMINOS EN EJECUCIÓN | 100 | 2024-12-31
54 | FILA_54 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.2 | 1 | CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA CON LA OBLIGACIÓN A LA INTERVENTORÍA DEL AVAL TÉCNICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN / CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO SUSCRITOS | 1 | AVANCE: SE RELACIONA ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE INTERVENTORIA IDRD-SG-CM-028-2024 EN EL ITEM SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DONDE SE INCLUYO COMO OBLIGACION DE AVAL TECNICO: " REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA, CON EL CUAL SE DETERMINARÁ A DETALLE (ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO) DE LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA EL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ DE CONFORMIDAD A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA CONCERTADO ENTRE EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y EL IDRD. EN TERMINOS EN EJECUCIÓN | 50 | 2024-12-31
55 | FILA_55 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.2 | 2 | CANTIDAD DE CONTRATOS CON LA OBLIGACIÓN DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN FINAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA / CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO SUSCRITOS | 1 | SE OBSERVÓ EN EL MODELO DE ESTUDIOS PREVIOS LA OBLIGACIÓN NO. 58 COMO SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN. EN TERMINOS EN EJECUCIÓN | 100 | 2024-12-31
56 | FILA_56 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.4 | 1 | CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA CON LA OBLIGACIÓN A LA INTERVENTORÍA DEL AVAL TÉCNICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN / CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO SUSCRITOS | 1 | SE RELACIONA ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE INTERVENTORIA IDRD-SG-CM-028-2024 EN EL ITEM SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DONDE SE INCLUYO COMO OBLIGACION DE AVAL TECNICO: " REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA, CON EL CUAL SE DETERMINARÁ A DETALLE (ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO) DE LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA EL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ DE CONFORMIDAD A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA CONCERTADO ENTRE EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y EL IDRD." | 50 | 2024-12-31
57 | FILA_57 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.2.4 | 2 | CANTIDAD DE CONTRATOS CON LA OBLIGACIÓN DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN FINAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA / CANTIDAD DE CONTRATOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO SUSCRITOS | 1 | AVANCE: SE RELACIONA ESTUDIOS ESTUDIOS PREVIOS IDRD-SG-LP-017-2024. EN TERMINOS MAYO/2025 | 50 | 2024-12-31
58 | FILA_58 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.1 | 1 | FICHA TÉCNICA INDICADOR ACTUALIZADO | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
59 | FILA_59 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.1 | 2 | INDICADOR PUBLICADO | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
60 | FILA_60 | 211 | 2024 | 195 | 7.1.2.1 | 1 | UNO (1) | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
61 | FILA_61 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.10 | 1 | CANTIDAD DE LOS CONTRATOS CON LA OBLIGACION/ TOTAL DE CONTRATOS QUE CONTEMPLEN ANTICIPO | 1 | EN EJECUCIÓN, EN TERMINOS; SE EVIDENCIÓ QUE COMO PARTE DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, SE PUSO EN CONOCIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN LA NECESIDAD DE INCLUIR LAS OBLIGACIONES PERTINENTES EN LOS CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2025, EN EL CORREO ENVIADO EL 16 DE ENERO DEL 2025 | 50 | 2024-12-31
62 | FILA_62 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.11 | 1 | (CANTIDAD SOCIALIZACIONES REALIZADAS / CANTIDAD SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 1 | EN EJECUCIÓN, EN TERMINOS; SE EVIDENCIÓ QUE COMO PARTE DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, SE PUSO EN CONOCIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTRATOS EN EL CORREO ENVIADO EL 16 DE ENERO DEL 2025 | 50 | 2024-12-31
63 | FILA_63 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.11 | 2 | 1 DOCUMENTO | 1 | EN EJECUCIÓN, EN TERMINOS; SE EVIDENCIO QUE ACTUALMENTE, SE HA ELABORADO UN BORRADOR DEL DOCUMENTO DE PASO A PASO PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN PARA SU POSTERIOR SOCIALIZACIÓN. LA OCI CONTINUARÁ HACIENDO SEGUIMIENTO A SU AVANCE HASTA SU IMPLEMENTACIÓN FINAL. | 50 | 2024-12-31
64 | FILA_64 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.12 | 1 | (CANTIDAD ESTUDIOS PREVIOS CON NOTA ACLARATORIA / TOTAL ESTUDIOS PREVIOS CON NOTA ACLARATORIA)*100 | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
65 | FILA_65 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.18 | 1 | (ESTUDIOS PREVIOS CON MONTO AGOTABLE/ESTUDIOS PREVIOS CON MONTO AGOTABLE ELABORADOS)*100 | 1 | EN EJECUCIÓN,EN TERMINOS; SE EVIDENCIÓ QUE LAS LABORES ACTUALMENTE EN CURSO SE DERIVAN DEL CONTRATO NO. 3291-2024, EL CUAL SUSTITUYÓ LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DEL HALLAZGO DEL ENTE DE CONTROL. EN LOS SOPORTES SE VERIFICÓ LA MINUTA Y LOS ESTUDIOS PREVIOS DE DICHO CONTRATO. LA ACCIÓN CONTINÚA EN EJECUCIÓN PARA EL PROCESO QUE SE EMITIRÁ EN LA VIGENCIA 2025, LO CUAL FUE SOCIALIZADO CON EL GRUPO ESTRUCTURADOR Y DE CONTRATOS MEDIANTE CORREO ENVIADO EL 10 DE ENERO DE 2025. | 50 | 2024-12-31
66 | FILA_66 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.19 | 1 | BASE DE CONTROL DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO CON VIGENCIA DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO | 1 | EN EJECUCIÓN Y TERMINOS, SE EVIDENCIÓ QUE, COMO PARTE DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, SE INFORMÓ SOBRE LA INCLUSIÓN DEL CRITERIO DE VIGENCIAS DE PÓLIZAS EN LA BASE DE CONTROL DE LIQUIDACIONES, SEGÚN LO CONSIGNADO EN EL CORREO ENVIADO EL 16 DE ENERO DE 2025. | 100 | 2024-12-31
67 | FILA_67 | 211 | 2024 | 195 | 7.1.2.2 | 1 | UNO (1) | 1 | EN EJECUCIÓN, SE EVIDENCIÓ QUE SE REMITIÓ EL MEMORANDO RADICADO IDRD NO. 20256000010323 CON FECHA 16-01-2025, A TRAVÉS DE LA STP, DIRIGIDO A LA OFICINA DE ASUNTOS LOCALES, EL ÁREA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS, EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS Y A LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE PARQUES Y ESCENARIOS. DICHO MEMORANDO CONTIENE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS A FAVOR DEL IDRD EN EL MARCO DE LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO. | 100 | 2024-12-31
68 | FILA_68 | 211 | 2024 | 195 | 7.1.2.2 | 2 | UNO (1) | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
69 | FILA_69 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.4 | 1 | (INFORMES DE SUPERVISIÓN REALIZADOS / INFORMES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADOS) *100 | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS, SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
70 | FILA_70 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.4 | 2 | (CANTIDAD SOCIALIZACIONES REALIZADAS / CANTIDAD SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 1 | EN EJECUCIÓN Y EN TERMINOS, SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
71 | FILA_71 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.5 | 1 | UN FORMATO DISEÑADO | 1 | EN EJECUCIÓN EN TERMINOS, SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
72 | FILA_72 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.5 | 2 | (CANTIDAD SOCIALIZACIONES REALIZADAS / CANTIDAD SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 1 | EN EJECUCIÓN EN TERMINOS, SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
73 | FILA_73 | 211 | 2024 | 195 | 7.1.2.5 | 1 | UNO (1) | 1 | EN EJECUCIÓN EN TERMINOS, SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
74 | FILA_74 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.7 | 1 | UN FORMATO DISEÑADO | 1 | EN EJECUCIÓN EN TERMINOS, SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
75 | FILA_75 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.7 | 2 | (CANTIDAD DE PERMISOS DE USO TEMPORAL CON EL PARÁGRAFO EN LA SECCIÓN GARANTÍAS / CANTIDAD DE PERMISOS DE USO TEMPORAL EXPEDIDOS)*100% | 1 | EN EJECUCIÓN EN TERMINOS, SIN AVANCES | 0 | 2024-12-31
76 | FILA_76 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.8 | 1 | UN INDICADOR DE AUSTERIDAD DISEÑADO | 1 | EN EJECUCIÓN, SE EVIDENCIÓ LA ELABORACIÓN DE UN ACTA PARA DEFINIR LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LA DETERMINACIÓN DEL INDICADOR Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE AUSTERIDAD. ADEMÁS, SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DEL CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SU VARIACIÓN ENTRE LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024, SEGÚN LO REPORTADO POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE. SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA DEL ACTA NO REFLEJA LOS TEMAS TRATADOS EN SU TOTALIDAD SOLO LOS MIEBROS QUE PARTICIPARON EN LA REUNÓN. | 100 | 2024-12-31
77 | FILA_77 | 211 | 2024 | 5 | 7.1.2.9 | 1 | CONTRATO LIQUIDADO | 1 | SE EVIDENCIÓ QUE SE REMITIÓ EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN MEDIANTE EL RADICADO NO. 20246100495143 CON FECHA 08-11-2024, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. IDRD-CTO-2770-2021. EN EJECUCION Y EN TERMINOS | 50 | 2024-12-31
78 | FILA_78 | 211 | 2024 | 1 | 3.4.1.2 | 3 | MESA DE TRABAJO CON LA O LAS ÁREAS INVOLUCRADA PARA REVISIÓN DEL BALANCE SOCIAL VIGENCIA 2024, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACCIONES DESCRITAS | 1 | EN EJECUCIÓN, EL AREA MANIFIESTA ESTAR A LA ESPERA DE LINEAMIENTOS DE CONTRALORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN, EN LA FECHA DE ESTA REVISIÓN NO SE REPORTAN AVANCES NI SE APORTAN EVIDENCIAS POR PARTE DEL AREA. EN TERMINOS | 0 | 2024-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024